## Sheet1
Resource ID Name | Start | Finish | Spreadsheet Field | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2006-03-01 | 2006-04-01 | 2006-05-01 | 2006-06-01 | 2006-07-01 | 2006-08-01 | 2006-09-01 | 2006-10-01 | 2006-11-01 | 2006-12-01 | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2007-04-01
Project: Jerry BB Jerry (VF simply) Base Band | 2006-02-03 09:00 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 663.97; 2006-05-01: 883.88; 2006-06-01: 625.8; 2006-07-01: 1162.2; 2006-08-01: 913.8; 2006-09-01: 354; 2006-10-01: 126
SAP Account: 803 HW BB BEJ | 2006-02-03 09:00 | 2006-08-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 229.99; 2006-05-01: 516.4; 2006-06-01: 478.8; 2006-07-01: 684; 2006-08-01: 504
Department: BMG.PH.RD.HW.BB.BEJ HW Baseband BEJ | 2006-02-03 09:00 | 2006-08-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 229.99; 2006-05-01: 516.4; 2006-06-01: 478.8; 2006-07-01: 684; 2006-08-01: 504
Resource ID Name: bej754 Dong Yong Zheng | 2006-04-19 09:00 | 2006-08-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 60; 2006-05-01: 80.8; 2006-06-01: 33.6; 2006-07-01: 33.6; 2006-08-01: 24
Resource ID Name: bej196 Qian Wang | 2006-04-19 09:00 | 2006-08-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 6.4; 2006-05-01: 16.8; 2006-06-01: 16.8; 2006-07-01: 16.8; 2006-08-01: 12
Resource ID Name: bej173 Wu Yu Jin | 2006-04-19 09:00 | 2006-08-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 64; 2006-05-01: 168; 2006-06-01: 168; 2006-07-01: 168; 2006-08-01: 120
Resource ID Name: bej184 Wang En Jie | 2006-04-19 09:00 | 2006-08-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 8; 2006-05-01: 49.6; 2006-06-01: 67.2; 2006-07-01: 25.4; 2006-08-01: 15
Resource ID Name: bej230 Shi Hong Yan | 2006-04-19 09:00 | 2006-08-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 25.6; 2006-05-01: 67.2; 2006-06-01: 67.2; 2006-07-01: 67.2; 2006-08-01: 48
Resource ID Name: bej667 Shen Qian | 2006-04-19 09:00 | 2006-08-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 19.2; 2006-05-01: 50.4; 2006-06-01: 50.4; 2006-07-01: 50.4; 2006-08-01: 36
Resource ID Name: bej809 Kong Fanbo | 2006-02-03 09:00 | 2006-08-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 33.99; 2006-05-01: 50; 2006-06-01: 42; 2006-07-01: 289; 2006-08-01: 225
Resource ID Name: bej810 Peng Xiang Hui | 2006-04-19 09:00 | 2006-08-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 12.8; 2006-05-01: 33.6; 2006-06-01: 33.6; 2006-07-01: 33.6; 2006-08-01: 24
SAP Account: 853 HW BB AAL | 2006-02-03 09:00 | 2006-08-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 421.98; 2006-05-01: 324.28; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 147; 2006-08-01: 105
Department: BMG.PH.RD.HW.BB.AAL HW Baseband AAL | 2006-02-03 09:00 | 2006-08-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 421.98; 2006-05-01: 324.28; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 147; 2006-08-01: 105
Resource ID Name: aalfba Flemming Bach Kristensen | 2006-02-03 09:00 | 2006-08-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 58.49; 2006-05-01: 127; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 147; 2006-08-01: 105
Resource ID Name: aallsh Lars Stagsted Hansen | 2006-02-03 09:00 | 2006-05-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 58.49; 2006-05-01: 36
Resource ID Name: aaljoa John Albrechtsen | 2006-02-03 09:00 | 2006-04-18 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 19.99
Resource ID Name: aalfla Flemming Abrahamsen | 2006-02-03 09:00 | 2006-05-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 77.98; 2006-05-01: 48
Resource ID Name: aaljja Jesper Janum | 2006-02-03 09:00 | 2006-05-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 18.72; 2006-05-01: 11.52
Resource ID Name: aaljry Jan Rytter | 2006-02-03 09:00 | 2006-04-18 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 19.99
Resource ID Name: aalkbj Kurt Bunk Jensen | 2006-02-03 09:00 | 2006-05-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 9.36; 2006-05-01: 5.76
Resource ID Name: aalmcl Morten Cramer Larsen | 2006-02-03 09:00 | 2006-05-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 58.49; 2006-05-01: 36
Resource ID Name: aalrej Rene Eske Jensen | 2006-02-03 09:00 | 2006-05-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 38.99; 2006-05-01: 24
Resource ID Name: aaltgn Thomas Gilbert Lotzfeldt | 2006-03-17 | 2006-04-18 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 3
Resource ID Name: aalooj Ove Obbekjaer Joergensen | 2006-02-03 09:00 | 2006-05-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 58.49; 2006-05-01: 36
Project: Jerry RF Jerry (VF simply) Radio Frequency | 2006-02-17 | 2006-08-09 09:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 91; 2006-05-01: 147; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 147; 2006-08-01: 42
SAP Account: 691 HW RF AAL | 2006-02-17 | 2006-08-09 09:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 91; 2006-05-01: 147; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 147; 2006-08-01: 42
Department: BMG.PH.RD.HW.RF.AAL HW Radio Frequency AAL | 2006-02-17 | 2006-08-09 09:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 91; 2006-05-01: 147; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 147; 2006-08-01: 42
Resource ID Name: aalbjm Bjarne Moller-Jensen | 2006-02-27 09:01 | 2006-08-09 09:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 45.5; 2006-05-01: 73.5; 2006-06-01: 73.5; 2006-07-01: 73.5; 2006-08-01: 21
Resource ID Name: aalmib Michael Brammer | 2006-02-17 | 2006-08-09 09:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 45.5; 2006-05-01: 73.5; 2006-06-01: 73.5; 2006-07-01: 73.5; 2006-08-01: 21
Project: Jerry EA Jerry (VF simply) EMC Antenna | 2006-02-10 09:00 | 2006-09-18 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 150.4; 2006-05-01: 208; 2006-06-01: 152.4; 2006-07-01: 37.13; 2006-08-01: 122.29; 2006-09-01: 128
SAP Account: 850 HW EMC/Ant AAL | 2006-02-23 09:01 | 2006-07-10 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 124.8; 2006-05-01: 201.6; 2006-06-01: 152.4; 2006-07-01: 23.41
Department: BMG.PH.RD.HW.EA.AAL HW EMC-Antenna AAL | 2006-02-23 09:01 | 2006-07-10 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 124.8; 2006-05-01: 201.6; 2006-06-01: 152.4; 2006-07-01: 23.41
Resource ID Name: aalpah Payman Ahmadi | 2006-02-23 09:01 | 2006-07-10 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 40.56; 2006-05-01: 65.52; 2006-06-01: 65.52; 2006-07-01: 15.61
Resource ID Name: aalabk Arne Kristensen | 2006-02-23 09:01 | 2006-07-10 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 20.28; 2006-05-01: 32.76; 2006-06-01: 32.76; 2006-07-01: 7.8
Resource ID Name: aalfha Finn Hausager | 2006-02-23 09:01 | 2006-06-16 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 40.56; 2006-05-01: 65.52; 2006-06-01: 34.32
Resource ID Name: aaljsa Jesper Salvesen | 2006-02-23 09:01 | 2006-06-16 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 10.92; 2006-05-01: 17.64; 2006-06-01: 9.24
Resource ID Name: aalpkn Per K. Nielsen | 2006-02-23 09:01 | 2006-06-16 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 12.48; 2006-05-01: 20.16; 2006-06-01: 10.56
Project: Jerry AD Jerry (VF simply) Accessory Devices | 2006-02-24 09:00 | 2006-10-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 38.8; 2006-05-01: 42.6; 2006-06-01: 57; 2006-07-01: 57.4; 2006-08-01: 52.4; 2006-09-01: 72.7; 2006-10-01: 15.6
Department: BMG.QM.PQA.AC QM Product Quality Assurance AC | 2006-02-24 09:00 | 2006-10-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 5.6; 2006-05-01: 11.97; 2006-06-01: 8; 2006-07-01: 8.4; 2006-08-01: 23.8; 2006-09-01: 32.4; 2006-10-01: 8.17
Resource ID Name: mch223 Heinz Hochrein | 2006-02-24 09:00 | 2006-10-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 5.6; 2006-05-01: 11.97; 2006-06-01: 8; 2006-07-01: 8.4; 2006-08-01: 23.8; 2006-09-01: 32.4; 2006-10-01: 8.17
SAP Account: 200 RD.VAS.PL | 2006-02-24 09:00 | 2006-10-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 5.6; 2006-05-01: 8.99; 2006-06-01: 8; 2006-07-01: 8.4; 2006-08-01: 9.3; 2006-09-01: 8.9; 2006-10-01: 2.19
Department: BMG.PH.RD.VAS.PCM VAS Platform Compatitabillity Manager | 2006-02-24 09:00 | 2006-10-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 5.6; 2006-05-01: 8.99; 2006-06-01: 8; 2006-07-01: 8.4; 2006-08-01: 9.3; 2006-09-01: 8.9; 2006-10-01: 2.19
Resource ID Name: mch231 Thorsten Lange | 2006-02-24 09:00 | 2006-10-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 5.6; 2006-05-01: 8.99; 2006-06-01: 8; 2006-07-01: 8.4; 2006-08-01: 9.3; 2006-09-01: 8.9; 2006-10-01: 2.19
SAP Account: 201 RD.VAS.1 | 2006-02-28 09:00 | 2006-09-21 15:00 | Remaining Units | 2006-06-01: 6; 2006-07-01: 6; 2006-08-01: 0.3; 2006-09-01: 6.3
Department: BMG.PH.RD.VAS.1 VAS Electronics | 2006-02-28 09:00 | 2006-09-21 15:00 | Remaining Units | 2006-06-01: 6; 2006-07-01: 6; 2006-08-01: 0.3; 2006-09-01: 6.3
Resource ID Name: mch122 Markus Bentz | 07-03-06 15:00 A | 2006-09-20 15:00 | Remaining Units | 2006-06-01: 6; 2006-07-01: 6; 2006-09-01: 6
Resource ID Name: mchcon065 Thomas Wild | 2006-02-28 09:00 | 2006-09-21 15:00 | Remaining Units | 2006-08-01: 0.3; 2006-09-01: 0.3
SAP Account: 202 RD.VAS.2-202 | 2006-02-24 09:00 | 2006-09-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 13.6; 2006-05-01: 0.64; 2006-06-01: 6; 2006-07-01: 6; 2006-08-01: 0.2; 2006-09-01: 3.2
Department: BMG.PH.RD.VAS.2 VAS Mech./Doc. & Layout | 2006-02-24 09:00 | 2006-09-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 13.6; 2006-05-01: 0.64; 2006-06-01: 6; 2006-07-01: 6; 2006-08-01: 0.2; 2006-09-01: 3.2
Resource ID Name: mch259 Rupert Stoegmueller | 2006-02-24 09:00 | 2006-09-21 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 13.6; 2006-05-01: 0.64; 2006-06-01: 6; 2006-07-01: 6; 2006-08-01: 0.2; 2006-09-01: 3.2
SAP Account: 204 RD.VAS.3-204 | 2006-02-24 09:00 | 2006-10-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 14; 2006-05-01: 21; 2006-06-01: 29; 2006-07-01: 27; 2006-08-01: 16.2; 2006-09-01: 21.7; 2006-10-01: 5.24
Resource ID Name: mch102 Klaus Flitsch | 2006-02-24 09:00 | 2006-10-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 14; 2006-05-01: 21; 2006-06-01: 29; 2006-07-01: 27; 2006-08-01: 16.2; 2006-09-01: 21.7; 2006-10-01: 5.24
SAP Account: 205 RD.VAS.3-205 | 2006-02-24 09:00 | 2006-09-21 15:00 | Remaining Units | 2006-07-01: 1.6; 2006-08-01: 2.6; 2006-09-01: 0.2
Department: BMG.PH.RD.VAS.3 VAS EMC/ I&T | 2006-02-24 09:00 | 2006-09-21 15:00 | Remaining Units | 2006-07-01: 1.6; 2006-08-01: 2.6; 2006-09-01: 0.2
Resource ID Name: mch457 Norbert Puetz | 2006-02-24 09:00 | 2006-09-21 15:00 | Remaining Units | 2006-07-01: 1.6; 2006-08-01: 2.6; 2006-09-01: 0.2
Project: Jerry QM Jerry (VF simply) Quality Management | 2006-02-16 09:00 | 2006-10-16 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 132.45; 2006-05-01: 160.92; 2006-06-01: 477.26; 2006-07-01: 606.65; 2006-08-01: 1188.08; 2006-09-01: 634.95; 2006-10-01: 332.35
SAP Account: 000 No Code | 27-02-06 15:00 A | 2006-10-16 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 49; 2006-05-01: 73.5; 2006-06-01: 70; 2006-07-01: 92.17; 2006-08-01: 278.83; 2006-09-01: 183.17; 2006-10-01: 107.33
Department: BMG.QM.BEJ Quality Management BEJ | 27-02-06 15:00 A | 2006-10-16 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 49; 2006-05-01: 73.5; 2006-06-01: 70; 2006-07-01: 92.17; 2006-08-01: 278.83; 2006-09-01: 183.17; 2006-10-01: 107.33
Resource ID Name: mchcon264 Thomas Bartel | 27-02-06 15:00 A | 2006-10-16 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 49; 2006-05-01: 73.5; 2006-06-01: 70; 2006-07-01: 73.5; 2006-08-01: 150.5; 2006-09-01: 105; 2006-10-01: 35
Resource ID Name: bej765 Chuan Qin | 2006-03-08 | 2006-10-16 15:00 | Remaining Units | 2006-07-01: 18.67; 2006-08-01: 128.33; 2006-09-01: 78.17; 2006-10-01: 72.33
SAP Account: 161 QM PQA | 2006-03-31 | 2006-08-01 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 1; 2006-05-01: 2.1; 2006-06-01: 2; 2006-07-01: 2.1; 2006-08-01: 0.1
Department: BMG.QM.PQA.TPL QM Product Quality Assurance TPL | 2006-03-31 | 2006-08-01 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 1; 2006-05-01: 2.1; 2006-06-01: 2; 2006-07-01: 2.1; 2006-08-01: 0.1
Resource ID Name: aalpcs Poul Soendergaard | 2006-03-31 | 2006-08-01 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 1; 2006-05-01: 2.1; 2006-06-01: 2; 2006-07-01: 2.1; 2006-08-01: 0.1
SAP Account: 162 QM SW All | 2006-03-08 | 2006-10-16 15:00 | Remaining Units | 2006-07-01: 15.7; 2006-08-01: 190.51; 2006-09-01: 150.92; 2006-10-01: 117.62
Department: BMG.QM.SW.P Software Quality P | 2006-03-08 | 2006-10-16 15:00 | Remaining Units | 2006-07-01: 8.45; 2006-08-01: 170.59; 2006-09-01: 149.11; 2006-10-01: 108.57
Resource ID Name: aalbmm Brian Møller Mortensen | 2006-03-08 | 2006-10-16 15:00 | Remaining Units | 2006-07-01: 8.45; 2006-08-01: 170.59; 2006-09-01: 149.11; 2006-10-01: 108.57
Department: BMG.QM.SW.C Software Quality C | 2006-03-14 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-07-01: 7.25; 2006-08-01: 19.92; 2006-09-01: 1.81; 2006-10-01: 9.06
Resource ID Name: aalcni Claus Nielsen | 2006-03-14 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-07-01: 7.25; 2006-08-01: 19.92; 2006-09-01: 1.81; 2006-10-01: 9.06
SAP Account: 163 QM PQA PV | 2006-08-01 09:00 | 2006-10-04 15:00 | Remaining Units | 2006-08-01: 218.87; 2006-09-01: 100.49; 2006-10-01: 2.08
Department: BMG.QM.PQA.PV QM Product Quality Assurance PV | 2006-08-01 09:00 | 2006-10-04 15:00 | Remaining Units | 2006-08-01: 218.87; 2006-09-01: 100.49; 2006-10-01: 2.08
Resource ID Name: klf544 Michael Moellers | 2006-08-02 09:00 | 2006-10-04 15:00 | Remaining Units | 2006-08-01: 34.96; 2006-09-01: 28.16; 2006-10-01: 0.69
Resource ID Name: klf139 Thomas Krokowski (GL) | 2006-08-01 09:00 | 2006-10-04 15:00 | Remaining Units | 2006-08-01: 100.96; 2006-09-01: 32.16; 2006-10-01: 0.69
Resource ID Name: klf241 Marc Beisheim | 2006-08-02 09:00 | 2006-10-04 15:00 | Remaining Units | 2006-08-01: 82.96; 2006-09-01: 40.16; 2006-10-01: 0.69
Project: Jerry MD Jerry (VF simply) Mechanic | 24-02-06 15:00 A | 2006-10-04 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 363.8; 2006-05-01: 457.78; 2006-06-01: 457.78; 2006-07-01: 457.78; 2006-08-01: 427.03; 2006-09-01: 327.64; 2006-10-01: 31.25
SAP Account: 801 RD.MD.SHA | 2006-03-24 09:01 | 2006-03-24 09:01 | Remaining Units
Resource ID Name: sha041-old OLD Li Jian hong | 2006-03-24 09:01 | 2006-03-24 09:01 | Remaining Units
SAP Account: 847 MD MDDevl BEJ | 24-02-06 15:00 A | 2006-10-04 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 207.36; 2006-05-01: 322.55; 2006-06-01: 322.55; 2006-07-01: 322.55; 2006-08-01: 322.58; 2006-09-01: 268.83; 2006-10-01: 25.64
Department: BMG.PH.RD.MD.PDB MD Product Development BEJ | 24-02-06 15:00 A | 2006-10-04 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 207.36; 2006-05-01: 322.55; 2006-06-01: 322.55; 2006-07-01: 322.55; 2006-08-01: 322.58; 2006-09-01: 268.83; 2006-10-01: 25.64
Resource ID Name: bej819 Luan Lin Lin | 24-02-06 15:00 A | 2006-10-04 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 103.68; 2006-05-01: 161.27; 2006-06-01: 161.27; 2006-07-01: 161.27; 2006-08-01: 161.29; 2006-09-01: 134.42; 2006-10-01: 12.82
Resource ID Name: bej359 Fu Lin Ping | 17-03-06 15:00 A | 2006-10-04 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 103.68; 2006-05-01: 161.27; 2006-06-01: 161.27; 2006-07-01: 161.27; 2006-08-01: 161.29; 2006-09-01: 134.42; 2006-10-01: 12.82
SAP Account: 849 MD MDDevl AAL | 17-03-06 15:00 A | 2006-10-04 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 156.44; 2006-05-01: 135.23; 2006-06-01: 135.23; 2006-07-01: 135.23; 2006-08-01: 104.45; 2006-09-01: 58.81; 2006-10-01: 5.61
Department: BMG.PH.RD.MD.PDA MD Product Development AAL | 17-03-06 15:00 A | 2006-10-04 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 156.44; 2006-05-01: 135.23; 2006-06-01: 135.23; 2006-07-01: 135.23; 2006-08-01: 104.45; 2006-09-01: 58.81; 2006-10-01: 5.61
Resource ID Name: PH.RD.MD.PDA.HC MD Product Development AAL | 2006-08-16 09:01 | 2006-10-04 09:01 | Remaining Units | 2006-08-01: 33.6; 2006-09-01: 58.81; 2006-10-01: 5.61
Resource ID Name: aaleho Erik Hojfeldt | 17-03-06 15:00 A | 2006-04-27 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 24
Resource ID Name: aalcpn Christian Primdahl Nielsen | 17-03-06 15:00 A | 2006-08-16 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 90.44; 2006-05-01: 135.23; 2006-06-01: 135.23; 2006-07-01: 135.23; 2006-08-01: 70.86
Resource ID Name: aalmik Mikael Krog | 17-03-06 15:00 A | 2006-04-27 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 42
Project: Jerry PLT MP Jerry (VF simply) PLT Master plan | 23-02-06 15:00 A | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 156; 2006-05-01: 252; 2006-06-01: 252; 2006-07-01: 252; 2006-08-01: 276; 2006-09-01: 252; 2006-10-01: 264; 2006-11-01: 204
SAP Account: 679 HW PL&PPS AAL | 23-02-06 15:00 A | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 65; 2006-05-01: 105; 2006-06-01: 105; 2006-07-01: 105; 2006-08-01: 115; 2006-09-01: 105; 2006-10-01: 110; 2006-11-01: 85
Department: BMG.PH.RD.HW.PL.AAL HW Project Leader AAL | 23-02-06 15:00 A | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 65; 2006-05-01: 105; 2006-06-01: 105; 2006-07-01: 105; 2006-08-01: 115; 2006-09-01: 105; 2006-10-01: 110; 2006-11-01: 85
Resource ID Name: aalpra Poul Erik Rask | 23-02-06 15:00 A | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 65; 2006-05-01: 105; 2006-06-01: 105; 2006-07-01: 105; 2006-08-01: 115; 2006-09-01: 105; 2006-10-01: 110; 2006-11-01: 85
SAP Account: 878 PgK PL-T AAL | 23-02-06 15:00 A | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 91; 2006-05-01: 147; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 147; 2006-08-01: 161; 2006-09-01: 147; 2006-10-01: 154; 2006-11-01: 119
Department: BMG.PH.TPM.TPM.2 TPM.2 | 23-02-06 15:00 A | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 91; 2006-05-01: 147; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 147; 2006-08-01: 161; 2006-09-01: 147; 2006-10-01: 154; 2006-11-01: 119
Resource ID Name: aallbo Lars Bonde | 23-02-06 15:00 A | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 91; 2006-05-01: 147; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 147; 2006-08-01: 161; 2006-09-01: 147; 2006-10-01: 154; 2006-11-01: 119
Project: Jerry SW Jerry (VF simply) Software | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 1365.3; 2006-05-01: 2211.3; 2006-06-01: 2211.3; 2006-07-01: 1565.3; 2006-08-01: 1407.9; 2006-09-01: 1266.3; 2006-10-01: 241.2
SAP Account: 663 SWB PL & SM BEJ | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 120; 2006-05-01: 214.2; 2006-06-01: 214.2; 2006-07-01: 163.2; 2006-08-01: 165.6; 2006-09-01: 151.2; 2006-10-01: 28.8
Department: BMG.PH.RD.SWB.PL Project Leader BEJ | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 120; 2006-05-01: 214.2; 2006-06-01: 214.2; 2006-07-01: 163.2; 2006-08-01: 165.6; 2006-09-01: 151.2; 2006-10-01: 28.8
Resource ID Name: bej259 Yang Yong Qiang | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 120; 2006-05-01: 214.2; 2006-06-01: 214.2; 2006-07-01: 163.2; 2006-08-01: 165.6; 2006-09-01: 151.2; 2006-10-01: 28.8
SAP Account: 668 SWK Integration Mgmt AAL | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 124; 2006-05-01: 172.2; 2006-06-01: 172.2; 2006-07-01: 172.2; 2006-08-01: 48.6; 2006-09-01: 25.2; 2006-10-01: 4.8
Department: BMG.PH.RD.SWK.IMA SWK Integration Management AAL | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 124; 2006-05-01: 172.2; 2006-06-01: 172.2; 2006-07-01: 172.2; 2006-08-01: 48.6; 2006-09-01: 25.2; 2006-10-01: 4.8
Resource ID Name: aalres Rene Sorensen | 2006-03-24 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 6; 2006-05-01: 12.6; 2006-06-01: 12.6; 2006-07-01: 12.6; 2006-08-01: 13.8; 2006-09-01: 12.6; 2006-10-01: 2.4
Resource ID Name: aalaha Allan Hansen | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 97; 2006-05-01: 159.6; 2006-06-01: 159.6; 2006-07-01: 159.6; 2006-08-01: 34.8; 2006-09-01: 12.6; 2006-10-01: 2.4
Resource ID Name: aalkbi Kristian Bindeballe | 2006-01-24 09:00 | 2006-04-11 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 21
SAP Account: 688 SWB Prod Var BEJ | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 130.2; 2006-05-01: 201.6; 2006-06-01: 201.6; 2006-07-01: 201.6; 2006-08-01: 220.8; 2006-09-01: 201.6; 2006-10-01: 38.4
Resource ID Name: bej013 Hu Bao Juan | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 39; 2006-05-01: 63; 2006-06-01: 63; 2006-07-01: 63; 2006-08-01: 69; 2006-09-01: 63; 2006-10-01: 12
Resource ID Name: bej334 Li Kang | 2006-01-24 09:00 | 2006-04-11 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 18
Resource ID Name: bej459 Liu Zheng | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 15.6; 2006-05-01: 25.2; 2006-06-01: 25.2; 2006-07-01: 25.2; 2006-08-01: 27.6; 2006-09-01: 25.2; 2006-10-01: 4.8
Resource ID Name: bej643 Shen Yu Kai | 2006-03-10 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 42; 2006-05-01: 88.2; 2006-06-01: 88.2; 2006-07-01: 88.2; 2006-08-01: 96.6; 2006-09-01: 88.2; 2006-10-01: 16.8
Resource ID Name: bej739 Stefan Burkert | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 15.6; 2006-05-01: 25.2; 2006-06-01: 25.2; 2006-07-01: 25.2; 2006-08-01: 27.6; 2006-09-01: 25.2; 2006-10-01: 4.8
SAP Account: 861 SWK Device Layer AAL | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 394; 2006-05-01: 651; 2006-06-01: 651; 2006-07-01: 226; 2006-08-01: 138; 2006-09-01: 126; 2006-10-01: 24
Department: BMG.PH.RD.SWK.DLA SWK Device Layer AAL | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 394; 2006-05-01: 651; 2006-06-01: 651; 2006-07-01: 226; 2006-08-01: 138; 2006-09-01: 126; 2006-10-01: 24
Resource ID Name: PH.RD.SWK.DLA.HC SWK Device Layer AAL | 2006-07-07 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-07-01: 102; 2006-08-01: 138; 2006-09-01: 126; 2006-10-01: 24
Resource ID Name: aalmgl Martin Gaarde Lund | 2006-01-24 09:00 | 2006-07-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 91; 2006-05-01: 147; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 28
Resource ID Name: aalmvc Michael Vinter Christensen | 2006-03-10 | 2006-07-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 30; 2006-05-01: 63; 2006-06-01: 63; 2006-07-01: 12
Resource ID Name: aaljni Jakob Bro Nielsen | 2006-01-24 09:00 | 2006-07-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 91; 2006-05-01: 147; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 28
Resource ID Name: aalukh Ulrik Koch-Henriksen | 2006-01-24 09:00 | 2006-07-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 91; 2006-05-01: 147; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 28
Resource ID Name: aalchh Christian Hove | 2006-01-24 09:00 | 2006-07-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 91; 2006-05-01: 147; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 28
SAP Account: 883 SWB Core Engines BEJ | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 368.1; 2006-05-01: 573.3; 2006-06-01: 573.3; 2006-07-01: 522.3; 2006-08-01: 558.9; 2006-09-01: 510.3; 2006-10-01: 97.2
Department: BMG.PH.RD.SWB.MMI MMI & Custumization BEJ | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 78; 2006-05-01: 126; 2006-06-01: 126; 2006-07-01: 126; 2006-08-01: 138; 2006-09-01: 126; 2006-10-01: 24
Resource ID Name: bejcon770 Chen Mian | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 78; 2006-05-01: 126; 2006-06-01: 126; 2006-07-01: 126; 2006-08-01: 138; 2006-09-01: 126; 2006-10-01: 24
Department: BMG.PH.RD.SWB.EA Core Engines & Applications BEJ | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 290.1; 2006-05-01: 447.3; 2006-06-01: 447.3; 2006-07-01: 396.3; 2006-08-01: 420.9; 2006-09-01: 384.3; 2006-10-01: 73.2
Resource ID Name: bej012 Jing Yi | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 3.9; 2006-05-01: 6.3; 2006-06-01: 6.3; 2006-07-01: 6.3; 2006-08-01: 6.9; 2006-09-01: 6.3; 2006-10-01: 1.2
Resource ID Name: bej014 Wang Li Dong | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 31.2; 2006-05-01: 50.4; 2006-06-01: 50.4; 2006-07-01: 50.4; 2006-08-01: 55.2; 2006-09-01: 50.4; 2006-10-01: 9.6
Resource ID Name: bej022 Peng Xu | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 7.8; 2006-05-01: 12.6; 2006-06-01: 12.6; 2006-07-01: 12.6; 2006-08-01: 13.8; 2006-09-01: 12.6; 2006-10-01: 2.4
Resource ID Name: bej324 Cui Yi | 2006-02-03 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 57; 2006-05-01: 100.8; 2006-06-01: 100.8; 2006-07-01: 100.8; 2006-08-01: 110.4; 2006-09-01: 100.8; 2006-10-01: 19.2
Resource ID Name: bej332 Han Juan Juan | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 15.6; 2006-05-01: 25.2; 2006-06-01: 25.2; 2006-07-01: 25.2; 2006-08-01: 27.6; 2006-09-01: 25.2; 2006-10-01: 4.8
Resource ID Name: bej383 Qiu Shi Wen | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 31.2; 2006-05-01: 50.4; 2006-06-01: 50.4; 2006-07-01: 50.4; 2006-08-01: 55.2; 2006-09-01: 50.4; 2006-10-01: 9.6
Resource ID Name: bej439 Hu Chun Yan | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 127.8; 2006-05-01: 176.4; 2006-06-01: 176.4; 2006-07-01: 125.4; 2006-08-01: 124.2; 2006-09-01: 113.4; 2006-10-01: 21.6
Resource ID Name: bej468 Tian Xin Mei | 2006-01-24 09:00 | 2006-10-05 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 15.6; 2006-05-01: 25.2; 2006-06-01: 25.2; 2006-07-01: 25.2; 2006-08-01: 27.6; 2006-09-01: 25.2; 2006-10-01: 4.8
SAP Account: 888 SWK User Interface AAL | 2006-01-24 09:00 | 2006-07-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 91; 2006-05-01: 147; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 28
Department: BMG.PH.RD.SWK.UIA SWK UI & Application AAL | 2006-01-24 09:00 | 2006-07-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 91; 2006-05-01: 147; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 28
Resource ID Name: aalaqj Anette Jensen | 2006-01-24 09:00 | 2006-07-06 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 91; 2006-05-01: 147; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 28
Department: NO_DEP No department only a top title | 2006-01-24 09:00 | 2006-04-11 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 18
Resource ID Name: PH.RD.ST System Test | 2006-01-24 09:00 | 2006-04-11 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 18
Project: Jerry LPD Jerry (VF simply) Layout and Production Data | 2006-02-01 09:00 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 301.98; 2006-05-01: 409.26; 2006-06-01: 438.06; 2006-07-01: 252.06; 2006-08-01: 249.78; 2006-09-01: 228.06; 2006-10-01: 76.02
SAP Account: 826 HW LPD AAL | 2006-02-01 09:00 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 117; 2006-05-01: 189; 2006-06-01: 189; 2006-07-01: 189; 2006-08-01: 207; 2006-09-01: 189; 2006-10-01: 63
Department: BMG.PH.RD.HW.LPD.AAL HW Layout & Production data AAL | 2006-02-01 09:00 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 117; 2006-05-01: 189; 2006-06-01: 189; 2006-07-01: 189; 2006-08-01: 207; 2006-09-01: 189; 2006-10-01: 63
Resource ID Name: aaldon Dorte Nielsen | 2006-02-27 09:01 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 26; 2006-05-01: 42; 2006-06-01: 42; 2006-07-01: 42; 2006-08-01: 46; 2006-09-01: 42; 2006-10-01: 14
Resource ID Name: aalejp Erik Pedersen | 2006-02-27 09:01 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units
Resource ID Name: aalkbr Kim Brændskov | 2006-02-02 09:00 | 2006-03-31 09:00 | Remaining Units
Resource ID Name: aalolh Ole Hovaldt | 2006-02-03 09:00 | 2006-03-31 09:00 | Remaining Units
Resource ID Name: aalpbn Peter Boelt | 2006-02-03 09:00 | 2006-04-04 | Remaining Units
Resource ID Name: aalrba Randi Bak | 2006-02-01 09:00 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 91; 2006-05-01: 147; 2006-06-01: 147; 2006-07-01: 147; 2006-08-01: 161; 2006-09-01: 147; 2006-10-01: 49
Project: Jerry ST Jerry (VF simply) System Test | 2006-02-28 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 1383.27; 2006-05-01: 1608.64; 2006-06-01: 3115.91; 2006-07-01: 2827.53; 2006-08-01: 1556.93; 2006-09-01: 1413.88; 2006-10-01: 1346.55; 2006-11-01: 1144.57
SAP Account: 656 ST Operator Appr Mch | 2006-03-10 09:00 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units
Department: BMG.PH.RD.ST.OAM ST Operator Approval MCH | 2006-03-10 09:00 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units
Resource ID Name: mch874 Yaylak Ilknur | 2006-03-10 09:00 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units
Resource ID Name: mch873 Marco Schimmel | 2006-03-10 09:00 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units
Resource ID Name: mch360 Hans Müller | 2006-03-10 09:00 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units
Resource ID Name: mch359 Achim Künzel | 2006-03-10 09:00 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units
Resource ID Name: mchcon225 Stefan Rohde | 2006-03-10 09:00 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units
SAP Account: 685 ST Modem BEJ | 2006-02-28 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 1123.14; 2006-05-01: 1404.16; 2006-06-01: 2890.98; 2006-07-01: 2622.36; 2006-08-01: 1431.38; 2006-09-01: 1299.25; 2006-10-01: 1237.38; 2006-11-01: 1051.77
Department: BMG.PH.RD.ST.HW.BEJ ST HW BEJ | 2006-02-28 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 1123.14; 2006-05-01: 1404.16; 2006-06-01: 2890.98; 2006-07-01: 2622.36; 2006-08-01: 1431.38; 2006-09-01: 1299.25; 2006-10-01: 1237.38; 2006-11-01: 1051.77
Resource ID Name: bej828 Wang Hai Ying | 2006-02-28 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 19.2; 2006-05-01: 24; 2006-06-01: 52.8; 2006-07-01: 49.87; 2006-08-01: 36; 2006-09-01: 25.2; 2006-10-01: 24; 2006-11-01: 20.4
Resource ID Name: bej076 Wei Xue Kai | 2006-03-10 09:00 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 38.52; 2006-05-01: 48.16; 2006-06-01: 184.98; 2006-07-01: 173.09; 2006-08-01: 153.38; 2006-09-01: 140.05; 2006-10-01: 133.38; 2006-11-01: 113.37
Resource ID Name: bej180 Yu Yan | 2006-02-28 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 119.98; 2006-05-01: 150; 2006-06-01: 297; 2006-07-01: 268.5; 2006-08-01: 138; 2006-09-01: 126; 2006-10-01: 120; 2006-11-01: 102
Resource ID Name: bej271 Yuan Jing Yu | 2006-02-28 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 119.98; 2006-05-01: 150; 2006-06-01: 297; 2006-07-01: 268.5; 2006-08-01: 138; 2006-09-01: 126; 2006-10-01: 120; 2006-11-01: 102
Resource ID Name: bej275 Zhao Ming | 2006-02-28 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 119.98; 2006-05-01: 150; 2006-06-01: 297; 2006-07-01: 268.5; 2006-08-01: 138; 2006-09-01: 126; 2006-10-01: 120; 2006-11-01: 102
Resource ID Name: bej282 Cheng Hao | 2006-02-28 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 119.98; 2006-05-01: 150; 2006-06-01: 297; 2006-07-01: 268.5; 2006-08-01: 138; 2006-09-01: 126; 2006-10-01: 120; 2006-11-01: 102
Resource ID Name: bej369 Xiao Lei | 2006-03-17 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 9.6; 2006-05-01: 12; 2006-06-01: 145.2; 2006-07-01: 137.4; 2006-08-01: 138; 2006-09-01: 126; 2006-10-01: 120; 2006-11-01: 102
Resource ID Name: bej387 Jiang Hui Wen | 2006-02-28 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 95.98; 2006-05-01: 120; 2006-06-01: 264; 2006-07-01: 240; 2006-08-01: 138; 2006-09-01: 126; 2006-10-01: 120; 2006-11-01: 102
Resource ID Name: bej391 Sun Ning | 2006-02-28 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 119.98; 2006-05-01: 150; 2006-06-01: 297; 2006-07-01: 268.5; 2006-08-01: 138; 2006-09-01: 126; 2006-10-01: 120; 2006-11-01: 102
Resource ID Name: bej570 Zheng Zhao | 2006-02-28 | 2006-07-27 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 119.98; 2006-05-01: 150; 2006-06-01: 165; 2006-07-01: 142.5
Resource ID Name: bej699 Yu Yang | 2006-02-28 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 119.98; 2006-05-01: 150; 2006-06-01: 297; 2006-07-01: 268.5; 2006-08-01: 138; 2006-09-01: 126; 2006-10-01: 120; 2006-11-01: 102
Resource ID Name: bej700 Fang Yong Feng | 2006-02-28 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 119.98; 2006-05-01: 150; 2006-06-01: 297; 2006-07-01: 268.5; 2006-08-01: 138; 2006-09-01: 126; 2006-10-01: 120; 2006-11-01: 102
SAP Account: 804 ST SW-ST BEJ | 2006-03-10 09:00 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 173.15; 2006-05-01: 95.73; 2006-06-01: 105.3; 2006-07-01: 100.52; 2006-08-01: 110.09; 2006-09-01: 100.52; 2006-10-01: 95.73; 2006-11-01: 81.37
Department: BMG.PH.RD.ST.SWB ST SW BEJ | 2006-03-10 09:00 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 173.15; 2006-05-01: 95.73; 2006-06-01: 105.3; 2006-07-01: 100.52; 2006-08-01: 110.09; 2006-09-01: 100.52; 2006-10-01: 95.73; 2006-11-01: 81.37
Resource ID Name: bej455 Yang Li | 2006-03-10 09:00 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 76.59; 2006-05-01: 95.73; 2006-06-01: 105.3; 2006-07-01: 100.52; 2006-08-01: 110.09; 2006-09-01: 100.52; 2006-10-01: 95.73; 2006-11-01: 81.37
Resource ID Name: bej062 Dong Qiao Ling | 2006-04-07 09:00 | 2006-04-25 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 56.25
Resource ID Name: bej402 Ying Yu | 2006-03-17 09:01 | 2006-04-07 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 0.01
Resource ID Name: bej478 Liu Shi Chao | 2006-03-17 09:01 | 2006-04-07 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 0.01
Resource ID Name: bej579 Qi Hong Bin | 2006-03-17 09:01 | 2006-04-07 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 0.01
Resource ID Name: bej616 Yang Yan Jun | 2006-03-17 09:01 | 2006-04-07 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 0.01
Resource ID Name: bej059 Li Yang | 2006-03-17 09:01 | 2006-04-07 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 0.01
Resource ID Name: bej454 Zhao Guo Yi | 2006-03-17 09:01 | 2006-04-07 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 0
Resource ID Name: bej532 Wang Su | 2006-03-17 09:01 | 2006-04-19 12:32 | Remaining Units | 2006-04-01: 40.26
Resource ID Name: bej572 Sun Jie | 2006-03-17 09:01 | 2006-04-07 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 0.01
SAP Account: 825 ST SW-ST AAL | 2006-03-03 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 86.99; 2006-05-01: 108.75; 2006-06-01: 119.63; 2006-07-01: 104.66; 2006-08-01: 15.46; 2006-09-01: 14.11; 2006-10-01: 13.44; 2006-11-01: 11.42
Department: BMG.PH.RD.ST.AAL ST AAL | 2006-03-03 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 86.99; 2006-05-01: 108.75; 2006-06-01: 119.63; 2006-07-01: 104.66; 2006-08-01: 15.46; 2006-09-01: 14.11; 2006-10-01: 13.44; 2006-11-01: 11.42
Resource ID Name: aalawp Anders W Pedersen | 2006-03-17 09:00 | 2006-07-27 15:00 | Remaining Units
Resource ID Name: aalanc Anders Christian Lausen | 2006-03-17 09:00 | 2006-07-27 15:00 | Remaining Units
Resource ID Name: aaleni Eddie Nielsen | 2006-03-17 09:00 | 2006-07-27 15:00 | Remaining Units
Resource ID Name: aalfbk Frank Bo Kristensen | 2006-03-17 09:00 | 2006-07-27 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 14.3; 2006-05-01: 17.88; 2006-06-01: 19.67; 2006-07-01: 16.98
Resource ID Name: aalhpm Henrik Pallesen Madsen | 2006-03-17 09:00 | 2006-07-27 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 16.09; 2006-05-01: 20.11; 2006-06-01: 22.12; 2006-07-01: 19.11
Resource ID Name: aalmkj Mariann Kjaer | 2006-03-09 | 2006-07-27 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 35.12; 2006-05-01: 43.91; 2006-06-01: 48.3; 2006-07-01: 41.72
Resource ID Name: aalpbs Poul Bagger Steenfeldt | 2006-03-03 | 2006-07-27 15:00 | Remaining Units | bar: 2006-06-01
Resource ID Name: aaltol Tommy Larsen | 2006-03-17 09:00 | 2006-07-27 15:00 | Remaining Units
Resource ID Name: aaluls Uffe Lund Svejgaard | 2006-03-03 | 2006-07-27 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 8.04; 2006-05-01: 10.06; 2006-06-01: 11.06; 2006-07-01: 9.55
Resource ID Name: aalaju Anders Juel | 2006-03-17 09:00 | 2006-07-27 15:00 | Remaining Units
Resource ID Name: aallto Lotte Torp | 2006-03-10 09:00 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 1.08; 2006-05-01: 1.34; 2006-06-01: 1.48; 2006-07-01: 1.41; 2006-08-01: 1.55; 2006-09-01: 1.41; 2006-10-01: 1.34; 2006-11-01: 1.14
Resource ID Name: aalfko Flemming Kokholm | 2006-03-10 09:00 | 2006-11-23 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 9.68; 2006-05-01: 12.1; 2006-06-01: 13.31; 2006-07-01: 12.7; 2006-08-01: 13.91; 2006-09-01: 12.7; 2006-10-01: 12.1; 2006-11-01: 10.28
Resource ID Name: aalmfb Magnus F. Bruun | 2006-03-17 09:00 | 2006-07-27 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 2.68; 2006-05-01: 3.35; 2006-06-01: 3.69; 2006-07-01: 3.18
Project: Jerry PTM Jerry (VF simply) Production Technology Managment | 2006-02-24 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 505.86; 2006-05-01: 733.3; 2006-06-01: 739.98; 2006-07-01: 866.86; 2006-08-01: 859; 2006-09-01: 872; 2006-10-01: 231.5
SAP Account: 169 SCM TLM LCM KLF | 2006-02-24 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 77; 2006-05-01: 105; 2006-06-01: 105; 2006-07-01: 105; 2006-08-01: 115; 2006-09-01: 105; 2006-10-01: 35
Department: BMG.PH.SCM.TLM.LCM.3.KLF Lifecycle Management 3 | 2006-02-24 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 77; 2006-05-01: 105; 2006-06-01: 105; 2006-07-01: 105; 2006-08-01: 115; 2006-09-01: 105; 2006-10-01: 35
Resource ID Name: klf292 Katharina Hilker | 2006-02-24 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 77; 2006-05-01: 105; 2006-06-01: 105; 2006-07-01: 105; 2006-08-01: 115; 2006-09-01: 105; 2006-10-01: 35
SAP Account: 170 SCM TLM PT Proce KLF | 2006-02-24 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 65; 2006-05-01: 105; 2006-06-01: 105; 2006-07-01: 105; 2006-08-01: 115; 2006-09-01: 105; 2006-10-01: 35
Department: BMG.PH.SCM.TLM.PT.3.KLF Technology and Lifecycle Management Production Technology - Procees center | 2006-02-24 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 65; 2006-05-01: 105; 2006-06-01: 105; 2006-07-01: 105; 2006-08-01: 115; 2006-09-01: 105; 2006-10-01: 35
Resource ID Name: klfcon148 Can Süzer | 2006-02-24 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 65; 2006-05-01: 105; 2006-06-01: 105; 2006-07-01: 105; 2006-08-01: 115; 2006-09-01: 105; 2006-10-01: 35
SAP Account: 172 SCM TLM PT SMT/Ass/Pack BEJ | 2006-03-01 09:00 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 161.35; 2006-05-01: 179.85; 2006-06-01: 170.47; 2006-07-01: 209.54; 2006-08-01: 198.24; 2006-09-01: 201.94; 2006-10-01: 52.5
Department: BMG.PH.SCM.TLM.PT.1.SHA Technology and Lifecycle Management Production Technology - Application Engineering | 2006-03-01 09:00 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 161.35; 2006-05-01: 179.85; 2006-06-01: 170.47; 2006-07-01: 209.54; 2006-08-01: 198.24; 2006-09-01: 201.94; 2006-10-01: 52.5
Resource ID Name: sha052 Wu Miao | 2006-03-01 09:00 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 161.35; 2006-05-01: 179.85; 2006-06-01: 170.47; 2006-07-01: 209.54; 2006-08-01: 198.24; 2006-09-01: 201.94; 2006-10-01: 52.5
SAP Account: 179 SCM TLM LCM BEJ | 2006-03-27 09:01 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 65; 2006-05-01: 225; 2006-06-01: 210; 2006-07-01: 307.5; 2006-08-01: 287.5; 2006-09-01: 352.5; 2006-10-01: 95
Department: BMG.PH.SCM.TLM.LCM.3.SHA Production Technology | 2006-03-27 09:01 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 65; 2006-05-01: 225; 2006-06-01: 210; 2006-07-01: 307.5; 2006-08-01: 287.5; 2006-09-01: 352.5; 2006-10-01: 95
Resource ID Name: bej689 Gong Jing Wen | 2006-03-27 09:01 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 65; 2006-05-01: 225; 2006-06-01: 210; 2006-07-01: 307.5; 2006-08-01: 287.5; 2006-09-01: 352.5; 2006-10-01: 95
SAP Account: 183 SCM TLM PT Test KLF | 2006-02-24 09:00 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 26; 2006-05-01: 42; 2006-06-01: 42; 2006-07-01: 42; 2006-08-01: 46; 2006-09-01: 42; 2006-10-01: 14
Department: BMG.PH.SCM.TLM.PT.2.KLF Technology and Lifecycle Management Production Technology - Testing | 2006-02-24 09:00 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 26; 2006-05-01: 42; 2006-06-01: 42; 2006-07-01: 42; 2006-08-01: 46; 2006-09-01: 42; 2006-10-01: 14
Resource ID Name: klf427 Yingjie Gao | 2006-02-24 09:00 | 2006-10-10 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 26; 2006-05-01: 42; 2006-06-01: 42; 2006-07-01: 42; 2006-08-01: 46; 2006-09-01: 42; 2006-10-01: 14
Project: Jerry SCM QM Jerry (VF simply) SCM QM Continious Imp. Process/Full Run Test | 27-02-06 15:00 A | 2006-10-30 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 273.97; 2006-05-01: 311.95; 2006-06-01: 297.1; 2006-07-01: 311.95; 2006-08-01: 326.81; 2006-09-01: 311.95; 2006-10-01: 282.28
SAP Account: 166 SCM QM CI KLF | 27-02-06 15:00 A | 2006-04-25 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 66
Department: BMG.PH.SCM.QM.CI Supply Change Management QM - Continuous Improvement | 27-02-06 15:00 A | 2006-04-25 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 66
Resource ID Name: klf437 Ulrich Teller | 27-02-06 15:00 A | 2006-04-25 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 33
Resource ID Name: klf401 Helge Peters | 27-02-06 15:00 A | 2006-04-25 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 33
SAP Account: 174 SCM QM SQM BEJ | 27-02-06 15:00 A | 2006-10-30 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 81.16; 2006-05-01: 121.74; 2006-06-01: 115.94; 2006-07-01: 121.74; 2006-08-01: 127.53; 2006-09-01: 121.74; 2006-10-01: 110.16
Department: BMG.PH.SCM.QM.SQM..SQA.BEJ Quality Management Supply Quality Management Supply Quality Assurance | 27-02-06 15:00 A | 2006-10-30 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 81.16; 2006-05-01: 121.74; 2006-06-01: 115.94; 2006-07-01: 121.74; 2006-08-01: 127.53; 2006-09-01: 121.74; 2006-10-01: 110.16
Resource ID Name: sha074 Hu Xian Gui | 27-02-06 15:00 A | 2006-10-30 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 81.16; 2006-05-01: 121.74; 2006-06-01: 115.94; 2006-07-01: 121.74; 2006-08-01: 127.53; 2006-09-01: 121.74; 2006-10-01: 110.16
SAP Account: 187 SCM QM PQ KLF | 27-02-06 15:00 A | 2006-10-30 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 45.65; 2006-05-01: 68.48; 2006-06-01: 65.22; 2006-07-01: 68.48; 2006-08-01: 71.74; 2006-09-01: 68.48; 2006-10-01: 61.96
Department: BMG.PH.SCM.QM.PRO Supply Change Management QM - Projects | 27-02-06 15:00 A | 2006-10-30 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 45.65; 2006-05-01: 68.48; 2006-06-01: 65.22; 2006-07-01: 68.48; 2006-08-01: 71.74; 2006-09-01: 68.48; 2006-10-01: 61.96
Resource ID Name: klf482 Robert Csizmadia | 27-02-06 15:00 A | 2006-10-30 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 45.65; 2006-05-01: 68.48; 2006-06-01: 65.22; 2006-07-01: 68.48; 2006-08-01: 71.74; 2006-09-01: 68.48; 2006-10-01: 61.96
SAP Account: 381 SCM QM SQM KLF | 27-02-06 15:00 A | 2006-10-30 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 81.16; 2006-05-01: 121.74; 2006-06-01: 115.94; 2006-07-01: 121.74; 2006-08-01: 127.53; 2006-09-01: 121.74; 2006-10-01: 110.16
Department: BMG.PH.SCM.QM.SQM..SQA.KLF Quality Management Supply Quality Management Supply Quality Assurance | 27-02-06 15:00 A | 2006-10-30 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 81.16; 2006-05-01: 121.74; 2006-06-01: 115.94; 2006-07-01: 121.74; 2006-08-01: 127.53; 2006-09-01: 121.74; 2006-10-01: 110.16
Resource ID Name: klf452 Aurelie-Nadine Mbousnoum | 27-02-06 15:00 A | 2006-10-30 09:01 | Remaining Units | 2006-04-01: 81.16; 2006-05-01: 121.74; 2006-06-01: 115.94; 2006-07-01: 121.74; 2006-08-01: 127.53; 2006-09-01: 121.74; 2006-10-01: 110.16
Project: Jerry SW FEA PL Jerry SW (VF simply) Feature Planning | 2006-02-20 | 2006-06-29 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 728.5; 2006-05-01: 334.5
Resource ID Name: bej463 Luo Xu | 2006-03-10 09:00 | 2006-04-13 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 81
Resource ID Name: bej157 Song Wen Juan | 2006-03-13 09:00 | 2006-04-20 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 187.5
Resource ID Name: bej437 Lu Qi Wen | 2006-04-07 09:00 | 2006-05-24 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 127.5; 2006-05-01: 127.5
Resource ID Name: bej627 Yi Xiao Qiang | 2006-02-20 | 2006-05-19 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 175; 2006-05-01: 207
Resource ID Name: bej738 Zhou Tong | 2006-02-22 | 2006-04-28 12:36 | Remaining Units | 2006-04-01: 30
Resource ID Name: bejcon048-old OLD Jing Zhang | 2006-03-13 09:00 | 2006-04-20 15:00 | Remaining Units | 2006-04-01: 127.5