## 12-09-2006
Project Name |  |  | Status | Aug 2006 | Sep 2006 | Oct 2006 | Nov 2006 | Dec 2006 | Jan 2007 | Feb 2007 | Mar 2007 | Apr 2007 | May 2007 | Jun 2007 | Jul 2007 | Aug 2007 | Sep 2007 | Oct 2007 | Nov 2007 | Dec 2007 | Jan 2008 | Feb 2008 | Mar 2008 | Apr 2008 | May 2008 | Jun 2008 | Jul 2008 | Aug 2008 | Sep 2008 | Oct 2008 | Nov 2008 | Dec 2008 | Sum
| Moonsoul | O | Scen
Cost art ==> Department
| Effort (hr) |  |  |  | 2.450,00 | 4.001,00 | 6.159,00 | 6.832,00 | 7.243,00 | 7.751,00 | 9.181,00 | 9.772,00 | 9.986,00 | 9.439,00 | 5.890,00 | 3.327,00 | 651,00 | 260,00 | 140,00 | 140,00 | 110,00 | 110,00 | 85,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |  | 83.737,00
| - HW BB KLF |  |  |  | 135,00 | 300,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 200,00 | 100,00 | [15 empty] | 6.735,00
| - HW EA KLF |  |  |  | 135,00 | 405,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 304,00 | 135,00 | [17 empty] | 4.290,00
| - HW RF KLF |  |  |  | 67,00 | 135,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 203,00 | 135,00 | [18 empty] | 2.160,00
| - IND LPD KLF |  |  |  | 400,00 | 350,00 | 200,00 | 400,00 | 311,00 | 200,00 | 400,00 | 266,00 | 266,00 | 311,00 | 135,00 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 15,00 | 10,00 | [8 empty] | 3.704,00
| - IND MD KLF |  |  |  | 390,00 | 650,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 520,00 | 260,00 | 130,00 | 65,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | [9 empty] | 9.005,00
| - QM Analyse All |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 440,00 | 440,00 | [18 empty] | 2.880,00
| - QM Fieldtest All | [6 empty] | 8,00 |  |  | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | [16 empty] | 818,00
| - QM PQA All |  |  |  | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 63,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |  | 1.389,00
| - QM SW QS All |  |  |  | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 140,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 160,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | [5 empty] | 1.770,00
| - SCM QM CI KLF |  |  |  | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | [17 empty] | 460,00
| - SCM QM PQ KLF | [12 empty] | 120,00 | [18 empty] | 120,00
| - SCM QM SQM KLF |  |  |  | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 275,00 | 275,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 375,00 | 375,00 | 300,00 | [17 empty] | 3.300,00
| - SCM TLM GM KLF |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | [16 empty] | 480,00
| - SCM TLM LCM KLF |  |  |  | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00 | [17 empty] | 1.350,00
| - SCM TLM PTM KLF |  |  |  | 70,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | [16 empty] | 1.390,00
| - SCM TLM PT Proce KLF |  |  |  | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | [18 empty] | 1.600,00
| - SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 100,00 | 100,00 | [17 empty] | 1.955,00
| - SCM TLM PT Test KLF |  |  |  | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | [17 empty] | 5.200,00
| - ST Modem KLF |  |  |  |  | 25,00 | 25,00 | 245,00 | 325,00 | 675,00 | 735,00 | 815,00 | 815,00 | 745,00 | 245,00 | 130,00 | 70,00 | [15 empty] | 4.850,00
| - ST Modem Mch |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 65,00 | 55,00 | [18 empty] | 710,00
| - ST Operator Appr MAO | [8 empty] | 7,00 | 39,00 | 122,00 | 159,00 | 38,00 | 20,00 | [17 empty] | 385,00
| - ST Operator Appr Mch | [8 empty] | 21,00 | 96,00 | 101,00 | 120,00 | 75,00 | 31,00 | 3,00 | [16 empty] | 447,00
| - ST Operator Appr WRO | [8 empty] | 96,00 | 444,00 | 468,00 | 552,00 | 348,00 | 144,00 | 12,00 | [16 empty] | 2.064,00
| - ST PL ST KLF |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 125,00 | 150,00 | 150,00 | 125,00 | 50,00 | 25,00 | [15 empty] | 1.050,00
| - ST SW-ST KLF | [7 empty] | 40,00 | 80,00 | 160,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 160,00 | 80,00 | [16 empty] | 1.480,00
| - ST SW-ST MAO | [10 empty] | 100,00 | 100,00 | 170,00 | [18 empty] | 370,00
| - ST SW-ST Mch | [7 empty] | 40,00 | 60,00 | 110,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 90,00 | 40,00 | [16 empty] | 1.000,00
| - ST SW-ST WRO | [7 empty] | 50,00 | 100,00 | 360,00 | 360,00 | 580,00 | 580,00 | 200,00 | 50,00 | [16 empty] | 2.280,00
| - SW CS KLF |  |  |  |  | 30,00 | 143,00 | 143,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | [16 empty] | 2.420,00
| - SW CS WRO | [5 empty] | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | [16 empty] | 3.000,00
| - SW IM KLF |  |  |  |  | 30,00 | 143,00 | 143,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 143,00 | [16 empty] | 2.461,00
| - SW JMS Mch | [5 empty] | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | [16 empty] | 300,00
| - SW MB KLF |  |  |  |  | 30,00 | 143,00 | 143,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 143,00 | 143,00 | [16 empty] | 2.318,00
| - SW MC KLF |  |  |  |  | 30,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | [16 empty] | 1.460,00
| - SW PL KLF |  |  |  | 70,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | [16 empty] | 1.643,00
| - SW UI KLF |  |  |  |  | 30,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 143,00 | 75,00 | [14 empty] | 2.393,00
| - SW UI WRO | [5 empty] | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | [16 empty] | 4.500,00
| Consultant (Eur) |  |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 51.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | [18 empty] | 60.000,00
| - SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | [18 empty] | 10.000,00
| - SW UI KLF | [7 empty] | 50.000,00 | [23 empty] | 50.000,00
| Material (Eur) |  |  |  | 8.600,00 | 87.700,00 | 106.200,00 | 131.700,00 | 101.200,00 | 132.350,00 | 91.617,00 | 121.617,00 | 92.717,00 | 113.067,00 | 86.967,00 | 367,00 | [16 empty] | 1.074.102,00
| - HW BB KLF |  |  |  |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  | 1.000,00 | [19 empty] | 4.000,00
| - IND MD KLF |  |  |  | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | [17 empty] | 53.000,00
| - QM Analyse All |  |  |  | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | [18 empty] | 45.000,00
| - QM Fieldtest All | [9 empty] | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | [16 empty] | 1.002,00
| - QM PQA All |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | [16 empty] | 2.400,00
| - QM SW QS All | [12 empty] | 2.000,00 | [18 empty] | 2.000,00
| - SCM QM SQM KLF |  |  |  | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | [17 empty] | 6.300,00
| - SCM TLM LCM KLF |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | [17 empty] | 3.000,00
| - SCM TLM PT Proce KLF |  |  |  |  | 43.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | [17 empty] | 736.000,00
| - SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  |  | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | [22 empty] | 60.000,00
| - SCM TLM PT Test KLF |  |  |  |  | 10.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 20.000,00 | [18 empty] | 120.000,00
| - ST Modem KLF |  |  |  |  | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | [17 empty] | 35.000,00
| - ST Modem Mch | [5 empty] | 5.000,00 | [25 empty] | 5.000,00
| - ST Operator Appr MAO | [8 empty] | 400,00 |  | 400,00 | [20 empty] | 800,00
| - ST Operator Appr Mch | [8 empty] | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | [19 empty] | 600,00
| Miscellaneous (Eur) |  |  |  | 11.600,00 | 15.100,00 | 14.600,00 | 76.100,00 | 74.600,00 | 75.600,00 | 85.030,00 | 89.030,00 | 159.030,00 | 104.230,00 | 16.680,00 | 5.080,00 | [16 empty] | 726.680,00
| Travel (Eur) |  |  |  | 4.600,00 | 7.100,00 | 6.600,00 | 8.100,00 | 6.600,00 | 7.600,00 | 13.700,00 | 11.200,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 8.350,00 | 1.750,00 | [16 empty] | 101.400,00
| - HW BB KLF | [5 empty] | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | [19 empty] | 2.000,00
| - HW EA KLF |  |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 | [18 empty] | 2.000,00
| - HW RF KLF | [6 empty] | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 | [18 empty] | 1.500,00
| - IND LPD KLF | [5 empty] | 1.500,00 |  |  |  | 1.500,00 | [21 empty] | 3.000,00
| - IND MD KLF |  |  |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | [16 empty] | 23.000,00
| - QM Analyse All |  |  |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | [18 empty] | 3.500,00
| - QM Fieldtest All | [9 empty] | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | [16 empty] | 3.000,00
| - QM PQA All |  |  |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | [16 empty] | 3.000,00
| - QM SW QS All |  |  |  |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 | [18 empty] | 4.000,00
| - SCM QM SQM KLF |  |  |  | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.000,00 | [17 empty] | 30.500,00
| - SCM TLM GM KLF |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 | [17 empty] | 1.500,00
| - SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | [19 empty] | 5.000,00
| - ST Modem KLF | [8 empty] | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | [17 empty] | 6.000,00
| - ST Operator Appr MAO | [9 empty] | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 1.100,00 | [17 empty] | 9.400,00
| - ST Operator Appr Mch | [8 empty] | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | [19 empty] | 4.000,00
| NRE (Eur) | [6 empty] | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | [18 empty] | 350.000,00
| - IND MD KLF | [6 empty] | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | [18 empty] | 350.000,00
| License (Eur) | [31 empty] | 0
| Certification (Eur) | [10 empty] | 6.500,00 | 74.800,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | [17 empty] | 106.300,00
| - HW EA KLF | [11 empty] | 35.000,00 | [19 empty] | 35.000,00
| - ST Modem KLF | [10 empty] | 5.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | [17 empty] | 65.000,00
| - ST SW-ST KLF | [10 empty] | 1.500,00 | 4.800,00 | [19 empty] | 6.300,00
| Others (Eur) |  |  |  | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 21.330,00 | 21.330,00 | 21.330,00 | 21.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | [16 empty] | 168.980,00
| - QM Fieldtest All | [9 empty] | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | [16 empty] | 19.980,00
| - SCM TLM PT Proce KLF |  |  |  | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | [18 empty] | 149000

## 18-09-2006
Project Name |  |  | Status | Aug 2006 | Sep 2006 | Oct 2006 | Nov 2006 | Dec 2006 | Jan 2007 | Feb 2007 | Mar 2007 | Apr 2007 | May 2007 | Jun 2007 | Jul 2007 | Aug 2007 | Sep 2007 | Oct 2007 | Nov 2007 | Dec 2007 | Jan 2008 | Feb 2008 | Mar 2008 | Apr 2008 | May 2008 | Jun 2008 | Jul 2008 | Aug 2008 | Sep 2008 | Oct 2008 | Nov 2008 | Dec 2008 | Sum
| Moonsoul | C | Scen
Cost art ==> Department
| Effort (hr) |  |  |  | 2.450,00 | 4.001,00 | 6.159,00 | 6.832,00 | 7.243,00 | 7.751,00 | 9.181,00 | 9.772,00 | 9.986,00 | 9.439,00 | 5.890,00 | 3.327,00 | 651,00 | 260,00 | 140,00 | 140,00 | 110,00 | 110,00 | 85,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |  | 83.737,00
| - HW BB KLF |  |  |  | 135,00 | 300,00 | 800,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 200,00 | 100,00 | [15 empty] | 6.735,00
| - HW EA KLF |  |  |  | 135,00 | 405,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 304,00 | 135,00 | [17 empty] | 4.290,00
| - HW RF KLF |  |  |  | 67,00 | 135,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 203,00 | 135,00 | [18 empty] | 2.160,00
| - IND LPD KLF |  |  |  | 400,00 | 350,00 | 200,00 | 400,00 | 311,00 | 200,00 | 400,00 | 266,00 | 266,00 | 311,00 | 135,00 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 15,00 | 10,00 | [8 empty] | 3.704,00
| - IND MD KLF |  |  |  | 390,00 | 650,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 520,00 | 260,00 | 130,00 | 65,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | [9 empty] | 9.005,00
| - QM Analyse All |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 440,00 | 440,00 | [18 empty] | 2.880,00
| - QM Fieldtest All | [6 empty] | 8,00 |  |  | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | [16 empty] | 818,00
| - QM PQA All |  |  |  | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 63,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |  | 1.389,00
| - QM SW QS All |  |  |  | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 140,00 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 160,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | [5 empty] | 1.770,00
| - SCM QM CI KLF |  |  |  | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | [17 empty] | 460,00
| - SCM QM PQ KLF | [12 empty] | 120,00 | [18 empty] | 120,00
| - SCM QM SQM KLF |  |  |  | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 275,00 | 275,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 375,00 | 375,00 | 300,00 | [17 empty] | 3.300,00
| - SCM TLM GM KLF |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | [16 empty] | 480,00
| - SCM TLM LCM KLF |  |  |  | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00 | [17 empty] | 1.350,00
| - SCM TLM PTM KLF |  |  |  | 70,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | [16 empty] | 1.390,00
| - SCM TLM PT Proce KLF |  |  |  | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | [18 empty] | 1.600,00
| - SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 100,00 | 100,00 | [17 empty] | 1.955,00
| - SCM TLM PT Test KLF |  |  |  | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | [17 empty] | 5.200,00
| - ST Modem KLF |  |  |  |  | 25,00 | 25,00 | 245,00 | 325,00 | 675,00 | 735,00 | 815,00 | 815,00 | 745,00 | 245,00 | 130,00 | 70,00 | [15 empty] | 4.850,00
| - ST Modem Mch |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 65,00 | 55,00 | [18 empty] | 710,00
| - ST Operator Appr MAO | [8 empty] | 7,00 | 39,00 | 122,00 | 159,00 | 38,00 | 20,00 | [17 empty] | 385,00
| - ST Operator Appr Mch | [8 empty] | 21,00 | 96,00 | 101,00 | 120,00 | 75,00 | 31,00 | 3,00 | [16 empty] | 447,00
| - ST Operator Appr WRO | [8 empty] | 96,00 | 444,00 | 468,00 | 552,00 | 348,00 | 144,00 | 12,00 | [16 empty] | 2.064,00
| - ST PL ST KLF |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 125,00 | 150,00 | 150,00 | 125,00 | 50,00 | 25,00 | [15 empty] | 1.050,00
| - ST SW-ST KLF | [7 empty] | 40,00 | 80,00 | 160,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 160,00 | 80,00 | [16 empty] | 1.480,00
| - ST SW-ST MAO | [10 empty] | 100,00 | 100,00 | 170,00 | [18 empty] | 370,00
| - ST SW-ST Mch | [7 empty] | 40,00 | 60,00 | 110,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 90,00 | 40,00 | [16 empty] | 1.000,00
| - ST SW-ST WRO | [7 empty] | 50,00 | 100,00 | 360,00 | 360,00 | 580,00 | 580,00 | 200,00 | 50,00 | [16 empty] | 2.280,00
| - SW CS KLF |  |  |  |  | 30,00 | 143,00 | 143,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | [16 empty] | 2.420,00
| - SW CS WRO | [5 empty] | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | [16 empty] | 3.000,00
| - SW IM KLF |  |  |  |  | 30,00 | 143,00 | 143,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 143,00 | [16 empty] | 2.461,00
| - SW JMS Mch | [5 empty] | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | [16 empty] | 300,00
| - SW MB KLF |  |  |  |  | 30,00 | 143,00 | 143,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 143,00 | 143,00 | [16 empty] | 2.318,00
| - SW MC KLF |  |  |  |  | 30,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | [16 empty] | 1.460,00
| - SW PL KLF |  |  |  | 70,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | [16 empty] | 1.643,00
| - SW UI KLF |  |  |  |  | 30,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 143,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 143,00 | 75,00 | [14 empty] | 2.393,00
| - SW UI WRO | [5 empty] | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | [16 empty] | 4.500,00
| Consultant (Eur) |  |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 51.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | [18 empty] | 60.000,00
| - SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | [18 empty] | 10.000,00
| - SW UI KLF | [7 empty] | 50.000,00 | [23 empty] | 50.000,00
| Material (Eur) |  |  |  | 8.600,00 | 87.700,00 | 106.200,00 | 131.700,00 | 101.200,00 | 132.350,00 | 91.617,00 | 121.617,00 | 92.717,00 | 113.067,00 | 86.967,00 | 367,00 | [16 empty] | 1.074.102,00
| - HW BB KLF |  |  |  |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  | 1.000,00 | [19 empty] | 4.000,00
| - IND MD KLF |  |  |  | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | [17 empty] | 53.000,00
| - QM Analyse All |  |  |  | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | [18 empty] | 45.000,00
| - QM Fieldtest All | [9 empty] | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | [16 empty] | 1.002,00
| - QM PQA All |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | [16 empty] | 2.400,00
| - QM SW QS All | [12 empty] | 2.000,00 | [18 empty] | 2.000,00
| - SCM QM SQM KLF |  |  |  | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 600,00 | [17 empty] | 6.300,00
| - SCM TLM LCM KLF |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | [17 empty] | 3.000,00
| - SCM TLM PT Proce KLF |  |  |  |  | 43.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | [17 empty] | 736.000,00
| - SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  |  | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | [22 empty] | 60.000,00
| - SCM TLM PT Test KLF |  |  |  |  | 10.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  | 20.000,00 | [18 empty] | 120.000,00
| - ST Modem KLF |  |  |  |  | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | [17 empty] | 35.000,00
| - ST Modem Mch | [5 empty] | 5.000,00 | [25 empty] | 5.000,00
| - ST Operator Appr MAO | [8 empty] | 400,00 |  | 400,00 | [20 empty] | 800,00
| - ST Operator Appr Mch | [8 empty] | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | [19 empty] | 600,00
| Miscellaneous (Eur) |  |  |  | 11.600,00 | 15.100,00 | 14.600,00 | 76.100,00 | 74.600,00 | 75.600,00 | 85.030,00 | 89.030,00 | 159.030,00 | 104.230,00 | 16.680,00 | 5.080,00 | [16 empty] | 726.680,00
| Travel (Eur) |  |  |  | 4.600,00 | 7.100,00 | 6.600,00 | 8.100,00 | 6.600,00 | 7.600,00 | 13.700,00 | 11.200,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 8.350,00 | 1.750,00 | [16 empty] | 101.400,00
| - HW BB KLF | [5 empty] | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 500,00 | [19 empty] | 2.000,00
| - HW EA KLF |  |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 | [18 empty] | 2.000,00
| - HW RF KLF | [6 empty] | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 | [18 empty] | 1.500,00
| - IND LPD KLF | [5 empty] | 1.500,00 |  |  |  | 1.500,00 | [21 empty] | 3.000,00
| - IND MD KLF |  |  |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | [16 empty] | 23.000,00
| - QM Analyse All |  |  |  | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | [18 empty] | 3.500,00
| - QM Fieldtest All | [9 empty] | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | [16 empty] | 3.000,00
| - QM PQA All |  |  |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | [16 empty] | 3.000,00
| - QM SW QS All |  |  |  |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 | [18 empty] | 4.000,00
| - SCM QM SQM KLF |  |  |  | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.000,00 | [17 empty] | 30.500,00
| - SCM TLM GM KLF |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 | [17 empty] | 1.500,00
| - SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | [19 empty] | 5.000,00
| - ST Modem KLF | [8 empty] | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | [17 empty] | 6.000,00
| - ST Operator Appr MAO | [9 empty] | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 1.100,00 | [17 empty] | 9.400,00
| - ST Operator Appr Mch | [8 empty] | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | [19 empty] | 4.000,00
| NRE (Eur) | [6 empty] | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | [18 empty] | 350.000,00
| - IND MD KLF | [6 empty] | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | [18 empty] | 350.000,00
| License (Eur) | [31 empty] | 0
| Certification (Eur) | [10 empty] | 6.500,00 | 74.800,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | [17 empty] | 106.300,00
| - HW EA KLF | [11 empty] | 35.000,00 | [19 empty] | 35.000,00
| - ST Modem KLF | [10 empty] | 5.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | [17 empty] | 65.000,00
| - ST SW-ST KLF | [10 empty] | 1.500,00 | 4.800,00 | [19 empty] | 6.300,00
| Others (Eur) |  |  |  | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 21.330,00 | 21.330,00 | 21.330,00 | 21.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | [16 empty] | 168.980,00
| - QM Fieldtest All | [9 empty] | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | [16 empty] | 19.980,00
| - SCM TLM PT Proce KLF |  |  |  | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | [18 empty] | 149000