## Tabelle1
| Inhalt | Owner | Teilnehmer | Datum | Dauer
PD-Team Kick-Off | Produktvorstellung durch CPM, Mechanik Konzept Vorstellung, KickOff für PD-Team-Meetings | TPM R&D | PD-Team,TPM, CPM | 2006-01-25 | 2 h
REA-Team Kick Off | Produktvorstellung durch CPM, Mechanik Konzept Vorstellung, KickOff für REA-Team-Meetings | TPM | ? | ? | ?
Designworkshop | Ziel 90% ID | CPM | CPM, Designer, TPM, TPM R&D, PD-Team (SCM!) | KW 4, vor dem Design-Mockup Aufbau | 3 Tage ?
SCM Assembly-Workshop | > 90% Assembly Konzept erarbeiten, Supplier Strategy | TPM |  | KW 6 als follow up zum Design Workshop | 1 Tag
Software Featurelisten Workshop | Feature- und Customization-Fix | CPM, TPM | CPM, TPM, SW | KW 6 | 2 Tage
Risk Management Workshop | Aufzeigen der Risiken | TPM | PD- / REA-Team | KW 9 | 4 h
Supplier Strategy Workshop | Main-Supplier festlegen, Pre-Assembly-Supplier-Strategy | TPM | SP, SCM, MD | KW 6 / 7 ? | 4 h
Acceptance Test | Design | CPM | extern | KW 4 - KW 9 | 2+3 Wochen
Usability Test | Tastatur | CPM | extern | KW 6 - KW 7 | 1+1 Woche
M0 Dokument | Folien | CPM/TPM |  | KW 6 - KW 9 | 4 Wochen
M0 Workshop | tbd | TPM | PD- / REA-Team | KW 9
Leistungsbeschreibung |  | TPM R&D