## Hawk
| Dec 2005 | Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | May 2006 | Jun 2006 | Jul 2006 | Aug 2006 | Sep 2006 | Oct 2006 | Nov 2006 | Dec 2006 | Jan 2007 | Feb 2007 | Mar 2007 | Apr 2007 | May 2007 | Jun 2007 | Sum
Hawk |  |  |  | M0 | M1 |  |  |  | DS | S4/M3 | [8 empty] | M5
Cost art ==> Department
Effort (hr) | 185,00 | 366,00 | 1.285,00 | 2.400,00 | 2.455,00 | 3.268,00 | 3.139,00 | 3.299,00 | 3.224,00 | 1.825,00 | 229,00 | 164,00 | 128,00 | 74,00 | 74,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 22.291,00
- CCQ QM Analyse All |  |  |  | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 313,00 | 313,00 | [9 empty] | 1.816,00
- CCQ QM Fieldtest All |  |  |  | 40,00 |  | 80,00 | 80,00 | 200,00 | 300,00 | 80,00 | [9 empty] | 780,00
- CCQ QM PQA All | [5 empty] | 63,00 | 63,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 747,00
- CCQ QM SC All | [6 empty] | 40,00 | [12 empty] | 40,00
- CCQ QM SW QS All | 30,00 | 4,00 | 4,00 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 718,00
- HW BB AAL |  |  | 194,00 | 194,00 | 128,00 | 128,00 | [13 empty] | 644,00
- HW BB KLF | [5 empty] | 185,00 | 230,00 | 200,00 | 140,00 | 20,00 | [9 empty] | 775,00
- HW EMC/Ant AAL |  |  | 65,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | [13 empty] | 458,00
- HW EMC/Ant KLF | [5 empty] | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 65,00 | [9 empty] | 589,00
- HW LPD AAL |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | [13 empty] | 180,00
- HW LPD KLF | [5 empty] | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | [6 empty] | 260,00
- HW RF AAL |  | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | [13 empty] | 330,00
- HW RF KLF | [5 empty] | 66,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | [10 empty] | 132,00
- HW SP AAL | 10,00 | [18 empty] | 10,00
- MD MDDevl AAL |  | 130,00 | 150,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | [13 empty] | 1.060,00
- MD MDDevl KLF | [6 empty] | 130,00 | 260,00 | 260,00 | 195,00 | 65,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  | 1.010,00
- SCM QM CI KLF |  |  | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 10,00 | [8 empty] | 280,00
- SCM QM PQ KLF | [8 empty] | 120,00 | [10 empty] | 120,00
- SCM QM SQM KLF | 75,00 |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 75,00 | [9 empty] | 1.300,00
- SCM TLM GM KLF |  |  | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | [9 empty] | 180,00
- SCM TLM LCM KLF |  |  | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | [9 empty] | 1.000,00
- SCM TLM PTM KLF | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | [10 empty] | 690,00
- SCM TLM PT Proce KLF |  |  |  | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | [10 empty] | 540,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | [11 empty] | 560,00
- SCM TLM PT Test BEJ |  |  |  | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | [9 empty] | 1.960,00
- SCM TLM PT Test KLF | 20,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | [9 empty] | 420,00
- ST Modem AAL |  |  |  |  | 30,00 | 238,00 | [13 empty] | 268,00
- ST Modem KLF |  |  | 25,00 | 55,00 | 205,00 | 70,00 | 470,00 | 300,00 | 220,00 | 110,00 | 20,00 | [8 empty] | 1.475,00
- ST Modem Ulm |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | [12 empty] | 150,00
- ST Operator Appr Mch | [6 empty] | 98,00 | 101,00 | 88,00 | 26,00 | [9 empty] | 313,00
- ST Operator Appr WRO | [6 empty] | 90,00 | 93,00 | 81,00 | 24,00 | [9 empty] | 288,00
- ST PL ST AAL |  | 31,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | [13 empty] | 475,00
- ST PL ST KLF | [6 empty] | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 41,00 | 16,00 | 16,00 | [7 empty] | 241,00
- ST SW-ST BEJ | [5 empty] | 8,00 | 22,00 | 10,00 | [11 empty] | 40,00
- ST SW-ST KLF | [6 empty] | 174,00 | 312,00 | 307,00 | [10 empty] | 793,00
- SWK Device Layer AAL |  | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 60,00 | 70,00 | [13 empty] | 170,00
- SWK Device Layer WRO |  |  | 40,00 | 120,00 | 16,00 | 166,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | [9 empty] | 942,00
- SWK Integration Mgmt AAL |  |  |  | 100,00 | 110,00 | 100,00 | [13 empty] | 310,00
- SWK PL & SM AAL | [5 empty] | 7,00 | [13 empty] | 7,00
- SWK User Interface AAL |  |  | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | [13 empty] | 50,00
- SWK User Interface KLF |  |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | [10 empty] | 120,00
- SWM PC SW Mch |  | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | [11 empty] | 50,00
Consultant (Eur) |  | 25.000,00 | 30.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 70.525,00 | 71.573,00 | 65.903,00 | 40.580,00 | 50.000,00 | [8 empty] | 364.581,00
- MD MDDevl AAL |  | 25.000,00 | 30.000,00 | [16 empty] | 55.000,00
- MD MDDevl KLF | [6 empty] | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | [8 empty] | 150.000,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | [12 empty] | 8.000,00
- ST Modem KLF | [6 empty] | 11.000,00 | [12 empty] | 11.000,00
- ST Operator Appr Mch | [6 empty] | 14.025,00 | 14.493,00 | 12.623,00 | 3.740,00 | [9 empty] | 44.881,00
- ST PL ST KLF | [6 empty] | 5.500,00 | [12 empty] | 5.500,00
- ST SW-ST KLF | [6 empty] | 11.000,00 | [12 empty] | 11.000,00
- SWK Device Layer KLF | [7 empty] | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | [9 empty] | 20.400,00
- SWK Integration Mgmt KLF | [7 empty] | 12.000,00 | 11.200,00 | [10 empty] | 23.200,00
- SWK PL & SM KLF | [7 empty] | 10.280,00 | 10.280,00 | 5.040,00 | [9 empty] | 25.600,00
- SWM PC SW Mch |  |  |  | 5.000,00 |  |  | 2.000,00 | 3.000,00 | [11 empty] | 10.000,00
Material (Eur) | 100,00 | 5.000,00 | 5.200,00 | 198.500,00 | 83.000,00 | 93.500,00 | 78.100,00 | 79.100,00 | 52.900,00 | 82.850,00 | 60.000,00 | [8 empty] | 738.250,00
- CCQ QM Analyse All |  |  |  | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | [9 empty] | 17.500,00
- CCQ QM Fieldtest All | [7 empty] | 1.000,00 | [11 empty] | 1.000,00
- CCQ QM PQA All |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | [9 empty] | 1.400,00
- HW BB AAL |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 | [13 empty] | 1.000,00
- MD MDDevl AAL |  |  | 5.000,00 | 150.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | [13 empty] | 165.000,00
- MD MDDevl KLF | [6 empty] | 5.000,00 | 5.000,00 | [11 empty] | 10.000,00
- SCM QM SQM KLF | 100,00 |  | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 150,00 | [9 empty] | 2.350,00
- SCM TLM PT Proce KLF |  |  |  | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | [8 empty] | 420.000,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | [13 empty] | 45.000,00
- SCM TLM PT Test KLF |  |  |  |  | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | [11 empty] | 70.000,00
- ST Modem AAL |  | 5.000,00 | [17 empty] | 5.000,00
Miscellaneous (Eur) | 1.500,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 38.994,00 | 52.194,00 | 48.150,00 | 124.250,00 | 153.250,00 | 158.000,00 | 55.000,00 | [9 empty] | 646.338,00
Travel (Eur) | 1.500,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 13.450,00 | 16.650,00 | 13.150,00 | 14.250,00 | 8.250,00 | 14.000,00 | 5.000,00 | [9 empty] | 101.250,00
- CCQ QM Analyse All |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | [9 empty] | 3.500,00
- CCQ QM Fieldtest All | [7 empty] | 2.000,00 | 5.000,00 | [10 empty] | 7.000,00
- CCQ QM PQA All |  |  |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | [9 empty] | 1.750,00
- CCQ QM SW QS All |  |  |  | 1.000,00 |  |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 | [10 empty] | 3.000,00
- HW BB AAL |  |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | [14 empty] | 2.000,00
- HW BB KLF | [5 empty] | 2.000,00 | [13 empty] | 2.000,00
- HW RF AAL |  |  |  | 1.200,00 | [15 empty] | 1.200,00
- MD MDDevl AAL |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | [13 empty] | 25.000,00
- MD MDDevl KLF | [6 empty] | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | [9 empty] | 15.000,00
- SCM QM SQM KLF | 500,00 |  | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 750,00 | 750,00 | [9 empty] | 11.500,00
- SCM TLM LCM KLF |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | [9 empty] | 4.500,00
- SCM TLM PTM KLF |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 500,00 | [12 empty] | 1.500,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | [12 empty] | 5.000,00
- SCM TLM PT Test BEJ |  |  |  |  | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  | 2.000,00 | [10 empty] | 6.000,00
- ST Modem AAL |  |  |  |  | 1.500,00 | [14 empty] | 1.500,00
- ST Modem KLF |  |  |  |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 | [12 empty] | 2.000,00
- SWK Device Layer AAL |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 | [13 empty] | 800,00
- SWK Integration Mgmt AAL |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | [12 empty] | 2.000,00
- SWK PL & SM AAL | 1.000,00 | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | [12 empty] | 6.000,00
NRE (Eur) | [6 empty] | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | [9 empty] | 300.000,00
- MD MDDevl KLF | [6 empty] | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | [9 empty] | 300.000,00
License (Eur) | [19 empty] | 0
Certification (Eur) | [5 empty] | 5.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | [11 empty] | 50.000,00
- HW EMC/Ant KLF | [6 empty] | 15.000,00 | 10.000,00 | [11 empty] | 25.000,00
- ST Modem KLF | [5 empty] | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | [11 empty] | 25.000,00
Others (Eur) |  |  |  | 25.544,00 | 35.544,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 44.000,00 | [10 empty] | 195.088,00
- CCQ QM Fieldtest All | [8 empty] | 14.000,00 | [10 empty] | 14.000,00
- CCQ QM PQA All |  |  |  | 5.544,00 | 5.544,00 | [14 empty] | 11.088,00
- SCM TLM PT Proce KLF |  |  |  | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | [10 empty] | 170000

## Hawk Delta
| Nov 2005 | Dec 2005 | Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | May 2006 | Jun 2006 | Jul 2006 | Aug 2006 | Sep 2006 | Oct 2006 | Nov 2006 | Dec 2006 | Jan 2007 | Feb 2007 | Mar 2007 | Apr 2007 | May 2007 | Jun 2007 | Sum
Hawk |  |  |  |  | M0 | M1 |  |  |  | M3 RM | S4&M3 Plan | [8 empty] | M5
Cost art ==> Department
Effort (hr) | -90,00 | -963,00 | -1.479,00 | -1.145,00 | -155,00 | -489,00 | 273,00 | 373,00 | 1.389,00 | 1.833,00 | 1.549,00 | 121,00 | 56,00 | 44,00 | 20,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 1.411,00
- CCQ QM Analyse All |  |  |  | -238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 | 0,00 | 313,00 | [9 empty] | 0,00
- CCQ QM Fieldtest All |  |  |  |  | -10,00 | -50,00 | -20,00 | -20,00 | 150,00 | 250,00 | 80,00 | [9 empty] | 380,00
- CCQ QM PQA All |  | -63,00 | -63,00 | -63,00 | -63,00 | -63,00 | 0,00 | -48,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | -252,00
- CCQ QM SC All | [7 empty] | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- CCQ QM SW QS All |  | 0,00 | -56,00 | -26,00 | 20,00 | 10,00 | -20,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 58,00
- HW BB AAL |  | -104,00 | -194,00 | 0,00 | 50,00 | -115,00 | -123,00 | -168,00 | [12 empty] | -654,00
- HW BB KLF | [6 empty] | 185,00 | 230,00 | 200,00 | 140,00 | 20,00 | [9 empty] | 775,00
- HW EMC/Ant AAL |  | -164,00 | -164,00 | -99,00 | -33,00 | -33,00 | -33,00 | -164,00 | -164,00 | [11 empty] | -854,00
- HW EMC/Ant KLF | [6 empty] | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 65,00 | [9 empty] | 589,00
- HW LPD AAL |  | -70,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -60,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | [6 empty] | -530,00
- HW LPD KLF | [6 empty] | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | [6 empty] | 260,00
- HW RF AAL |  | -66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,00 | [12 empty] | -132,00
- HW RF KLF | [6 empty] | 66,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | [10 empty] | 132,00
- HW SP AAL |  | 0,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -5,00 | [9 empty] | -85,00
- MD MDDevl AAL |  |  | 130,00 | 150,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | [13 empty] | 1.060,00
- MD MDDevl KLF | [7 empty] | 130,00 | 260,00 | 260,00 | 195,00 | 65,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  | 1.010,00
- MD MDDevl Mch |  | -130,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -130,00 | -50,00 | [10 empty] | -1.510,00
- SCM QM CI KLF |  | -20,00 | -30,00 | -10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | [8 empty] | -30,00
- SCM QM PQ KLF | [9 empty] | 120,00 | [10 empty] | 120,00
- SCM QM SQM KLF |  | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 25,00 | 75,00 | [9 empty] | 100,00
- SCM TLM GM KLF |  |  |  | 30,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | [9 empty] | 180,00
- SCM TLM LCM KLF |  | -125,00 | -125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 125,00 | [9 empty] | -100,00
- SCM TLM PTM KLF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [10 empty] | 0,00
- SCM TLM PT Proce KLF | -90,00 | -90,00 | -125,00 | -125,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | [10 empty] | -265,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | [11 empty] | 560,00
- SCM TLM PT Test BEJ |  |  |  |  | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | [9 empty] | 1.960,00
- SCM TLM PT Test KLF |  | 0,00 | -130,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 50,00 | [9 empty] | -780,00
- ST Modem AAL |  |  | -70,00 | -334,00 | -354,00 | -509,00 | -160,00 | -230,00 | -50,00 | -50,00 | [10 empty] | -1.757,00
- ST Modem KLF |  |  | -140,00 | -140,00 | -170,00 | -80,00 | -135,00 | 385,00 | 250,00 | 205,00 | 100,00 | 20,00 | [8 empty] | 295,00
- ST Modem Ulm | [5 empty] | 50,00 | 50,00 | 50,00 | [12 empty] | 150,00
- ST Operator Appr Mch | [7 empty] | 98,00 | 101,00 | 88,00 | 26,00 | [9 empty] | 313,00
- ST Operator Appr WRO | [7 empty] | 90,00 | 93,00 | 81,00 | 24,00 | [9 empty] | 288,00
- ST PL ST AAL |  |  | 31,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | [13 empty] | 475,00
- ST PL ST KLF | [7 empty] | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 41,00 | 16,00 | 16,00 | [7 empty] | 241,00
- ST SW-ST AAL |  |  | -42,00 | -40,00 | -40,00 | -80,00 | -214,00 | -428,00 | -216,00 | -46,00 | [10 empty] | -1.106,00
- ST SW-ST BEJ | [6 empty] | 8,00 | 22,00 | 10,00 | [11 empty] | 40,00
- ST SW-ST KLF | [7 empty] | 174,00 | 312,00 | 307,00 | [10 empty] | 793,00
- SWK Device Layer AAL |  |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 50,00 | 60,00 | -10,00 | [12 empty] | 110,00
- SWK Device Layer WRO |  |  |  | 40,00 | 120,00 | 16,00 | 166,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | [9 empty] | 942,00
- SWK Integration Mgmt AAL |  |  |  |  | 100,00 | 110,00 | 100,00 | [13 empty] | 310,00
- SWK PL & SM AAL |  | -131,00 | -131,00 | -131,00 | -131,00 | -131,00 | -124,00 | -131,00 | -131,00 | -131,00 | -63,00 | [9 empty] | -1.235,00
- SWK User Interface AAL |  |  |  | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | [13 empty] | 50,00
- SWK User Interface KLF |  |  | -20,00 | -40,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 | -70,00 | [9 empty] | -490,00
- SWM PC SW Mch |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [11 empty] | 0,00
Consultant (Eur) |  | -25.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | -23.000,00 | -57.000,00 | -53.600,00 | 23.975,00 | 63.473,00 | 65.053,00 | 40.580,00 | 50.000,00 | [8 empty] | 84.481,00
- MD MDDevl AAL |  |  | 25.000,00 | 30.000,00 | [16 empty] | 55.000,00
- MD MDDevl KLF | [7 empty] | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | [8 empty] | 150.000,00
- MD MDDevl Mch |  | -25.000,00 | -30.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | [12 empty] | -180.000,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | [12 empty] | 8.000,00
- ST Modem KLF | [7 empty] | 11.000,00 | [12 empty] | 11.000,00
- ST Operator Appr Mch | [7 empty] | 14.025,00 | 14.493,00 | 12.623,00 | 3.740,00 | [9 empty] | 44.881,00
- ST PL ST KLF | [7 empty] | 5.500,00 | [12 empty] | 5.500,00
- ST SW-ST AAL | [5 empty] | -34.000,00 | -30.600,00 | -19.550,00 | -5.100,00 | -850,00 | [10 empty] | -90.100,00
- ST SW-ST KLF | [7 empty] | 11.000,00 | [12 empty] | 11.000,00
- SWK Device Layer KLF | [8 empty] | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | [9 empty] | 20.400,00
- SWK Integration Mgmt KLF | [8 empty] | 12.000,00 | 11.200,00 | [10 empty] | 23.200,00
- SWK PL & SM KLF | [8 empty] | 10.280,00 | 10.280,00 | 5.040,00 | [9 empty] | 25.600,00
- SWM PC SW Mch |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | [11 empty] | 0,00
Material (Eur) |  | -500,00 | -56.200,00 | -123.000,00 | 69.700,00 | -45.300,00 | -35.900,00 | -40.050,00 | -24.050,00 | 49.825,00 | 82.850,00 | 60.000,00 | [8 empty] | -62.625,00
- CCQ QM Analyse All |  |  |  | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | [9 empty] | 0,00
- CCQ QM Fieldtest All | [6 empty] | -1.000,00 |  | 1.000,00 | [11 empty] | 0,00
- CCQ QM PQA All |  | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 200,00 | [9 empty] | -3.100,00
- HW BB AAL |  |  | -500,00 |  | 0,00 |  | 500,00 | [13 empty] | 0,00
- MD MDDevl AAL |  |  |  | 5.000,00 | 150.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | [13 empty] | 165.000,00
- MD MDDevl KLF | [7 empty] | 5.000,00 | 5.000,00 | [11 empty] | 10.000,00
- MD MDDevl Mch |  |  | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | [12 empty] | -30.000,00
- SCM QM SQM KLF |  | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 250,00 | 250,00 | 125,00 | 150,00 | [9 empty] | 475,00
- SCM TLM PT Proce KLF |  |  | -50.000,00 | -100.000,00 | -70.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 60.000,00 | [8 empty] | -230.000,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | [13 empty] | 45.000,00
- SCM TLM PT Test KLF |  |  |  | -20.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | [11 empty] | -20.000,00
- ST Modem AAL |  |  | 0,00 | [17 empty] | 0,00
Miscellaneous (Eur) |  | -10.750,00 | -8.250,00 | -57.750,00 | -30.956,00 | -36.556,00 | -48.100,00 | 39.500,00 | 145.000,00 | 156.000,00 | 55.000,00 | [9 empty] | 203.138,00
Travel (Eur) |  | -5.750,00 | -3.250,00 | -2.750,00 | 3.500,00 | 4.900,00 | -1.100,00 | -500,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 | [9 empty] | 13.050,00
- CCQ QM Analyse All |  |  |  | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | [9 empty] | 0,00
- CCQ QM Fieldtest All | [6 empty] | -2.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | [10 empty] | 3.000,00
- CCQ QM PQA All |  | -250,00 | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | [9 empty] | -500,00
- CCQ QM SW QS All |  |  | -1.000,00 |  | 1.000,00 |  |  | 0,00 |  | 1.000,00 | [10 empty] | 1.000,00
- HW BB AAL |  |  | -1.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | [12 empty] | -2.000,00
- HW BB KLF | [6 empty] | 2.000,00 | [13 empty] | 2.000,00
- HW RF AAL |  |  |  |  | 0,00 | [15 empty] | 0,00
- MD MDDevl AAL |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | [13 empty] | 25.000,00
- MD MDDevl KLF | [7 empty] | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | [9 empty] | 15.000,00
- MD MDDevl Mch |  | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | [11 empty] | -40.000,00
- SCM QM SQM KLF |  | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | [9 empty] | -250,00
- SCM TLM LCM KLF |  | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | [9 empty] | 0,00
- SCM TLM PTM KLF |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | [12 empty] | 5.000,00
- SCM TLM PT Test BEJ | [5 empty] | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  | 2.000,00 | [10 empty] | 6.000,00
- SCM TLM PT Test KLF |  |  |  | -2.000,00 |  |  | -2.000,00 | [13 empty] | -4.000,00
- ST Modem AAL | [5 empty] | 0,00 | [14 empty] | 0,00
- ST Modem KLF | [5 empty] | 0,00 |  | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- SWK Device Layer AAL | [5 empty] | 400,00 | 400,00 | [13 empty] | 800,00
- SWK Integration Mgmt AAL |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | [12 empty] | 2.000,00
- SWK PL & SM AAL |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
NRE (Eur) |  |  |  | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | [9 empty] | 50.000,00
- MD MDDevl KLF | [7 empty] | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | [9 empty] | 300.000,00
- MD MDDevl Mch |  |  |  | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | [12 empty] | -250.000,00
License (Eur) | [20 empty] | 0
Certification (Eur) | [5 empty] | -17.000,00 | -17.000,00 | 10.000,00 | 14.000,00 | [11 empty] | -10.000,00
- HW EMC/Ant AAL | [5 empty] | -15.000,00 | -15.000,00 | [13 empty] | -30.000,00
- HW EMC/Ant KLF | [7 empty] | 15.000,00 | 10.000,00 | [11 empty] | 25.000,00
- ST Modem KLF | [5 empty] | -2.000,00 | -2.000,00 | -5.000,00 | 4.000,00 | [11 empty] | -5.000,00
Others (Eur) |  | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 15.544,00 | 25.544,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 44.000,00 | [10 empty] | 150.088,00
- CCQ QM Fieldtest All | [9 empty] | 14.000,00 | [10 empty] | 14.000,00
- CCQ QM PQA All |  |  |  |  | 5.544,00 | 5.544,00 | [14 empty] | 11.088,00
- SCM TLM PT Proce KLF |  | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | [10 empty] | 125000

## Phillipe
| Aug 2005 | Sep 2005 | Oct 2005 | Nov 2005 | Dec 2005 | Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | May 2006 | Jun 2006 | Jul 2006 | Aug 2006 | Sep 2006 | Oct 2006 | Nov 2006 | Dec 2006 | Jan 2007 | Feb 2007 | Mar 2007 | Apr 2007 | May 2007 | Jun 2007 | Sum
Philippe former Minos II |  |  |  | M0 | M1 |  |  |  |  | DS | S4/M3 | [6 empty] | M5
Cost art ==> Department
Effort (hr) |  | 20,00 | 1.118,00 | 3.358,00 | 3.488,00 | 3.715,00 | 4.477,00 | 4.623,00 | 4.960,00 | 5.158,00 | 2.404,00 | 591,00 | 290,00 | 240,00 | 212,00 | 158,00 | 118,00 | 54,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 35.054,00
- CCQ QM Analyse All |  |  |  | 63,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 313,00 | 313,00 | [12 empty] | 1.879,00
- CCQ QM Fieldtest All |  |  |  | 40,00 |  |  | 80,00 | 80,00 | 200,00 | 300,00 | 80,00 | [12 empty] | 780,00
- CCQ QM PQA All | [9 empty] | 111,00 | 111,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | [5 empty] | 486,00
- CCQ QM SC All | [9 empty] | 40,00 | [13 empty] | 40,00
- CCQ QM SW QS All |  |  | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 32,00 | 32,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | [6 empty] | 586,00
- HW BB AAL |  |  |  | 327,00 | 327,00 | 327,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 262,00 | [13 empty] | 2.422,00
- HW EMC/Ant AAL |  |  | 131,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | [13 empty] | 1.503,00
- HW EMC/Ant KLF | [9 empty] | 65,00 | 65,00 | [12 empty] | 130,00
- HW LPD AAL |  |  | 70,00 | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 85,00 | [13 empty] | 1.065,00
- HW LPD KLF | [9 empty] | 45,00 | 130,00 | 80,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  | 575,00
- HW PL&PPS AAL |  |  | 131,00 | 131,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 131,00 | 66,00 | [12 empty] | 789,00
- HW RF AAL |  |  | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | [13 empty] | 528,00
- HW RF KLF | [9 empty] | 33,00 | 66,00 | [12 empty] | 99,00
- HW SP AAL |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | [18 empty] | 60,00
- MD MDDevl AAL |  |  | 300,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 260,00 | [13 empty] | 4.655,00
- MD MDDevl KLF | [10 empty] | 65,00 | 65,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | [7 empty] | 230,00
- SCM QM CI KLF |  | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 550,00
- SCM QM PQ KLF | [9 empty] | 120,00 | [13 empty] | 120,00
- SCM QM SQM KLF |  |  |  | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 170,00 | 50,00 | [11 empty] | 1.400,00
- SCM TLM GM KLF |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | [18 empty] | 60,00
- SCM TLM LCM KLF |  |  | 125,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00 | [11 empty] | 1.345,00
- SCM TLM PT Proce KLF |  |  |  | 90,00 | 90,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | [13 empty] | 805,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | [12 empty] | 800,00
- SCM TLM PT Test KLF |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | [12 empty] | 500,00
- ST Modem AAL |  |  |  | 322,00 | 313,00 | 313,00 | 640,00 | 359,00 | 287,00 | 322,00 | [13 empty] | 2.556,00
- ST Modem BEJ | [8 empty] | 50,00 | 50,00 | 50,00 | [12 empty] | 150,00
- ST Modem KLF |  |  | 40,00 | 25,00 | 35,00 | 30,00 | 55,00 | 180,00 | 210,00 | 130,00 | 40,00 | 10,00 | [11 empty] | 755,00
- ST Modem Ulm | [7 empty] | 50,00 | 50,00 | 50,00 | [13 empty] | 150,00
- ST PL ST AAL |  |  |  |  | 60,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | [13 empty] | 685,00
- ST PL ST KLF | [10 empty] | 63,00 | 33,00 | [11 empty] | 96,00
- ST SW-ST AAL |  |  |  | 131,00 |  | 197,00 | 328,00 | 468,00 | 500,00 | 818,00 | [13 empty] | 2.442,00
- ST SW-ST BEJ |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 167,00 | 40,00 | 220,00 | 40,00 | 40,00 | [12 empty] | 587,00
- ST SW-ST KLF | [7 empty] | 8,00 |  | 96,00 | 459,00 | 65,00 | [11 empty] | 628,00
- ST SW-ST Ulm | [7 empty] | 20,00 | 100,00 | [14 empty] | 120,00
- SWK Core Engines KLF | [10 empty] | 66,00 | [12 empty] | 66,00
- SWK Device Layer AAL |  |  |  | 131,00 | 131,00 | 151,00 | 151,00 | 217,00 | 217,00 | 151,00 | [13 empty] | 1.149,00
- SWK Device Layer Ulm |  |  |  |  | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | [14 empty] | 75,00
- SWK Device Layer WRO | [6 empty] | 120,00 | 120,00 | 40,00 | 162,00 | 150,00 | [12 empty] | 592,00
- SWK Integration Mgmt AAL |  |  |  | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | [13 empty] | 657,00
- SWK PL & SM AAL |  |  | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | [13 empty] | 1.400,00
- SWK User Interface AAL |  |  |  | 65,00 | 130,00 | 130,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | [13 empty] | 589,00
- SWK User Interface KLF |  |  |  |  | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 50,00 | 40,00 | 20,00 | [6 empty] | 900,00
- SWM PC SW Mch |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | [13 empty] | 50,00
Consultant (Eur) |  |  | 5.000,00 | 15.000,00 | 42.500,00 | 64.350,00 | 59.350,00 | 64.350,00 | 70.250,00 | 75.250,00 | 60.400,00 | 39.600,00 | 22.200,00 | [10 empty] | 518.250,00
- MD MDDevl AAL | [23 empty] | 0
- SCM TLM PTM KLF | [23 empty] | 0
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF | [23 empty] | 0
- SCM TLM PT Test KLF | [23 empty] | 0
- ST Modem KLF | [23 empty] | 0
- ST Operator Appr Mch | [23 empty] | 0
- ST SW-ST AAL | [23 empty] | 0
- SWK Device Layer KLF | [23 empty] | 0
- SWK Integration Mgmt KLF | [23 empty] | 0
- SWK PL & SM KLF | [23 empty] | 0
- SWM PC SW MAO | [23 empty] | 0
- SWM PC SW Mch | [23 empty] | 0
Material (Eur) |  |  | 5.000,00 | 13.160,00 | 38.760,00 | 78.260,00 | 148.760,00 | 138.350,00 | 129.350,00 | 108.350,00 | 103.150,00 | 100.100,00 | [11 empty] | 863.240,00
- CCQ QM Analyse All |  |  |  | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | [12 empty] | 20.000,00
- CCQ QM Fieldtest All | [8 empty] | 1.000,00 | [14 empty] | 1.000,00
- CCQ QM PQA All |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | [12 empty] | 4.000,00
- HW BB AAL |  |  |  |  | 500,00 |  | 500,00 | [16 empty] | 1.000,00
- MD MDDevl AAL |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | [13 empty] | 40.000,00
- SCM QM SQM KLF |  |  |  | 160,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 150,00 | 100,00 | [11 empty] | 2.240,00
- SCM TLM PT Proce KLF | [5 empty] | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | [11 empty] | 650.000,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF | [5 empty] | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | [15 empty] | 50.000,00
- SCM TLM PT Test KLF |  |  |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | [14 empty] | 80.000,00
- ST Modem AAL |  |  |  | 5.000,00 | 10.000,00 | [18 empty] | 15.000,00
Miscellaneous (Eur) | 5.000,00 |  | 2.707,00 | 13.680,00 | 20.350,00 | 20.568,00 | 120.350,00 | 44.247,00 | 67.155,00 | 49.572,00 | 110.725,00 | 101.915,00 | 100.500,00 | [10 empty] | 656.769,00
Travel (Eur) | 5.000,00 |  | 2.707,00 | 8.136,00 | 9.806,00 | 10.024,00 | 9.806,00 | 8.453,00 | 16.611,00 | 14.072,00 | 4.975,00 | 1.915,00 | 500,00 | [10 empty] | 92.005,00
- CCQ QM Analyse All |  |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | [12 empty] | 4.000,00
- CCQ QM Fieldtest All | [8 empty] | 2.000,00 | 5.000,00 | [13 empty] | 7.000,00
- CCQ QM PQA All |  |  |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | [12 empty] | 2.000,00
- CCQ QM SW QS All |  |  |  | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | [13 empty] | 10.000,00
- HW BB AAL |  |  |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 |  | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | [13 empty] | 5.000,00
- HW EMC/Ant AAL | [8 empty] | 1.224,00 | [14 empty] | 1.224,00
- HW LPD AAL |  |  |  | 612,00 | [19 empty] | 612,00
- HW RF AAL |  |  | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | [13 empty] | 1.224,00
- MD MDDevl AAL |  |  | 1.038,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | [13 empty] | 12.658,00
- MD MDDevl KLF | [10 empty] | 1.038,00 | 415,00 | [11 empty] | 1.453,00
- SCM QM SQM KLF |  |  |  | 800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.500,00 | 500,00 | [11 empty] | 11.500,00
- SCM TLM LCM KLF |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | [11 empty] | 5.000,00
- SCM TLM PTM KLF |  |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | [10 empty] | 5.500,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  |  | 2.000,00 |  | 2.000,00 |  | 2.000,00 | [14 empty] | 6.000,00
- SCM TLM PT Test KLF | 5.000,00 |  |  |  |  | 2.000,00 |  |  | 2.000,00 | [14 empty] | 9.000,00
- ST Modem AAL |  |  |  |  | 298,00 |  | 298,00 |  |  | 298,00 | [13 empty] | 894,00
- ST Modem KLF | [7 empty] | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | [12 empty] | 1.200,00
- SWK Device Layer AAL |  |  |  | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 387,00 | 387,00 | 258,00 | [13 empty] | 2.064,00
- SWK Integration Mgmt AAL |  |  |  | 516,00 |  | 516,00 |  | 516,00 |  | 516,00 | [13 empty] | 2.064,00
- SWK PL & SM AAL |  |  | 516,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | [12 empty] | 3.612,00
NRE (Eur) | [6 empty] | 100.000,00 |  |  |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | [10 empty] | 400.000,00
- MD MDDevl AAL | [6 empty] | 100.000,00 | [16 empty] | 100.000,00
- MD MDDevl KLF | [10 empty] | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | [10 empty] | 300.000,00
License (Eur) | [23 empty] | 0
Certification (Eur) | [7 empty] | 20.250,00 | 40.000,00 | 16.500,00 | 5.750,00 | [12 empty] | 82.500,00
- HW EMC/Ant AAL | [7 empty] | 15.000,00 | 15.000,00 | [14 empty] | 30.000,00
- ST Modem KLF | [7 empty] | 5.250,00 | 25.000,00 | 16.500,00 | 5.750,00 | [12 empty] | 52.500,00
Others (Eur) |  |  |  | 5.544,00 | 10.544,00 | 10.544,00 | 10.544,00 | 15.544,00 | 10.544,00 | 19.000,00 | [13 empty] | 82.264,00
- CCQ QM Fieldtest All | [9 empty] | 14.000,00 | [13 empty] | 14.000,00
- CCQ QM PQA All |  |  |  | 5.544,00 | 5.544,00 | 5.544,00 | 5.544,00 | 5.544,00 | 5.544,00 | [14 empty] | 33.264,00
- SCM TLM PT Proce KLF |  |  |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | [13 empty] | 35.000,00

## Phillipe Delta
| Aug 2005 | Sep 2005 | Oct 2005 | Nov 2005 | Dec 2005 | Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | May 2006 | Jun 2006 | Jul 2006 | Aug 2006 | Sep 2006 | Oct 2006 | Nov 2006 | Dec 2006 | Jan 2007 | Feb 2007 | Mar 2007 | Apr 2007 | May 2007 | Jun 2007 | Sum
Philippe former Minos II |  |  |  | M0 | M1 |  |  |  |  | M3 RM | S4&M3 Plan | [6 empty] | M5
Cost art ==> Department
Effort (hr) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | -271,00 | -159,00 | -86,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151,00
- CCQ QM Analyse All |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- CCQ QM Fieldtest All |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- CCQ QM PQA All | [9 empty] | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | [5 empty] | 150,00
- CCQ QM SC All | [9 empty] | 0,00 | [13 empty] | 0,00
- CCQ QM SW QS All |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [6 empty] | 0,00
- HW BB AAL |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 0,00
- HW EMC/Ant AAL |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65,00 | [12 empty] | -65,00
- HW EMC/Ant KLF | [9 empty] | 65,00 | 65,00 | [12 empty] | 130,00
- HW LPD AAL |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45,00 | -130,00 | -80,00 | -80,00 | -60,00 | -60,00 | -40,00 | -40,00 | -20,00 | -20,00 |  |  |  |  | -575,00
- HW LPD KLF | [9 empty] | 45,00 | 130,00 | 80,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  | 575,00
- HW PL&PPS AAL |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- HW RF AAL |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,00 | [12 empty] | -66,00
- HW RF KLF | [9 empty] | 33,00 | 66,00 | [12 empty] | 99,00
- HW SP AAL |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [18 empty] | 0,00
- MD MDDevl AAL |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130,00 | -40,00 | -40,00 |  |  |  |  | -20,00 | [5 empty] | -230,00
- MD MDDevl KLF | [10 empty] | 65,00 | 65,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | [7 empty] | 230,00
- SCM QM CI KLF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
- SCM QM PQ KLF | [9 empty] | 0,00 | [13 empty] | 0,00
- SCM QM SQM KLF |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [11 empty] | 0,00
- SCM TLM GM KLF |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [18 empty] | 0,00
- SCM TLM LCM KLF |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [11 empty] | 0,00
- SCM TLM PT Proce KLF |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 0,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- SCM TLM PT Test KLF |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- ST Modem AAL |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | [12 empty] | -30,00
- ST Modem BEJ | [8 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- ST Modem KLF |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [11 empty] | 0,00
- ST Modem Ulm | [7 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 0,00
- ST PL ST AAL |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125,00 | -65,00 | [11 empty] | -190,00
- ST PL ST KLF | [10 empty] | 63,00 | 33,00 | [11 empty] | 96,00
- ST SW-ST AAL |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -459,00 | -65,00 | [11 empty] | -524,00
- ST SW-ST BEJ |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- ST SW-ST KLF | [7 empty] | 0,00 |  | 0,00 | 459,00 | 65,00 | [11 empty] | 524,00
- ST SW-ST Ulm | [7 empty] | 0,00 | 0,00 | [14 empty] | 0,00
- SWK Core Engines KLF | [10 empty] | 66,00 | [12 empty] | 66,00
- SWK Device Layer AAL |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86,00 | -86,00 | -20,00 | -10,00 | [9 empty] | -202,00
- SWK Device Layer Ulm |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [14 empty] | 0,00
- SWK Device Layer WRO | [6 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | [12 empty] | 300,00
- SWK Integration Mgmt AAL |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,00 | -66,00 | -66,00 | [10 empty] | -198,00
- SWK PL & SM AAL |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175,00 | [12 empty] | -175,00
- SWK User Interface AAL |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,00 | [12 empty] | -66,00
- SWK User Interface KLF |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [6 empty] | 0,00
- SWM PC SW Mch |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 0,00
Consultant (Eur) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 32.350,00 | 16.450,00 | -750,00 | [9 empty] | 54.450,00
- MD MDDevl AAL |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [15 empty] | 0,00
- SCM TLM PTM KLF |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [10 empty] | 0,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- SCM TLM PT Test KLF | [5 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- ST Modem KLF | [5 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 2.350,00 | 450,00 | -750,00 | [9 empty] | 8.450,00
- ST Operator Appr Mch | [8 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- ST SW-ST AAL |  |  |  |  | 0,00 | [18 empty] | 0,00
- SWK Device Layer KLF | [11 empty] | 8.080,00 | 8.080,00 | [10 empty] | 16.160,00
- SWK Integration Mgmt KLF | [11 empty] | 7.920,00 | 7.920,00 | [10 empty] | 15.840,00
- SWK PL & SM KLF | [11 empty] | 14.000,00 | [11 empty] | 14.000,00
- SWM PC SW MAO | [7 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 0,00
- SWM PC SW Mch | [5 empty] | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 0,00
Material (Eur) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [11 empty] | 0,00
- CCQ QM Analyse All |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- CCQ QM Fieldtest All | [8 empty] | 0,00 | [14 empty] | 0,00
- CCQ QM PQA All |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- HW BB AAL |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | [16 empty] | 0,00
- MD MDDevl AAL |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 0,00
- SCM QM SQM KLF |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [11 empty] | 0,00
- SCM TLM PT Proce KLF | [5 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [11 empty] | 0,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF | [5 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [15 empty] | 0,00
- SCM TLM PT Test KLF |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [14 empty] | 0,00
- ST Modem AAL |  |  |  | 0,00 | 0,00 | [18 empty] | 0,00
Miscellaneous (Eur) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -105.544,00 | 94.327,00 | 99.871,00 | 100.000,00 | [10 empty] | -11.346,00
Travel (Eur) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129,00 | -129,00 | 0,00 | [10 empty] | -258,00
- CCQ QM Analyse All |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- CCQ QM Fieldtest All | [8 empty] | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 0,00
- CCQ QM PQA All |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- CCQ QM SW QS All |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 0,00
- HW BB AAL |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 0,00
- HW EMC/Ant AAL | [8 empty] | 0,00 | [14 empty] | 0,00
- HW LPD AAL |  |  |  | 0,00 | [19 empty] | 0,00
- HW RF AAL |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 0,00
- MD MDDevl AAL |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.038,00 | -415,00 | [11 empty] | -1.453,00
- MD MDDevl KLF | [10 empty] | 1.038,00 | 415,00 | [11 empty] | 1.453,00
- SCM QM SQM KLF |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [11 empty] | 0,00
- SCM TLM LCM KLF |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [11 empty] | 0,00
- SCM TLM PTM KLF |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [10 empty] | 0,00
- SCM TLM PT SMT/Ass/Pack KLF |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | [14 empty] | 0,00
- SCM TLM PT Test KLF | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [14 empty] | 0,00
- ST Modem AAL |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | [13 empty] | 0,00
- ST Modem KLF | [7 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- SWK Device Layer AAL |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129,00 | -129,00 | [11 empty] | -258,00
- SWK Integration Mgmt AAL |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | [13 empty] | 0,00
- SWK PL & SM AAL |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
NRE (Eur) | [6 empty] | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | [10 empty] | 0,00
- MD MDDevl AAL | [6 empty] | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | [13 empty] | -300.000,00
- MD MDDevl KLF | [10 empty] | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | [10 empty] | 300.000,00
License (Eur) | [23 empty] | 0
Certification (Eur) | [7 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
- HW EMC/Ant AAL | [7 empty] | 0,00 | 0,00 | [14 empty] | 0,00
- ST Modem KLF | [7 empty] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 0,00
Others (Eur) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.544,00 | -5.544,00 | [12 empty] | -11.088,00
- CCQ QM Fieldtest All | [9 empty] | 0,00 | [13 empty] | 0,00
- CCQ QM PQA All |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.544,00 | -5.544,00 | [12 empty] | -11.088,00
- SCM TLM PT Proce KLF |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 0