## Kurzprotokoll
Siskin ersetzt Adonis 2nd ID
Wir gehen davon aus, dass der alte Plantitel Adonis 2nd ID CMCC in etwa die richtigen Aufwände beplant hatte und Zeitstrahl stimmt.
Deshalb: Siskin Konten auf Play gesetzt; Adonis 2nd ID Konto umbenannt in "Siskin former Adonis new ID"
gestrichene Produkte:
Konten auf Play gesetzt
Swift 2nd ID (business)
DS in 15.3.2006
wurde umbenannt in "Swift 3nd ID (business)"
wurde um 5 Monate nach hinten verschoben auf DS = 8/06
Swift 2nd ID (music)
neues Konto angelegt, bitte Beplanen
Lasche "Produkte"
gelb markierte Felder bitte besonders beachten

## Produkte
65/75 Roadmap: |  | DS = Market Avaibalbility = Roadmap Termine |  |  | SITE Lead | Site other
A57 |  | 07/04 |  |  | BEJ
S65 |  | 07/04 |  |  | KLF
SL65 |  | 08/04 |  |  | Mch
CX70 |  | 09/04 |  |  | ULM
A65 |  | 09/04 |  |  | BEJ
SK65 |  | 11/04 |  |  | MCH
CFX65 |  | 11/04
CX70 Emoty |  | 12/04 |  |  | ULM
C70 |  | 01/05 |  |  | AAL
A51 |  | 01/05 |  |  | BEJ
SF65 |  | 01/05
Artemis |  | 01/05 |  |  | BEJ
Leopard Color Ref. |  | 02/05 | Schwarz mit Chromring |  | BEJ
M65 Rescue |  | 02/05 | Farbvariante von M65 |  | AAL
S64 (w/o camera) |  | 03/05 |  |  | KLF
Pegasus |  | 05/05 |  |  | BEJ
Libra |  | 05/05 |  |  | BEJ
Dorado |  | 05/05 |  |  | BEJ
Sirius |  | 06/05 |  |  | BEJ
Phönix |  | 06/05 |  |  | Ulm
Adonis |  | 06/05 |  |  | BEJ
Wega |  | 07/05 |  |  | KLF/AAL/BEJ
Aries | bitte Überplanen | 08/05 | APAC; EMEA | Ulysses DTC, jetzt auch mit APAC, dafür kein Hermes mehr | KLF | ST: AAL
Mars |  | 09/05 |  |  | Ulm
Minos |  | 09/05 |  |  | KLF
Hydra |  | 09/05 |  |  | AAL
Taurus | auf Play gesetzt | fällt weg |  |  | Mch
Virgo | auf Play gesetzt | fällt weg |  |  | Mch
Wolf 5 |  | 10/05 |  |  | KLF
Wolf 4 |  | 11/05 |  |  | KLF
85 Roadmap: |  | DS = Market Avaibalbility = Roadmap Termine
Siskin | auf Play gesetzt | 11/05 | APAC; EMEA; LAM850 | vorgezogen und zusammengelegt mit Adonis new ID, no new Nano IO; same SW as Adonis | -
Flamingo |  | 11/05 | APAC; EMEA |  | BEJ
Siskin former Adonis new ID | bitte Beplanen | 11/05 | APAC; EMEA | siehe Lasche Kurzprotokoll | BEJ
Adonis II (TFT, Mpix) |  | 12/05 | APAC; EMEA | wie China Roadmap Tapete | Mch
Finch |  | 01/06 | APAC; EMEA; LAM850 |  | BEJ
Polaris |  | 02/06 | APAC; EMEA |  | Ulm
Flamingo DTC |  | 03/06 | APAC; EMEA |  | BEJ
Swift |  | 03/06 | APAC; EMEA |  | Mch
Swift 2nd ID (music) | bitte Beplanen | 05/06 | APAC; EMEA | ersetzt Nightingale Story | Mch
Brambling (Outdoor) | bitte Überplanen, da jetzt outdoor | 05/06 | APAC; EMEA; LAM850 | Story geändert; Ziel ähnlich ME45 | BEJ
Robin |  | 05/06 | APAC; EMEA |  | Mch | Mech: KLF
Finch DTC | bitte Umplanen | 05/06 | APAC; EMEA; LAM850 | jetzt inhouse; nicht mehr PPM (hiess vorher Finch DTC (Dodo Color) | BEJ
Flamingo DTC 2nd ID |  | 06/06 | APAC; EMEA |  | BEJ
Swift 3rd ID (business) | bitte Überplanen | 08/06 | APAC; EMEA |  | Mch
Hummingbird |  | 08/06 | APAC; EMEA |  | AAL
Flamingo CAM |  | 08/06 | APAC; EMEA |  | BEJ
Albatross |  | 10/05
Albatross NAM 850 | neue Konto; bitte beplanen | 10/05
Raven SG2 AGPS |  | 08/06
Peakock |  | 02/06
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | für 85er Gen keine NAM oder TMO US Varianten
PPM: |  | DS = Market Avaibalbility = Roadmap Termine
Dodo |  | 05/06 |  |  | AAL
Parrot |  | 09/06 |  |  | Ulm
Orion II | auf Play gesetzt | raus
Chn HWRT | auf Play gesetzt | raus
Elektra 2Mpix | auf Play gesetzt | raus
Elektra MMC Chn | auf Play gesetzt | raus
Hawk | auf Play gesetzt | raus
weitere Infos:
kein repackaging von SL65 (Iris) | keine Aktion nötig
kein Athena | keine Aktion nötig
kein Adonis bar = Hermes | auf Play gesetzt
kein Hera VGA | auf Play gesetzt
kein Adonis New ID | umbenannt in "Siskin former Adonis new ID CMCC", da hier die Aufwände und Zeit in etwa richtig beplant waren
kein Nightingale | keine Aktion nötig
kein Swift II | auf Play gesetzt
kein Leopard EGL | auf Play gesetzt
kein Hermes game | auf Play gesetzt
kein Finch music | auf Play gesetzt
kein Swallow | auf Play gesetzt
kein Siskin 2nd ID | auf Play gesetzt
kein Raven | auf Play gesetzt
Siskin CMCC | auf Play gesetzt
kein Wren | auf Play gesetzt
Brambling CMCC | auf Play gesetzt
offen:
Wolf Nachfolger 95er Gen? | im Portfolio aufnehmen, da 18 Monate Laufzeit | Pham, Cron
Adonis und Pegasus 1 Monat vor Projekt DS | Checken mit Projekt Team | Schmitz