## Tabelle1
65/75 Roadmap: | DS = Market Avaibalbility = Roadmap Termine
A57 | 07/04
S65 | 07/04
SL65 | 08/04
CX70 | 09/04
A65 | 09/04
SK65 | 11/04
CFX65 | 11/04
CX70 Emoty | 12/04
C70 | 01/05
A51 | 01/05
SF65 | 01/05
Artemis | 01/05
Leopard Color Ref. | 02/05 | Schwarz mit Chromring
M65 Rescue | 02/05 | Farbvariante von M65
S64 | 03/05
Pegasus | 05/05
Libra | 05/05
Dorado | 05/05
Sirius | 06/05
Phönix | 06/05
Adonis | 06/05
Wega | 07/05
Aries | 08/05 | Ulysses DTC
Mars | 09/05
Minos | 09/05
Hydra | 09/05
Taurus | fällt weg
Virgo | fällt weg
Wolf 5 | 10/05
Wolf 4 | 11/05
85 Roadmap: | DS = Market Avaibalbility = Roadmap Termine
Siskin | 11/05 | APAC; EMEA; LAM850 | vorgezogen und zusammengelegt mit Adonis new ID, no new Nano IO; same SW as Adonis
Flamingo | 11/05 | APAC; EMEA
Adonis II (TFT, Mpix) | 12/05 | APAC; EMEA | wie China Roadmap Tapete
Finch | 01/06 | APAC; EMEA; LAM850
Polaris | 02/06 | APAC; EMEA
Flamingo DTC | 03/06 | APAC; EMEA
Swift | 03/06 | APAC; EMEA
Swift 2nd ID (music) | 05/06 | APAC; EMEA | ersetzt Nightingale Story
Brambling (Outdoor) | 05/06 | APAC; EMEA; LAM850 | Story geändert; Ziel ähnlich ME45
Robin | 05/06 | APAC; EMEA
Flamingo DTC 2nd ID | 06/06 | APAC; EMEA
Swift 3rd ID (business) | 08/06 | APAC; EMEA
Hummingbird | 08/06 | APAC; EMEA
Flamingo CAM | 08/06 | APAC; EMEA
für 85er Gen keine NAM oder TMO US Varianten
PPM: | DS = Market Avaibalbility = Roadmap Termine
Dodo | 05/06 | APAC; EMEA; LAM850
Parrot | 09/06
Orion II | raus
Chn HWRT | raus
Elektra 2Mpix | raus
Elektra MMC Chn | raus
Hawk | raus
weitere Infos:
kein repackaging von SL65 (Iris)
kein Athena
kein Adonis bar = Hermes
kein Hera VGA
kein Adonis New ID
kein Nightingale
kein Swift II
kein Leopard EGL
kein Hermes game
kein Finch music
kein Swallow
kein Siskin 2nd ID
kein Finch DTC (Dodo color)
Fragen:
Wolf Nachfolger 95er Gen?