## Tabelle1
Department load from : PG PL-T GSM AAL; PG PL-T GSM ATL; PG PL-T GSM BEJ; PG PL-T GSM KLF; PG PL-T UMTS KLF; PG PL-T GSM Mch; PG PL-T UMTS Mch
Display from : | fromMonth=11 |  | until :
| 2004-11-01 | Dec 2004 | 2005-01-01 | 2005-02-01 | Mar 2005 | 2005-04-01 | May 2005 | 2005-06-01 | 2005-07-01 | 2005-08-01 | 2005-09-01 | Oct 2005 | 2005-11-01 | Dec 2005 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | Mar 2006 | 2006-04-01 | May 2006 | 2006-06-01 | 2006-07-01 | 2006-08-01 | 2006-09-01 | Oct 2006 | 2006-11-01 | Dec 2006 | Sum
Own Capacity (MM) | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5 | 5 | 547
Sum in MM | 23 | 24 | 26 | 29 | 28 | 26 | 28 | 26 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 467
Sum in Hr. | 3220 | 3392 | 3632 | 4059 | 3913 | 3740 | 3984 | 3804 | 4059 | 3779 | 3542 | 3372 | 3250 | 2884 | 2463 | 2282 | 1920 | 1720 | 1645 | 1510 | 1170 | 975 | 710 | 360 | 135 | 135 | 65655
Delta in MM | -1 | 0 | -2 | -5 | -4 | -2 | -4 | -2 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 2 | 4 | 4 | 80
Delta in Hr. | -102 | 20 | -220 | -647 | -501 | -328 | -572 | -392 | -647 | -367 | -130 | 10 | 132 | 498 | 665 | 846 | 1208 | 1408 | 1483 | 1618 | 1958 | 2153 | 2418 | 265 | 490 | 490 | 11756
Consultant (Eur) | 13000 | 38000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 40000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 657000
Material (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Miscellaenous (Eur) | 22050 | 24850 | 25625 | 27175 | 26675 | 27000 | 27000 | 25050 | 26500 | 26500 | 26500 | 26000 | 24750 | 24000 | 16000 | 14500 | 13250 | 11250 | 11250 | 9350 | 8250 | 6250 | 5250 | 3250 | 2000 | 2000 | 462275
Travel (Eur) | 22050 | 24850 | 25625 | 27175 | 26675 | 27000 | 27000 | 25050 | 26500 | 26500 | 26500 | 26000 | 24750 | 24000 | 16000 | 14500 | 13250 | 11250 | 11250 | 9350 | 8250 | 6250 | 5250 | 3250 | 2000 | 2000 | 462275
NRE (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
License (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Certification (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Others (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0