## milestoneHistory 1
Product projects
i | Ver. name | Status | Project | Site Strategie | Kommentar, x heisst Status stimmt! Sonst siehe Kommentar | M alpha | M0 | S0 | M1 | S2 | S3 | S4 | M3 | DS | M4/M5 | Last update | Last user ID | PL
1 | S3 | Appr | A5x-DTC |  | x |  |  |  | 2004-07-01 |  | 2004-10-25 | 2005-01-03 | 2005-03-01 |  |  | 22. Nov. 2004 14:19 | 444 | Breslein
2 | Plan_M0.2 | Appr | Adonis |  | x | 2004-10-01 | 2004-10-27 | 2004-11-04 | 2004-12-03 | 2005-03-04 | 2005-05-23 | 2005-06-29 | 2005-07-29 | 2005-07-11 |  | 03. Dec. 2004 08:55 | 663 | Wei
3 | Plan_M0.1 | Appr | Artemis (EGL) |  | x |  | 2004-07-14 | 2004-07-30 | 2004-11-18 | 2005-02-17 | 2005-05-12 | 2005-06-23 | 2005-07-29 |  |  | 30. Nov. 2004 16:56 | 6 | Liu
4 | Plan_M0.1 | Appr | Artemis (EGOLD V3) |  | x |  | 2004-09-08 |  | 2004-11-10 |  | 2004-12-17 | 2005-01-21 | 2005-02-28 |  |  | 02. Dec. 2004 07:57 | 662 | Zhu
5 | M1.4 (ST2) M2 | Appr | Blue Angel (ODM) |  | x |  | 2004-08-20 |  | 2004-10-08 |  | 2004-11-18 | 2004-11-25 | 2004-12-23 |  |  | 06. Dec. 2004 10:27 | 549 | Kinner
6 | Plan_November2004.1 | Appr | C65 Hera |  | x | 2003-04-08 | 2003-07-23 | 2003-09-10 | 2003-10-15 | 2004-02-19 | 2004-07-09 | 2004-12-23 | 2005-01-13 |  |  | 29. Nov. 2004 17:10 | 115 | Dalmose
7 | Plan_July2004.1 | Appr | C65 Hera TMO |  | x | 2003-04-08 | 2003-07-23 | 2003-10-10 | 2003-10-15 | 2004-02-19 | 2004-07-09 | 2004-09-24 | 2004-10-08 |  |  | 09. Sep. 2004 17:17 | 5 | Dalmose
8 | Plan_July2004.1 | Appr | C65 Hera VF |  | x | 2003-04-08 | 2003-07-23 | 2003-10-10 | 2003-10-15 | 2004-02-19 | 2004-07-09 | 2004-09-24 | 2004-10-08 |  |  | 09. Sep. 2004 17:18 | 5 | Dalmose
9 | S4 Rel. 1 | Appr | C65 Ulysses |  | x |  | 2003-05-20 | 2003-07-09 | 2003-08-20 | 2003-12-18 | 2004-07-09 | 2004-12-10 | 2004-12-23 | 2004-12-23 |  | 22. Oct. 2004 13:01 | 230 | Byrdal
10 | S4 | Appr | C65 Ulysses Orange |  | x |  | 2003-07-31 | 2003-09-18 | 2003-10-22 | 2003-12-18 | 2004-05-14 | 2004-12-17 | 2004-12-23 |  |  | 18. Nov. 2004 08:51 | 230 | Byrdal
11 | S4 | Appr | C65 Ulysses Refresh |  | x |  | 2003-07-31 | 2004-06-18 | 2004-06-18 | 2004-07-12 | 2004-11-05 | 2005-01-28 | 2005-02-25 | 2004-12-02 |  | 18. Nov. 2004 08:55 | 230 | Byrdal
12 | S4 | Appr | C65 Ulysses TMO |  | x |  | 2003-07-31 | 2003-09-18 | 2003-10-22 | 2003-12-18 | 2004-07-09 | 2004-12-17 | 2004-11-23 | 2004-11-04 |  | 18. Nov. 2004 08:58 | 230 | Byrdal
13 | S4 | Appr | C65 Ulysses VF |  | x |  | 2003-07-31 | 2003-09-18 | 2003-10-22 | 2003-12-18 | 2004-07-09 | 2004-12-17 | 2004-12-23 | 2004-11-04 |  | 18. Nov. 2004 09:00 | 230 | Byrdal
14 | Plan_July2004.1 | Appr | C66 Hera |  | x | 2003-04-08 | 2003-07-23 | 2003-09-10 | 2003-10-15 | 2004-02-18 | 2004-05-12 | 2004-06-16 | 2004-07-21 |  |  | 09. Sep. 2004 17:18 | 5 | Dalmose
15 | Plan_November2004.1 | Appr | C66 Hera Cingular |  | x | 2003-04-08 | 2003-07-23 | 2003-10-10 | 2003-10-15 | 2004-02-19 | 2004-09-27 | 2005-01-13 | 2005-01-20 | 2004-11-05 |  | 29. Nov. 2004 17:28 | 115 | Dalmose
16 | Plan_July2004.1 | Appr | C66 Hera TMO |  | x | 2003-04-08 | 2003-07-23 | 2003-10-10 | 2003-10-15 | 2004-02-18 | 2004-05-12 | 2004-06-16 | 2004-07-21 |  |  | 09. Sep. 2004 17:20 | 5 | Dalmose
17 | S25.1 | Appr | C6x Platform |  | x | 2002-06-07 | 2003-05-20 | 2003-07-09 | 2003-08-20 | 2003-12-18 | 2004-05-14 | 2004-10-31 |  |  |  | 12. Feb. 2004 18:12 | 74 | Topel
18 | S3 | Appr | Columbia |  | x |  | 2003-02-27 | 2003-02-27 | 2003-06-02 |  | 2003-09-17 | 2004-04-16 | 2004-05-14 |  |  | 29. Mar. 2004 14:29 | 516 | Hantschel
19 | V0.2 | Appr | Dorado EGL |  | x |  | 2004-07-14 | 2004-07-30 | 2004-10-15 | 2005-01-19 | 2005-04-14 | 2005-05-26 | 2005-06-30 |  |  | 09. Nov. 2004 12:09 | 535 | Liu
20 | M1 Re-plan1 M1 | Appr | Electra (ODM) |  | x | 2003-12-03 | 2004-02-22 | 2004-02-22 | 2004-05-25 | 2004-07-29 | 2004-11-19 | 2004-12-10 | 2005-01-14 | 2004-09-30 | 2005-08-31 | 02. Nov. 2004 09:21 | 549 | Kinner
21 | Plan_M0.2 | Appr | FOX (A55 DtC) |  | x |  |  |  | 2003-02-14 | 2003-04-17 | 2003-07-31 | 2003-09-12 | 2003-09-26 |  |  | 31. Oct. 2003 11:20 | 444 | Zeug
22 | Plan_M1 Rel. 1 | Appr | Hydra |  | x | 2003-12-03 | 2004-07-07 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2005-03-02 | 2005-08-26 | 2006-01-27 | 2006-02-28 | 2005-09-22 | 2006-10-31 | 26. Nov. 2004 15:12 | 534 | Soerensen
23 | S4 | Appr | Jaguar |  | x | 2003-12-03 | 2003-12-05 | 2003-12-30 | 2004-02-06 |  | 2004-07-07 | 2004-09-29 |  | 2004-08-15 | 2005-07-01 | 13. Oct. 2004 12:13 | 551 | Zeug
24 | K1_M1.7 Rel1_1 | Appr | K1 |  | x |  | 2002-05-21 | 2002-08-28 | 2003-01-21 | 2003-07-25 | 2003-11-25 | 2004-02-27 | 2004-03-31 | 2003-05-31 |  | 26. Jan. 2004 12:09 | 5 | Andersen
25 | Plan_M0.1 Rel2 | Appr | Leopard |  | x |  | 2003-05-16 | 2003-06-06 | 2003-09-26 | 2003-11-26 | 2004-03-16 | 2004-07-06 | 2004-07-23 |  |  | 16. Sep. 2004 05:39 | 445 | Zabel
26 | Plan_M1.3 | Appr | Leopard CMCC |  | x |  | 2004-03-16: 2004-09-03; 2004-07-06: 2004-10-20; 2004-07-23: 2004-11-29 |  |  | 28. Oct. 2004 08:26 | 666 | Zhao
27 | Plan_M0 | Appr | Leopard new color (Refresh) |  | x |  | 2004-08-31 |  | 2004-10-01 | 2004-10-20 | 2004-12-17 | 2005-01-28 | 2005-02-18 |  |  | 21. Oct. 2004 10:45 | 445 | Zabel
28 | Plan_M1_1 | Appr | Leopard US TMO |  | x |  | 2003-09-26 | 2003-09-26 | 2003-11-14 | 2003-12-23 | 2004-05-19 | 2004-10-29 | 2004-11-25 |  |  | 25. Oct. 2004 20:28 | 402 | Bourhfir
29 | Plan_M0.2 | Appr | Libra |  | x |  | 2004-07-14 | 2004-07-30 | 2004-09-17 | 2004-12-31 | 2005-04-01 | 2005-05-20 | 2005-06-30 |  |  | 14. Oct. 2004 10:01 | 551 | Liu
30 | S4 | Appr | M65 X-Cite lite |  | x |  | 2003-07-30 | 2003-08-15 | 2003-09-09 | 2004-01-16 | 2004-07-09 | 2004-12-17 | 2004-12-23 |  |  | 18. Nov. 2004 09:01 | 230 | Byrdal
31 | M1 V2.1_1 | Appr | Maguro Camera |  | x |  | 2002-12-18 | 2003-01-13 | 2003-01-31 | 2003-05-19 | 2003-08-25 | 2003-09-22 | 2003-10-31 |  |  | 09. Jul. 2003 09:11 | 5 | Watzke
32 | Plan_M0.6 | Appr | Mars (ODM) |  | x |  | 2004-09-14 | 2004-10-22 | 2004-11-22 | 2005-02-13 | 2005-05-13 | 2005-08-30 | 2005-09-30 | 2005-09-30 |  | 09. Nov. 2004 17:31 | 5 | Kinner
33 | Plan_M1_V1 | Appr | Minos |  | x | 2003-10-03 | 2004-06-30 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2005-03-02 | 2005-08-26 | 2006-01-27 | 2006-02-28 | 2005-09-15 | 2006-06-30 | 26. Nov. 2004 14:15 | 256 | Barner
34 | Plan_M1.1 | Appr | Neo 2 |  | x | 2003-06-20 | 2003-11-26 | 2003-12-19 | 2004-02-11 | 2004-04-28 | 2004-09-03 | 2005-01-21 | 2005-01-28 | 2004-11-05 | 2005-11-30 | 26. Nov. 2004 11:52 | 463 | Wiesing
35 | Plan_M1.1 | Appr | Pegasus |  | x |  | 2004-07-22 | 2004-08-17 | 2004-09-28 | 2005-03-03 | 2005-05-11 | 2005-07-08 | 2005-07-09 | 2005-06-30 |  | 30. Nov. 2004 01:42 | 608 | Tan
36 | Plan_M0 | Appr | Pegasus LAM 850 |  | x |  | 2004-07-23 | 2004-08-17 | 2004-09-28 | 2005-02-23 | 2005-05-18 | 2005-06-16 | 2005-07-23 |  |  | 06. Dec. 2004 06:57 | 608 | Tan
37 | M1 Rel. 1 | Appr | Phoenix |  | x | 2004-04-04 | 2004-06-10 | 2004-07-15 | 2004-09-24 | 2005-01-17 | 2005-04-14 | 2005-06-02 | 2005-06-16 | 2005-06-16 |  | 23. Sep. 2004 10:53 | 607 | Sun
38 | Plan_M0.2 | Appr | PUMA B6E (Refresh) |  | x |  |  |  | 2004-06-18 | 2004-12-28 | 2004-12-28 | 2005-02-22 | 2005-03-08 | 2005-02-08 |  | 01. Dec. 2004 04:10 | 618 | Lui
39 | Purchasing Support V.0_V3 | Appr | Purchasing Support |  | Dauerkonto? | [10 empty] | 31. Oct. 2003 11:34 | 444 | Adamietz
40 | Plan_November2004_2 | Appr | S65 Penelope |  | x |  | 2003-08-01 | 2003-09-15 | 2003-10-10 | 2004-01-23 | 2004-08-13 | 2004-12-23 | 2005-01-14 |  |  | 29. Nov. 2004 16:53 | 115 | Dalmose
41 | Plan_November2004_1 | Appr | S66 Penelope NAM (850) |  | x |  | 2003-10-10: 2004-06-22; 2004-08-13: 2004-08-16; 2004-12-23: 2005-01-14; 2005-01-14: 2005-01-20 | 2004-11-12 |  | 29. Nov. 2004 17:30 | 115 | Dalmose
42 | M1_V1 Rel. 3 | Appr | Sirius |  | x | 2004-04-04 | 2004-06-10 | 2004-09-03 | 2004-11-01 | 2005-02-08 | 2005-05-25 | 2005-07-19 | 2005-07-29 |  |  | 17. Nov. 2004 10:30 | 551 | Fluege
43 | SL55 Fugu V2_2 | Appr | SL55 Fugu |  | x | 2002-02-01 | 2002-03-28 | 2002-05-08 | 2002-07-22 | 2002-10-16 | 2003-02-28 | 2003-04-30 | 2003-06-13 | 2003-04-25 | 2003-05-31 | 10. Jun. 2003 10:42 | 114 | Betting
44 | Plan_S4.1 | Appr | SL65 Iris |  | x | 2004-01-30 | 2003-07-24 | 2003-10-02 | 2003-11-07 | 2004-03-26 | 2004-07-23 | 2004-12-23 | 2004-12-23 | 2004-08-13 |  | 30. Nov. 2004 14:53 | 114 | Betting
45 | Re-plan3 S3 | Appr | Venus lite (ODM) |  | x |  | 2003-11-12 | 2003-12-08 | 2004-01-21 | 2004-06-29 | 2004-10-29 | 2004-11-19 | 2004-12-17 |  |  | 02. Nov. 2004 14:48 | 549 | Kinner
46 | Plan_M1.3 | Appr | Wega (Girlie Phone)(ODM) |  | x | 2003-12-03 | 2004-02-25 | 2004-04-30 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2005-03-30 | 2005-04-28 | 2005-05-06 | 2005-04-28 | 2006-04-27 | 04. Nov. 2004 14:46 | 549 | Kinner
47 | Plan_M0.2 Rel. 2 | Appr | Wolf 4 |  | entw. | 2004-01-21 | 2004-11-12 | 2004-12-17 | 2005-01-28 | 2005-05-13 | 2005-09-16 | 2005-11-25 | 2005-12-02 | 2005-12-02 |  | 30. Nov. 2004 19:14 | 577 | Beckers (ext)
48 | Plan_M1 (ST adaptation - no value change) Rel. 1 | Appr | Wolf 5 |  | oder | 2004-01-21 | 2004-07-07 | 2004-08-18 | 2004-10-22 | 2005-03-08 | 2005-07-27 | 2005-10-07 | 2005-11-11 | 2005-11-11 | 2006-09-15 | 30. Nov. 2004 19:11 | 577 | Watzke
49 | V.21 | Appr | X75 Platform |  | x | 2003-12-03 | 2004-06-30 | 2004-11-19 | 2004-11-30 | 2005-03-02 | 2005-08-26 | 2006-01-27 | 2006-02-28 | 2005-09-15 | 2006-06-01 | 26. Nov. 2004 14:14 | 267 | Weigang
50 | Malpha75 Rel. 4 | Appr | X85 Platform |  | bereinigen | [10 empty] | 28. Oct. 2004 11:54 | 444 | Höckenreiner
51 | V.1_1 | Plan | Customer support L55 |  | zumachen? | [10 empty] | 05. Jun. 2003 11:50 | 13 | Skalski
52 | Scenario_09.08.2004 | Plan | Flamingo |  | Nein, wieso auf Plan? -> muss auf Approved sein | 2004-11-03 | 2004-12-10 | 2005-12-23 | 2005-01-21 | 2005-06-02 | 2005-09-27 | 2005-11-04 | 2005-11-18 | 2005-11-04 |  | 01. Dec. 2004 04:07 | 618 | Lui
53 | Scenario 5 | Scen | Adonis II (TFT, MPix) CMCC | Chn, da Adonis in Chn | x, CHN |  | 2005-01-15 | 2005-02-15 | 2005-03-15 | 2005-07-15 | 2005-11-15 | 2006-02-15 | 2006-03-15 | 2005-12-15 | 2007-03-15 | 03. Dec. 2004 13:27 | 5 | Höckenreiner
54 | Scenario 5 | Scen | Adonis New ID CMCC | Chn, da Adonis in Chn | x, CHN | 2005-02-15 | 2005-03-15 | 2005-04-15 | 2005-05-15 | 2005-08-15 | 2005-10-15 | 2005-12-15 | 2006-01-15 | 2005-11-15 | 2007-01-15 | 03. Dec. 2004 13:26 | 5 | Höckenreiner
55 | Scenario 5 | Scen | Aries | Klf, Da VF Projekt | x |  | 2004-10-01 | 2004-10-29 | 2004-11-26 | 2005-03-24 | 2005-07-22 | 2005-10-21 | 2005-11-18 | 2005-08-22 |  | 03. Dec. 2004 15:07 | 254 | Barner
56 | Scenario 5 | Scen | Brambling | Klf | x | 2005-04-15 | 2005-06-15 | 2005-07-15 | 2005-08-15 | 2005-12-15 | 2006-04-15 | 2006-07-15 | 2006-08-15 | 2006-05-23 | 2007-08-15 | 01. Dec. 2004 08:29 | 25 | Höckenreiner
57 | Scenario 5 | Scen | Brambling Basic imaging CMCC | Klf | entw. CMCC oder als APAC bei EMEA drin? | [8 empty] | 2006-05-15 |  | 03. Dec. 2004 13:27 | 5 | Höckenreiner
58 | Scenerio 5 | Scen | Brambling LAM 850 | Klf | x | [8 empty] | 2006-07-17 |  | 03. Dec. 2004 14:16 | 5 | Höckenreiner
59 | Plan_M0 | Scen | Dorado EGL LAM 850 | Chn, da EGL | x |  | 2004-07-14 | 2004-07-31 | 2004-11-08 | 2005-02-04 | 2005-05-12 | 2005-06-30 | 2005-07-29 |  |  | 03. Dec. 2004 14:18 | 5 | Liu
60 | Scenario 5 | Scen | Finch | Chn, da EGL | x | 2005-02-15 | 2005-04-15 | 2005-06-15 | 2005-07-15 | 2005-10-15 | 2006-01-15 | 2006-02-15 | 2006-03-15 | 2006-01-10 | 2007-03-15 | 01. Dec. 2004 08:24 | 25 | Höckenreiner
61 | Scenario 5 | Scen | Finch CMCC | Chn, da EGL | entw. CMCC oder als APAC bei EMEA drin? | [8 empty] | 2006-01-11 |  | 30. Nov. 2004 19:39 | 5 | Höckenreiner
62 | Scenario 5 | Scen | Finch DTC (ODM) CMCC | ODM? | ??? ODM ? CHN? | [8 empty] | 2006-05-05 |  | 30. Nov. 2004 20:37 | 5 | Höckenreiner
63 | Scenario 5 | Scen | Finch LAM 850 | Chn, da EGL | x | [8 empty] | 2006-02-11 |  | 30. Nov. 2004 19:38 | 5 | Höckenreiner
64 | Scenario 5 | Scen | Flamingo Cam CMCC | Mch | x, CHN | 2005-07-15 | 2005-09-15 | 2005-11-15 | 2005-12-15 | 2006-03-15 | 2006-06-15 | 2006-09-15 | 2006-10-15 | 2006-08-15 | 2007-10-15 | 03. Dec. 2004 13:28 | 5 | Höckenreiner
65 | Scenario 5 | Scen | Flamingo CMCC | Chn | entw. CMCC oder als APAC bei EMEA drin? | [8 empty] | 2005-11-15 |  | 30. Nov. 2004 19:57 | 6 | Höckenreiner
66 | Scenario 5 | Scen | Flamingo DTC CMCC | Chn, da Flamingo in Chn und EGL | x, CHN |  | 2005-06-15 | 2005-07-15 | 2005-08-15 | 2005-11-15 | 2006-02-15 | 2006-04-15 | 2006-05-15 | 2006-03-15 | 2007-05-15 | 03. Dec. 2004 13:28 | 5 | Höckenreiner
67 | Scenario 5 | Scen | Flamingo DTC ID II | Chn, da Flamingo in Chn und EGL | x, CHN | 2005-04-15 | 2005-06-15 | 2005-09-15 | 2005-10-15 | 2006-01-15 | 2006-04-15 | 2006-07-15 | 2006-08-15 | 2006-06-15 | 2007-08-15 | 03. Dec. 2004 13:28 | 5 | Höckenreiner
68 | Scenario 5 | Scen | Hera VGA CMCC | Aal, da Hera in Aal lief | x, CHN |  | 2005-01-15 | 2005-02-15 | 2005-03-15 | 2005-06-15 | 2005-09-15 | 2005-11-15 | 2005-12-15 | 2005-10-15 | 2006-12-15 | 03. Dec. 2004 13:28 | 5 | Höckenreiner
69 | Plan_M0 | Scen | Hermes CMCC | Chn, da vorauss. BYD | x, CHN |  | 2004-12-01 | 2004-12-23 | 2005-02-11 | 2005-04-15 | 2005-06-15 | 2005-08-26 | 2005-09-23 | 2005-09-20 |  | 03. Dec. 2004 13:29 | 5 | Höckenreiner
70 | Scenario 5 | Scen | Hermes game CMCC | Chn, da vorauss. BYD und Ableitung von Hermes | x, CHN | 2005-02-15 | 2005-04-15 | 2005-06-15 | 2005-07-15 | 2005-10-15 | 2006-01-15 | 2006-04-15 | 2006-05-15 | 2006-03-15 | 2007-05-15 | 03. Dec. 2004 13:29 | 5 | Höckenreiner
71 | Scenario 5 | Scen | Hummingbird | Aal, Nachfolger Hydra | x | 2005-07-15 | 2005-08-15 | 2005-09-15 | 2005-11-15 | 2006-04-15 | 2006-07-15 | 2006-11-15 | 2006-12-15 | 2006-08-15 | 2007-12-15 | 01. Dec. 2004 11:36 | 25 | Höckenreiner
72 | Scenario 5 | Scen | Hummingbird CMCC | Aal, Nachfolger Hydra | entw. CMCC oder als APAC bei EMEA drin? | [8 empty] | 2006-08-15 |  | 30. Nov. 2004 20:45 | 6 | Höckenreiner
73 | Scenario 5 | Scen | Hummingbird LAM 850 | Aal, Nachfolger Hydra | x, aber nicht in der Tapete | [8 empty] | 2006-09-15 |  | 03. Dec. 2004 13:29 | 5 | Höckenreiner
74 | Scenario 5 | Scen | Leopard EGL CMCC | Chn, Leopard in Chn und EGL | x, CHN | 2005-02-15 | 2005-04-15 | 2005-06-15 | 2005-07-15 | 2005-10-15 | 2006-01-10 | 2006-02-15 | 2006-03-15 | 2006-01-31 | 2007-03-15 | 03. Dec. 2004 13:29 | 5 | Höckenreiner
75 | Plan_M0 | Scen | Libra LAM 850 | Chn, läuft schon | x |  | 2004-07-14 | 2004-07-30 | 2004-10-28 | 2005-01-31 | 2005-05-05 | 2005-06-17 | 2005-07-29 |  |  | 03. Dec. 2004 14:17 | 5 | Liu
76 | Plan_M0 | Scen | M65 Rescue Phone | Aal, da M65 von Aal betreut | x, in M65 abgedeckt |  | 2004-07-14: 2004-11-15; 2005-06-17: 2005-02-28 | 2005-02-26 |  | 03. Dec. 2004 16:52 | 5 | Byrdal
77 | Scenario 5 | Scen | Orion II (ODM) | ODM | x | [8 empty] | 2006-09-15 |  | 03. Dec. 2004 13:26 | 5 | Höckenreiner
78 | Scenario 5 | Scen | Parrot (ODM) | ODM | x | [8 empty] | 2006-09-15 |  | 03. Dec. 2004 13:26 | 5 | Höckenreiner
79 | Scenario 5 | Scen | Polaris | Ulm | x | 2005-02-15 | 2005-02-15 | 2005-03-15 | 2005-04-15 | 2005-08-15 | 2006-01-15 | 2006-04-15 | 2006-05-15 | 2007-02-15 | 2007-05-15 | 03. Dec. 2004 13:30 | 5 | Höckenreiner
80 | Scenario 5 | Scen | Raven NAM 850 | n.rel. | nein, Raven gibt es nicht mehr | [8 empty] | 2006-09-15 |  | 30. Nov. 2004 17:39 | 6 | Höckenreiner
81 | Scenario 5 | Scen | Robin | Mch | x |  | 2004-07-14: 2004-12-14; 2004-10-28: 2005-03-27; 2005-06-17: 2006-05-17 | 2006-05-17 |  | 03. Dec. 2004 13:30 | 5 | Braeuherr
82 | Scenario 5 | Scen | S64 w/o camera | Aal | x |  | 2004-10-28: 2004-12-08; 2005-05-05: 2005-02-03; 2005-06-17: 2005-03-10; 2005-07-29: 2005-04-14 | 2005-03-17 |  | 06. Dec. 2004 09:00 | 256 | Dalmose
83 | Scenario 5 | Scen | Siskin | Mch | x | 2005-02-15 | 2005-04-15 | 2005-06-15 | 2005-07-15 | 2005-10-15 | 2006-01-15 | 2006-03-15 | 2006-04-15 | 2006-02-15 | 2007-04-15 | 03. Dec. 2004 09:27 | 25 | Höckenreiner
84 | Scenario 5 | Scen | Siskin CMCC | Mch | entw. CMCC oder als APAC bei EMEA drin? | [8 empty] | 2006-03-15 |  | 30. Nov. 2004 18:22 | 6 | Höckenreiner
85 | Scenario 5 | Scen | Siskin ID II | n.rel. | nein, muss auf Play | 2005-04-15 | 2005-06-15 | 2005-09-15 | 2005-10-15 | 2006-01-15 | 2006-04-15 | 2006-06-15 | 2006-07-15 | 2006-05-15 | 2007-07-15 | 03. Dec. 2004 13:30 | 5 | Höckenreiner
86 | Scenario 5 | Scen | Swift (Multimedia) | Klf | x | 2005-02-15 | 2005-04-15 | 2005-05-15 | 2005-06-15 | 2005-10-15 | 2006-02-15 | 2006-05-15 | 2006-06-15 | 2006-03-13 | 2007-06-15 | 03. Dec. 2004 09:26 | 25 | Höckenreiner
87 | Scenario 5 | Scen | Swift CMCC | Klf | entw. CMCC oder als APAC bei EMEA drin? | [8 empty] | 2006-04-21 |  | 03. Dec. 2004 13:30 | 5 | Höckenreiner
88 | Scenario 5 | Scen | Swift II | Klf, da Swift neu verpackt | x | 2005-07-15 | 2005-09-15 | 2005-11-15 | 2005-12-15 | 2006-04-15 | 2006-08-15 | 2006-11-15 | 2006-12-15 | 2006-09-15 | 2007-12-15 | 03. Dec. 2004 13:30 | 5 | Höckenreiner
89 | Scenario 5 | Scen | Swift TMO US | n.rel. | nein, muss auf Play | [8 empty] | 2006-04-17 |  | 03. Dec. 2004 13:31 | 5 | Höckenreiner
90 | V.1 | Scen | UMTS_Platform Qualcom | Mch, Klf ? | x | [10 empty] | 02. Dec. 2004 16:08 | 108 | Faessler
91 | Plan_M0 | Scen | X85 UMTS RF-Platform | Mch, Klf ? | x |  | 2004-07-14: 2005-06-30; 2005-07-29: 2006-06-30 |  |  | 22. Oct. 2004 16:19 | 173 | Zeller
92 | Malpha85_1 | Play | 85_Hera Lite NAM |  | x |  | 2005-06-17: 2005-07-30; 2005-07-29: 2005-08-30 |  |  | 15. Oct. 2003 14:11 | 5 | Höckenreiner
93 | Plan_M0.2 | Play | Adonis TMO US |  | x |  | 2004-10-25 | 2004-10-25 | 2004-12-03 | 2005-04-22 | 2005-07-22 | 2005-08-14 | 2005-09-12 | 2005-08-14 |  | 03. Dec. 2004 14:11 | 5 | Wei
94 | Plan_M0 | Play | Albatros |  | x | 2004-10-31 | 2004-12-23 | 2005-01-14 | 2005-02-04 | 2005-05-27 | 2005-09-02 | 2005-10-19 | 2005-11-19 | 2005-10-15 |  | 03. Dec. 2004 13:32 | 5 | Tan
95 | Malpha75_4 | Play | Atlas |  | x |  | 2004-06-14 | 2004-07-12 | 2004-08-09 | 2004-11-22 | 2005-01-31 | 2005-03-28 | 2005-04-30 | 2005-05-30 |  | 24. Aug. 2004 10:11 | 551 | Höckenreiner
96 | Plan_M0.2 | Play | Atlas NAM |  | x | 2003-12-03 | 2004-06-14 | 2004-07-12 | 2004-08-09 | 2004-11-22 | 2005-01-31 | 2005-04-28 | 2005-05-30 | 2005-06-30 |  | 24. Aug. 2004 10:04 | 551 | Höckenreiner
97 | Plan_M0 | Play | Blade |  | x | 2004-12-15 | 2005-02-18 | 2005-04-15 | 2005-05-17 | 2005-09-17 | 2006-02-17 | 2006-03-17 | 2006-04-15 | 2006-02-17 |  | 03. Dec. 2004 13:38 | 5 | Wennemer
98 | Plan_M0 | Play | Buffer S-Class (ODM) (Orion-lite) |  | x | 2004-06-14: 2004-07-10; 2004-08-09: 2004-09-20; 2005-01-31: 2005-02-16; 2005-04-28: 2005-04-28; 2005-05-30: 2005-05-20 |  | 03. May. 2004 22:49 | 5 | Kinner
99 | Scenario 5 | Play | CHN HWRT |  | x | 2005-06-30: 2005-11-15 |  | 02. Dec. 2004 17:22 | 5 | Höckenreiner
100 | Scenario 5 | Play | Cuckoo |  | x | 2004-12-31 | 2005-02-28 | 2005-04-29 | 2005-06-30 | 2005-11-30 | 2006-04-28 | 2006-07-31 | 2006-08-31 | 2006-06-15 | 2007-08-31 | 03. Dec. 2004 13:31 | 5 | Didascalou
101 | Scenario 5 | Play | Cuckoo LAM 850 |  | x | 2005-06-30: 2006-07-15 |  | 01. Dec. 2004 08:38 | 25 | Didascalou
102 | Scenario 5 | Play | Dodo (ODM) |  | x | 2005-06-30: 2006-05-17 |  | 02. Dec. 2004 17:35 | 5 | Höckenreiner
103 | Scenario 5.2 | Play | Dodo LAM 850 |  | x | 2005-06-30: 2006-06-17 |  | 30. Nov. 2004 19:04 | 5 | Höckenreiner
104 | Scenario_09.08.2004 | Play | Dove (ODM) |  | x | 2005-06-30: 2005-11-01 |  | 09. Sep. 2004 09:03 | 5 | Höckenreiner
105 | Scenario 5 | Play | Electra 2Mpx CMCC |  | x | 2005-06-30: 2005-11-15 |  | 02. Dec. 2004 17:35 | 5 | Höckenreiner
106 | Scenario 5 | Play | Finch music CMCC |  | Nein, muss auf Scenario | 2005-02-15 | 2005-04-15 | 2005-05-15 | 2005-06-15 | 2005-09-15 | 2006-01-15 | 2006-04-15 | 2006-05-15 | 2006-02-15 | 2007-05-15 | 02. Dec. 2004 17:23 | 5 | Höckenreiner
107 | Scenario 5 | Play | Hawk |  | x | 2005-03-31 | 2005-05-27 | 2005-07-29 | 2005-09-30 | 2006-02-24 | 2006-07-28 | 2006-10-27 | 2006-11-30 | 2006-09-15 | 2007-12-31 | 02. Dec. 2004 17:26 | 5 | Didascalou
108 | Scenario_09.08.2004 | Play | Heron |  | x | 2005-06-30: 2005-10-01 |  | 01. Sep. 2004 17:20 | 5 | Höckenreiner
109 | Scenario 5 | Play | Hummingbird TMO US |  | x | 2005-06-30: 2006-09-15 |  | 03. Dec. 2004 14:21 | 5 | Höckenreiner
110 | M0.4 | Play | I-Platform |  | x | [10 empty] | 03. Dec. 2004 13:38 | 5 | Andersen
111 | Scenario_09.08.2004 | Play | Kiwi (ODM) |  | x | 2005-06-30: 2005-07-01 |  | 09. Sep. 2004 09:03 | 5 | Höckenreiner
112 | Plan_M0.1 | Play | Libra NAM |  | x |  | 2004-07-14 | 2004-08-12 | 2004-09-09 | 2004-12-22 | 2005-04-28 | 2005-06-28 | 2005-07-30 | 2005-07-30 |  | 20. Aug. 2004 16:47 | 551 | Höckenreiner
113 | Malpha75.3 | Play | Lynx |  | x |  | 2004-09-23 | 2004-10-20 | 2004-11-18 | 2005-03-07 | 2005-04-04 | 2005-06-30 | 2005-07-30 | 2005-07-30 |  | 18. Nov. 2004 18:39 | 5 | Höckenreiner
114 | WS17062004 | Play | Lynx LAM |  | x | 2005-05-30: 2005-08-30 |  | 23. Jun. 2004 13:37 | 5 | Höckenreiner
115 | WS17062004 | Play | Lynx Lite |  | x |  | 2004-07-30 | 2004-08-15 | 2004-09-01 | 2004-11-16 | 2005-01-15 | 2005-03-15 | 2005-05-30 |  |  | 23. Jun. 2004 13:38 | 5 | Höckenreiner
116 | WS17062004 | Play | Lynx Lite NAM |  | x |  | 2004-07-30 | 2004-08-15 | 2004-09-01 | 2004-11-16 | 2005-01-15 | 2005-04-15 | 2005-06-30 |  |  | 23. Jun. 2004 13:38 | 5 | Höckenreiner
117 | Plan_M0 | Play | Lyra |  | x |  | 2004-08-27 | 2004-10-01 | 2004-10-29 | 2005-03-18 | 2004-06-17 | 2005-08-05 | 2005-08-26 |  |  | 06. Apr. 2004 18:19 | 5 | Topel
118 | Plan_M0 | Play | Lyra DTC |  | x |  | 2004-07-30: 2004-08-01; 2004-09-01: 2004-10-01; 2005-06-30: 2005-06-01 |  |  | 02. Sep. 2004 12:47 | 5 | Topel
119 | Scenario_09.08.2004 | Play | Marabou |  | x | [8 empty] | 2005-10-01 |  | 01. Sep. 2004 17:21 | 5 | Höckenreiner
120 | Plan_M0.6 | Play | Marsmobil (ODM) |  | x |  | 2004-09-14 | 2004-10-22 | 2004-11-22 | 2005-02-13 | 2005-05-13 | 2005-08-30 | 2005-09-30 | 2005-09-30 |  | 09. Nov. 2004 17:30 | 5 | Kinner
121 | Plan_S0_1.1 | Play | Minos 2nd ID |  | x | 2003-10-03 | 2004-06-30 | 2004-08-20 | 2004-10-18 | 2005-01-28 | 2005-05-13 | 2005-07-29 | 2005-08-31 |  | 2006-03-31 | 19. Aug. 2004 13:11 | 551 | Weigang
122 | Plan_S0_1 | Play | Minos NAM |  | x | 2003-10-03 | 2004-06-30 | 2004-08-20 | 2004-10-18 | 2005-02-28 | 2005-06-13 | 2005-08-29 | 2005-08-30 |  | 2006-03-31 | 19. Aug. 2004 14:14 | 551 | Weigang
123 | Scenario 5 | Play | Nightingale |  | x | 2005-02-15 | 2005-04-15 | 2005-06-15 | 2005-07-15 | 2005-11-15 | 2006-03-15 | 2006-06-15 | 2006-07-15 | 2006-04-15 | 2007-07-15 | 02. Dec. 2004 17:28 | 5 | Höckenreiner
124 | Scenario 5 | Play | Nightingale CMCC |  | x | [8 empty] | 2006-05-15 |  | 02. Dec. 2004 17:29 | 5 | Höckenreiner | bar: 2004-06-30 to 2005-08-30
125 | Scenario 5 | Play | Nightingale NAM 850 |  | x | [8 empty] | 2006-05-15 |  | 02. Dec. 2004 17:29 | 5 | Höckenreiner | bar: 2004-06-30 to 2005-08-30
126 | Scenario 5 | Play | Nightingale TMO US |  | x | [8 empty] | 2006-05-15 |  | 02. Dec. 2004 17:29 | 5 | Höckenreiner | bar: 2004-06-30 to 2005-08-30
127 | Scenario 5 | Play | Peacock |  | x | 2005-02-15 | 2005-02-15 | 2005-03-15 | 2005-04-15 | 2005-08-15 | 2006-01-15 | 2006-05-15 | 2006-06-15 | 2006-02-15 | 2007-06-15 | 02. Dec. 2004 17:30 | 5 | Höckenreiner
128 | Scenario_09.08.2004 | Play | Polaris 75 |  | x | [8 empty] | 2005-10-01 |  | 30. Nov. 2004 18:03 | 6 | Höckenreiner | bar: 2004-06-30 to 2005-08-30
129 | Scenario 5 | Play | Raven |  | x |  | 2004-12-15 | 2005-02-15 | 2005-05-15 | 2005-12-15 | 2006-06-15 | 2006-11-15 | 2006-12-15 | 2006-08-03 | 2007-12-15 | 03. Dec. 2004 13:32 | 5 | Höckenreiner
130 | Scenario 5 | Play | Raven TMO US |  | x | [8 empty] | 2006-09-15 |  | 02. Dec. 2004 17:31 | 5 | Höckenreiner | bar: 2004-06-30 to 2005-08-30
131 | Plan_M0 | Play | S65 w/o camera flat |  | x |  | 2004-12-01 | 2004-12-23 | 2005-02-11 | 2005-04-15 | 2005-06-15 | 2005-08-28 | 2005-09-23 | 2005-07-20 |  | 01. Dec. 2004 10:38 | 6 | Höckenreiner
132 | WS17062004.1 | Play | Scorpio TMO US |  | x | 2005-08-30: 2005-08-30 |  |  | 23. Jul. 2004 15:34 | 5 | Ziegler
133 | M0 | Play | SG3 Platform |  | ??? | [10 empty] | 03. Dec. 2004 13:40 | 5 | Höckenreiner | bar: 2004-06-30 to 2005-08-30
134 | Scenario 5 | Play | Siskin NAM 850 |  | x | [8 empty] | 2006-03-15 |  | 03. Dec. 2004 14:22 | 5 | Höckenreiner | bar: 2004-06-30 to 2005-08-30
135 | Scenario 5 | Play | Siskin TMO US |  | x | [8 empty] | 2006-03-15 |  | 03. Dec. 2004 14:22 | 5 | Höckenreiner | bar: 2004-06-30 to 2005-08-30
136 | Plan_M0 | Play | Snip |  | x |  | 2005-06-24 | 2005-08-26 | 2005-09-30 | 2005-12-23 | 2006-04-28 | 2006-06-30 | 2006-08-25 |  |  | 30. Nov. 2004 19:01 | 577 | Didascalou
137 | Scenario 5 | Play | Swallow |  | x |  | 2005-01-15 | 2005-03-15 | 2005-06-15 | 2006-01-15 | 2006-07-15 | 2006-12-15 | 2007-01-15 | 2006-09-15 | 2008-01-15 | 02. Dec. 2004 17:33 | 5 | Höckenreiner
138 | Scenario 5 | Play | Swallow CMCC |  | x | [8 empty] | 2006-09-27 |  | 02. Dec. 2004 17:33 | 5 | Höckenreiner
139 | Scenario 5 | Play | Swift 2nd ID (Business) |  | x | [8 empty] | 2006-03-15 |  | 02. Dec. 2004 17:33 | 5 | Höckenreiner
140 | Scenario 5 | Play | Swift II NAM 850 |  | x | [8 empty] | 2006-10-17 |  | 03. Dec. 2004 14:22 | 5 | Höckenreiner
141 | Scenario 5 | Play | Swift II TMO US |  | x | [8 empty] | 2006-10-17 |  | 03. Dec. 2004 14:23 | 5 | Höckenreiner
142 | Scenario 5 | Play | Swift NAM 850 |  | x | [8 empty] | 2006-04-15 |  | 03. Dec. 2004 14:23 | 5 | Höckenreiner
143 | Plan_M0 | Play | SX1 Refresh |  | x |  | 2005-06-24: 2004-08-01; 2005-09-30: 2004-10-01; 2006-06-30: 2005-02-28; 2006-08-25: 2005-03-15 |  |  | 10. Aug. 2004 13:09 | 5 | Andersen
144 | Plan_M1_ Rel. 2 | Play | Taurus |  | x | 2003-11-03 | 2004-08-20 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2005-03-02 | 2005-08-26 | 2006-01-27 | 2006-02-28 | 2005-10-15 |  | 03. Dec. 2004 13:32 | 5 | Kockmann
145 | Plan_M1_ Rel. 2 | Play | Virgo |  | x | 2003-11-03 | 2004-08-20 | 2004-11-30 | 2004-11-30 | 2005-03-02 | 2005-08-26 | 2006-01-27 | 2006-02-28 | 2005-10-01 |  | 03. Dec. 2004 13:32 | 5 | Kockmann
146 | plan_M0.1 | Play | Wolf 2+ |  | x |  | 2005-06-24: 2005-07-01; 2006-08-25: 2006-09-30 |  |  | 30. Nov. 2004 19:19 | 577 | Faessler
147 | Plan_M0.1 | Play | Wolf 2++ |  | x |  | 2005-06-24: 2006-10-01; 2006-08-25: 2007-12-31 |  |  | 06. May. 2004 09:42 | 5 | Faessler
148 | Plan_M0.2 Rel. 2 | Play | Wolf 4+ |  | x |  | 2005-06-24: 2005-07-01; 2006-08-25: 2006-09-30 |  |  | 10. Nov. 2004 17:30 | 5 | Faessler
149 | Plan_M0.1 | Play | Wolf 4++ |  | x |  | 2005-06-24: 2006-04-01; 2006-08-25: 2007-09-30 |  |  | 06. May. 2004 09:42 | 5 | Faessler
150 | Plan_M0.2 Rel. 1 | Play | Wolf 5+ |  | x |  | 2005-06-24: 2005-01-01; 2006-08-25: 2006-06-30 |  |  | 30. Nov. 2004 19:17 | 577 | Faessler
151 | Plan_M0.1 | Play | Wolf 5++ |  | x |  | 2005-06-24: 2006-07-01; 2006-08-25: 2007-12-31 |  |  | 06. May. 2004 09:42 | 5 | Faessler
152 | Plan_M0.1 | Play | Wolf 5B |  | x |  | 2005-06-24: 2005-05-01; 2006-08-25: 2006-03-30 |  |  | 06. May. 2004 09:43 | 5 | Faessler
153 | Plan_M0.1 | Play | Wolf 6 |  | x |  | 2005-06-24: 2006-04-01; 2006-08-25: 2007-09-30 |  |  | 06. May. 2004 09:43 | 5 | Faessler
154 | Plan_M0 | Play | Wolf C1 (OEM) |  | x |  | 2006-08-25: 2005-12-01 |  |  | 15. Oct. 2004 16:17 | 5 | Bursik
155 | Plan_M0 | Play | Wolf C2 (ODM) |  | x |  | 2006-08-25: 2006-05-30 |  |  | 15. Oct. 2004 16:19 | 5 | Bursik
156 | Plan_M0 | Play | Wren |  | x | 2004-12-31 | 2005-02-28 | 2005-04-29 | 2005-06-30 | 2005-11-30 | 2006-04-28 | 2006-07-31 | 2006-08-31 | 2006-06-15 | 2007-08-31 | 03. Dec. 2004 13:38 | 5 | Andersen
157 | Malpha75_4 | Play | x85_Atlas |  | x |  | 2005-03-14 | 2005-04-12 | 2005-05-09 | 2005-08-22 | 2005-12-30 | 2006-02-28 | 2006-03-30 | 2006-03-30 |  | 30. Nov. 2004 16:48 | 5 | Höckenreiner
158 | Plan_M0 | Play | x85_Atlas TMO US |  | x |  | 2005-03-14 | 2005-04-12 | 2005-05-09 | 2005-08-22 | 2006-01-31 | 2006-03-28 | 2006-04-30 | 2006-04-30 |  | 30. Nov. 2004 16:48 | 5 | Höckenreiner
159 | Plan_M0_3 | Play | x85_Gemini QVGA |  | x |  | 2005-03-28 | 2005-04-26 | 2005-05-20 | 2005-08-07 | 2005-12-02 | 2006-02-20 | 2006-03-20 | 2006-03-20 |  | 23. Jun. 2004 13:42 | 5 | Neumann
160 | Plan_M0 | Play | x85_Gemini QVGA TMO US |  | x |  | 2005-04-28 | 2005-05-26 | 2005-06-26 | 2005-08-07 | 2006-01-02 | 2006-03-20 | 2006-04-20 | 2006-04-20 |  | 23. Jun. 2004 13:42 | 5 | Neumann
161 | Plan_M0 | Play | x85_Hydra |  | x |  | 2005-08-14 | 2005-09-30 | 2005-10-14 | 2006-01-10 | 2006-05-15 | 2006-07-14 | 2006-08-30 | 2006-08-30 |  | 30. Nov. 2004 16:49 | 5 | Soerensen
162 | Plan_S0 | Play | x85_Leo (ODM) |  | x |  | 2005-02-25 | 2005-04-30 | 2005-06-30 | 2005-07-30 | 2005-09-24 | 2005-11-26 | 2006-01-28 | 2006-01-28 |  | 30. Nov. 2004 16:50 | 5 | Kinner
163 | Plan_M0.1 | Play | x85_Libra |  | x |  | 2004-07-14 | 2004-08-12 | 2004-09-09 | 2004-12-22 | 2005-02-28 | 2006-05-28 | 2006-06-30 |  |  | 30. Nov. 2004 16:51 | 5 | Liu
164 | Plan_M0.1 | Play | x85_Libra NAM |  | x |  | 2004-07-14 | 2004-08-12 | 2004-09-09 | 2004-12-22 | 2005-02-28 | 2005-06-28 | 2005-07-30 | 2005-07-30 |  | 30. Nov. 2004 16:53 | 187 | Liu
165 | Malpha75.3 | Play | x85_Lynx |  | x |  | 2005-03-23 | 2005-04-20 | 2005-05-18 | 2005-08-07 | 2005-12-20 | 2006-02-28 | 2006-03-30 | 2006-03-30 |  | 30. Nov. 2004 16:54 | 187 | Höckenreiner
166 | Plan_M0 | Play | x85_Lynx TMO US |  | x |  | 2005-03-23 | 2005-04-20 | 2005-05-18 | 2005-08-07 | 2006-01-04 | 2006-03-30 | 2006-04-30 | 2006-04-30 |  | 30. Nov. 2004 16:55 | 187 | Höckenreiner
167 | Plan_M0 Rel. 1 | Play | x85_Lyra/ODM Fashion Buffer I |  | x |  | 2004-07-14: 2005-10-10; 2004-09-09: 2005-12-22; 2006-05-28: 2006-07-05; 2006-06-30: 2006-07-30 | 2006-08-20 |  | 30. Nov. 2004 16:54 | 187 | Kinner
168 | Plan_M0_5 | Play | x85_Minos |  | x |  | 2005-06-30 | 2005-07-14 | 2005-08-01 | 2005-11-09 | 2006-03-31 | 2006-05-17 | 2006-06-30 | 2006-06-30 |  | 30. Nov. 2004 16:55 | 187 | Weigang
169 | Plan_M0_4 | Play | x85_Minos 2nd ID |  | x |  | 2005-06-30 | 2005-07-15 | 2005-08-01 | 2005-11-09 | 2006-03-31 | 2006-05-17 | 2006-06-30 | 2006-06-30 |  | 30. Nov. 2004 16:58 | 187 | Weigang
170 | Plan_M0_5 | Play | x85_Minos NAM |  | x |  | 2005-06-30 | 2005-07-15 | 2005-08-01 | 2005-11-09 | 2006-04-30 | 2006-06-17 | 2006-07-30 | 2006-07-30 |  | 03. Dec. 2004 14:25 | 5 | Weigang
171 | Plan_M0_4 | Play | x85_Minos TMO US |  | x |  | 2005-06-30 | 2005-07-15 | 2005-08-01 | 2005-11-09 | 2006-04-30 | 2006-06-17 | 2006-07-30 | 2006-07-30 |  | 30. Nov. 2004 16:59 | 187 | Weigang
172 | Malpha85_2 | Play | X85_Mobile CEO |  | x |  | 2005-06-01 | 2005-07-10 | 2005-08-01 | 2005-11-17 | 2006-02-20 | 2006-04-30 | 2006-05-30 |  |  | 30. Nov. 2004 17:00 | 187 | Höckenreiner
173 | Plan_M0 Rel. 1 | Play | x85_ODM Fashion Buffer II |  | x |  | 2005-06-01: 2005-10-10; 2005-08-01: 2005-12-22; 2006-04-30: 2006-07-05; 2006-05-30: 2006-07-30 | 2006-08-20 |  | 30. Nov. 2004 17:00 | 187 | Kinner
174 | Malpha75.3 | Play | x85_Pegasus |  | x |  | 2005-05-19 | 2005-06-16 | 2005-07-13 | 2005-09-10 | 2006-01-07 | 2006-04-22 | 2006-05-30 | 2006-05-30 |  | 30. Nov. 2004 17:00 | 187 | Topel
175 | Plan_M0 | Play | x85_Pegasus NAM |  | x |  | 2005-05-19 | 2005-06-16 | 2005-07-13 | 2005-09-10 | 2006-02-07 | 2006-05-02 | 2006-06-30 | 2006-06-30 |  | 30. Nov. 2004 17:01 | 187 | Höckenreiner
176 | Plan_M0 | Play | x85_Pegasus TMO US |  | x |  | 2005-05-19 | 2005-06-16 | 2005-07-13 | 2005-09-10 | 2006-02-07 | 2006-05-02 | 2006-06-30 | 2006-06-30 |  | 30. Nov. 2004 17:01 | 187 | Höckenreiner
177 | Plan_M0 | Play | X85_Polaris TMO US |  | x | 2003-12-03 | 2005-03-08 | 2005-04-14 | 2005-05-26 | 2005-08-30 | 2005-11-27 | 2006-02-28 | 2006-03-30 | 2006-03-30 |  | 30. Nov. 2004 17:02 | 187 | Höckenreiner
178 | Plan_M0 Rel. 1 | Play | x85_S-ODM Buffer I |  | x |  | 2005-05-10 |  | 2005-07-20 |  | 2005-12-16 | 2006-02-28 | 2006-03-20 |  |  | 30. Nov. 2004 17:02 | 187 | Kinner
179 | Plan_M0 Rel. 1 | Play | x85_S-ODM Buffer II |  | x |  | 2005-11-10 |  | 2006-01-20 |  | 2006-06-16 | 2006-08-28 | 2006-09-20 |  |  | 30. Nov. 2004 17:03 | 187 | Kinner
180 | Plan_M0_5 | Play | x85_Taurus |  | x |  | 2005-04-30 | 2005-05-15 | 2005-06-01 | 2005-09-23 | 2006-01-14 | 2006-03-30 | 2006-04-30 | 2006-04-30 |  | 23. Sep. 2004 09:23 | 5 | Weigang
181 | Plan_M0_3 | Play | x85_Taurus TMO US |  | x |  | 2005-04-30 | 2005-05-15 | 2005-06-01 | 2005-09-23 | 2006-02-14 | 2006-04-30 | 2006-05-30 | 2006-05-30 |  | 23. Sep. 2004 09:23 | 5 | Weigang
182 | Plan_M0_3 | Play | x85_Virgo |  | x |  | 2005-05-26 | 2005-06-15 | 2005-07-29 | 2005-10-09 | 2006-01-28 | 2006-04-22 | 2006-05-31 | 2006-05-31 |  | 30. Nov. 2004 17:03 | 187 | Weigang
183 | Plan_M0_2 | Play | x85_Virgo 2nd ID |  | x |  | 2005-05-26 | 2005-06-15 | 2005-07-29 | 2005-10-09 | 2006-01-28 | 2006-04-02 | 2006-05-30 | 2006-05-30 |  | 30. Nov. 2004 17:03 | 187 | Weigang
184 | Plan_M0_2 | Play | x85_Virgo NAM |  | x |  | 2005-05-26 | 2005-06-15 | 2005-07-29 | 2005-10-09 | 2006-02-28 | 2006-05-02 | 2006-06-30 | 2006-06-30 |  | 23. Sep. 2004 09:26 | 5 | Weigang
185 | Plan_M0 | Play | x85_Virgo TMO US |  | x |  | 2005-05-28 | 2005-06-15 | 2005-07-29 | 2005-10-09 | 2006-02-28 | 2006-05-02 | 2006-06-30 | 2006-06-30 |  | 23. Sep. 2004 09:27 | 5 | Weigang
186 | Plan_S0 | Play | x85_Wega III |  | x |  | 2005-02-25 | 2005-04-30 | 2005-06-30 | 2005-07-30 | 2005-09-24 | 2005-11-26 | 2006-01-28 | 2006-01-28 |  | 30. Nov. 2004 17:04 | 187 | Kinner
187 | Plan_M0 | Play | x85_Wega IV (ODM) |  | x |  | 2005-08-25 | 2005-10-30 | 2005-12-18 | 2006-01-30 | 2006-03-29 | 2006-07-30 | 2006-08-30 |  |  | 30. Nov. 2004 17:04 | 187 | Kinner
188 | V.0_1 | Fini | A56 Stingray |  | x |  | 2002-06-30 |  | 2002-06-30 |  | 2003-04-15 | 2003-04-28 | 2003-06-30 | 2003-11-30 |  | 01. Dec. 2004 19:23 | 5 | Rabasco
189 | Plan_M1.2 | Fini | Puma |  | x | 2003-12-03 | 2003-12-10 | 2003-12-17 | 2004-01-16 | 2004-05-21 | 2004-09-01 | 2004-10-26 | 2004-11-24 | 2004-09-15 |  | 01. Dec. 2004 04:08 | 618 | Lui
190 | Plan_M0.5 ST | Canc | Orion (ODM) |  | x |  | 2004-04-28 | 2004-08-11 | 2004-12-15 |  |  | 2005-08-15 | 2005-09-30 |  |  | 01. Dec. 2004 17:23 | 577 | Kinner
191 | Plan_S0_1 | Canc | Virgo NAM |  | x | 2003-11-03 | 2004-09-27 | 2004-09-20 | 2004-10-22 | 2005-02-07 | 2005-07-17 | 2005-09-30 | 2005-10-31 | 2005-10-31 |  | 01. Dec. 2004 11:47 | 5 | Amrhein
192 | Plan_S0_1 | Canc | Virgo TMO US |  | x | 2004-04-04 | 2004-09-27 | 2004-09-20 | 2004-10-22 | 2005-02-07 | 2005-07-17 | 2005-09-30 | 2005-10-31 | 2005-10-31 |  | 01. Dec. 2004 11:48 | 5 | Amrhein
193 | Plan_M0.5 | Canc | Wolf 2 |  | x |  | 2004-06-01 | 2004-07-15 | 2004-09-01 | 2005-01-15 | 2005-06-01 | 2005-09-01 | 2005-09-30 |  |  | 10. Nov. 2004 17:28 | 5 | Braeuherr