## Tabelle1
Quarter |  |  | GSM/UMTS | Complextity | M-Beta | M-Alpha | M0 | S0 | M1 | S2 | S3 | DS | S4 | M3 | M4/M5 | Precondition; Result of Review with Line Mgt om 1.12.2004
Q1 | new | Hermes | GSM | 2 |  | 02/05 | 04/05 | 04/05 | 05/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 | 11/05 | 12/05 | 12/06 | OK, if simple Hera DTC, no new ID
| new | Hera VGA | GSM | 1 | ? | ? | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 06/05 | 09/05 | 10/05 | 11/05 | 12/05 | 12/06 | OK, if modified Hera with VGA and same SW Features; but new ID expected; M0 in 01/05
| new | Adonis new ID | GSM | 1 |  | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 08/05 | 10/05 | 11/05 | 12/05 | 1/06 | 1/07 | OK, if S0 in 04/05 -> M0 in 03/05
| new | Adonis II (TFT, Mpix) | GSM | 2 |  |  | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 07/05 | 11/05 | 12/05 | 02/06 | 03/06 | 03/07
Q2 |  | Siskin | GSM | 1 | 12/04 | 02/05 | 04/05 | 06/05 | 07/05 | 10/05 | 01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 | 04/07
|  | Polaris | GSM | 3 | 12/04 | 02/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 08/05 | 01/06 | 02/06 | 04/06 | 05/06 | 05/07 | OK, if M0 2 month earlier in 02/05
|  | Swift | GSM | 2 | 12/04 | 02/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 10/05 | 02/06 | 03/06 | 05/06 | 06/06 | 06/07 | Lead Project SG2 Rel 2
|  | Nightingale | GSM | 2 | 12/04 | 02/05 | 04/05 | 06/05 | 07/05 | 11/05 | 03/06 | 04/06 | 06/06 | 07/06 | 07/07
|  | Peacock | GSM | 3 | 12/04 | 02/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 08/05 | 01/06 | 02/06 | 05/06 | 06/06 | 06/07 | OK, if M0 2 month earlier in 02/05
| new | Finch | GSM | 1 | 12/04 | 02/05 | 04/05 | 06/05 | 07/05 | 10/05 | 01/06 | 01/06 | 02/06 | 03/06 | 03/07
| new | Finch Music | GSM | 2 | 12/04 | 02/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 09/05 | 01/06 | 02/06 | 04/06 | 05/06 | 05/07 | OK, if same PCB as Finch with MP3 as placement option
| new | Hermes Game | GSM | 1 | 12/04 | 02/05 | 04/05 | 06/05 | 07/05 | 10/05 | 01/06 | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 05/07 | special solution for additional keys req.
| new | Leopard EGL | GSM | 1 | 12/04 | 02/05 | 04/05 | 06/05 | 07/05 | 10/05 | 01/06 | 01/06 | 02/06 | 03/06 | 03/07
| new | Flamingo DTC | GSM | 1 | 12/04 | 02/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 11/05 | 02/06 | 03/06 | 04/06 | 05/06 | 05/07
Q3 |  | Wren | UMTS | 3 | ? | ? | 02/05 | 04/05 | 06/05 | 11/05 | 04/06 | 06/06 | 09/06 | 10/06 | 10/07 | OK, if M0 4 month earlier in 02/05
| new | Brambling | GSM | 2 | 02/05 | 04/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 12/05 | 04/06 | 05/06 | 07/06 | 08/06 | 08/07
| new | Finch DTC entry color | GSM | 1 | 02/05 | 04/05 | 06/05 | 09/05 | 10/05 | 01/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | 07/07
| new | Siskin II | GSM | 1 | 02/05 | 04/05 | 06/05 | 09/05 | 10/05 | 01/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | 07/07
|  | Robin | UMTS | 2 |  |  | 01/05 | ? | ? | ? | ? | 05/06 | 07/06 | 08/06 | 08/07 | OK, if M0 in 01/05; late change from yesterday evening: DS in 5/06
| new | Cuckoo | UMTS | 3 | 02/05 | 04/05 | 06/05 | 04/05 | 06/05 | 11/05 | 04/06 | 06/06 | 09/06 | 10/06 | 10/07 | OK, if M0 4 month earlier in 02/05
| new | Flamingo DTC ID 2 | GSM | 1 | 02/05 | 04/05 | 06/05 | 09/05 | 10/05 | 01/06 | 04/06 | 06/06 | 07/06 | 08/06 | 08/07
Q4 |  | Hummingbird | GSM | 3 | 05/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 | 11/05 | 04/06 | 07/06 | 08/06 | 11/06 | 12/06 | 12/07 | OK, if M0 1 month earlier in 08/05
|  | Swallow | GSM / NG | 3 | ? | ? | 01/05 | 03/05 | 06/05 | 01/07 | 07/06 | 09/06 | 12/06 | 1/07 | 1/08 | 18 month from M0 to DS - but M0 Status from CTO not expected in right quality before Q3/05
|  | Raven (SG2 AGPS) | GSM | 2 | ? | ? | 06/05 | 08/05 | 09/05 | 02/06 | 06/06 | 08/06 | 11/06 | 12/06 | 12/07 | 18 month from M0 to DS - but M0 Status from CTO not expected in right quality before Q3/05
|  | Swift II | GSM | 2 | 05/05 | 07/05 | 09/05 | 11/05 | 12/05 | 04/06 | 08/06 | 09/06 | 11/06 | 12/06 | 12/07
|  | Flamingo Cam | GSM | 1 | 05/05 | 07/05 | 09/05 | 11/06 | 12/06 | 03/06 | 06/06 | 08/06 | 09/06 | 10/06 | 10/07
PPM |  | Dodo | GSM | [8 empty] | 05/06
|  | Parrot | GSM | [8 empty] | 09/06
|  | Elektra II | GSM | [8 empty] | 11/05
|  | CHN HWRT | GSM | [8 empty] | 11/05
M0-DS
|  | Complexity High | 3 | 15 |  | +2 | +2 | +2 | +2 | +5 | +5 | +1 | +3 | +1 | +12
|  | Complexity Mid | 2 | 11 |  | +2 | +2 | +1 | +1 | +4 | +4 | +1 | +2 | +1 | +12
|  | Complexity Low | 1 | 9 |  | +2 | +2 | +1 | +1 | +3 | +3 | +1 | +1 | +1 | +12
Potential for optimisation
Deviation from standard