## Tabelle1
Department load from : PG PL-T GSM AAL; PG PL-T GSM ATL; PG PL-T GSM BEJ; PG PL-T GSM KLF; PG PL-T UMTS KLF; PG PL-T GSM Mch; PG PL-T UMTS Mch
Display from : | fromMonth=11 |  | until :
| 2004-11-01 | Dec 2004 | 2005-01-01 | 2005-02-01 | Mar 2005 | 2005-04-01 | May 2005 | 2005-06-01 | 2005-07-01 | 2005-08-01 | 2005-09-01 | Oct 2005 | 2005-11-01 | Dec 2005 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | Mar 2006 | 2006-04-01 | May 2006 | 2006-06-01 | 2006-07-01 | 2006-08-01 | 2006-09-01 | Oct 2006 | 2006-11-01 | Dec 2006 | Sum
Own Capacity (MM) | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5 | 5 | 547
Sum in MM | 23 | 27 | 30 | 34 | 33 | 32 | 33 | 31 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 568
Sum in Hr. | 3260 | 3829 | 4204 | 4766 | 4620 | 4447 | 4616 | 4436 | 4691 | 4411 | 4174 | 4004 | 3882 | 3429 | 2968 | 2822 | 2460 | 2260 | 2185 | 2050 | 1575 | 1320 | 980 | 630 | 405 | 405 | 78829
Delta in MM | -1 | -3 | -6 | -10 | -9 | -8 | -9 | -7 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 0 | 2 | 2 | -21
Delta in Hr. | -142 | -417 | -792 | -1354 | -1208 | -1035 | -1204 | -1024 | -1279 | -999 | -762 | -622 | -500 | -47 | 160 | 306 | 668 | 868 | 943 | 1078 | 1553 | 1808 | 2148 | -5 | 220 | 220 | -1418
Consultant (Eur) | 13000 | 38000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 40000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 657000
Material (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Miscellaenous (Eur) | 22350 | 26650 | 28625 | 30675 | 30175 | 30500 | 30000 | 28050 | 29500 | 29500 | 29500 | 28500 | 27250 | 26500 | 18500 | 17500 | 16250 | 14250 | 14250 | 12350 | 10500 | 7750 | 6750 | 4750 | 3500 | 3500 | 527625
Travel (Eur) | 22350 | 26650 | 28625 | 30675 | 30175 | 30500 | 30000 | 28050 | 29500 | 29500 | 29500 | 28500 | 27250 | 26500 | 18500 | 17500 | 16250 | 14250 | 14250 | 12350 | 10500 | 7750 | 6750 | 4750 | 3500 | 3500 | 527625
NRE (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
License (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Certification (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Others (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0