## Tabelle1
Department load from : PG PL-T GSM AAL; PG PL-T GSM ATL; PG PL-T GSM BEJ; PG PL-T GSM KLF; PG PL-T UMTS KLF; PG PL-T GSM Mch; PG PL-T UMTS Mch
Display from : | fromMonth=11 |  | until :
| 2004-11-01 | Dec 2004 | 2005-01-01 | 2005-02-01 | Mar 2005 | 2005-04-01 | May 2005 | 2005-06-01 | 2005-07-01 | 2005-08-01 | 2005-09-01 | Oct 2005 | 2005-11-01 | Dec 2005 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | Mar 2006 | 2006-04-01 | May 2006 | 2006-06-01 | 2006-07-01 | 2006-08-01 | 2006-09-01 | Oct 2006 | 2006-11-01 | Dec 2006 | Sum
Own Capacity (MM) | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 5 | 5 | 547
Sum in MM | 22 | 28 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 32 | 30 | 29 | 27 | 25 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 7 | 6 | 4 | 591
Sum in Hr. | 3137 | 3926 | 4451 | 4441 | 4700 | 4727 | 4681 | 4601 | 4721 | 4231 | 3994 | 3764 | 3503 | 3125 | 2661 | 2440 | 2245 | 2105 | 1910 | 1700 | 1700 | 1580 | 1430 | 910 | 690 | 540 | 77913
Delta in MM | 0 | -4 | -9 | -9 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -8 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | -2 | -1 | 1 | -44
Delta in Hr. | -19 | -514 | -1039 | -1029 | -1288 | -1315 | -1269 | -1189 | -1309 | -819 | -582 | -382 | -121 | 257 | 467 | 688 | 883 | 1023 | 1218 | 1428 | 1428 | 1548 | 1698 | -285 | -65 | 85 | -502
Consultant (Eur) | 13000 | 38000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 40000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 657000
Material (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Miscellaenous (Eur) | 23050 | 35850 | 38825 | 38625 | 41125 | 42250 | 41000 | 40550 | 41000 | 40000 | 40000 | 37500 | 35500 | 35000 | 29000 | 27500 | 26500 | 25000 | 23500 | 21100 | 22000 | 21000 | 20000 | 14250 | 9500 | 7500 | 777125
Travel (Eur) | 23050 | 35850 | 38825 | 38625 | 41125 | 42250 | 41000 | 40550 | 41000 | 40000 | 40000 | 37500 | 35500 | 35000 | 29000 | 27500 | 26500 | 25000 | 23500 | 21100 | 22000 | 21000 | 20000 | 14250 | 9500 | 7500 | 777125
NRE (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
License (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Certification (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Others (Eur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0