## Slide 1: Product House Europe PD-Status TPM1 QualComm based products
Mario Topel
BenQ Mobile
20. February 2006

## Slide 2: PHE TPM1 Highlights/Lowlights 20.02.2006
Product Development
+
EF81: Kestrel: onsite BenQ Lab in San Diego already staffed /w 25 engineers
Onyx: S0/M1 project on track without deviation
Ruby on track towards M0 in February, still many technical challenges (HDD, Menu etc.)
Mallow project in M0 / final definition phase
-
SXG75: volumes decreased down to 56k over LC. Scrap risk 6’7€. SFR: 25k commitment (AGPS /w SUPL) again at risk
EF81: Customization failed again in cw7. Workableness not given in particular area.
EF81: Continued dramatic understaffing in IM/BM-area. Workableness not given at all. - EF81: Netto Bug Fixing rate again below Project Target: ~65% (Target 20 fixes per day)

## Slide 3: PHE TPM1 Highlights/Lowlights 20.02.2006
Rückführung des verloren gegangenen SW Know How. Alle verbliebenen Mitarbeiter Wolf 5/4 müssen für Kestrel SW-Team zugewiesen werden. Wo möglich Neuverträge mit den ehemaligen Consultants abschließen. Temporäre Rückführung von erfahrenen 3G SW-Entwicklern, die sich z.B. derzeit in die Apoxy-Plattform einarbeiten (z.B. Norbert Emmerich, Tobias van der Linden). Sofortiger Stop des Abzuges der wenigen verbliebenen 3G SW-Entwickler mit Qualcomm Erfahrung (z.B. Michael Roth).
Sofortige Einarbeitung von kompetenen Vertretern/Nachfolgern, insbesondere dann, wenn der baldige Weggang des Kestrel MA bereits bekannt ist (z.B. Kestrel IM: Arjen van der Weiden)
Sofortige personelle Verstärkung von bereits seit langem bekannten "Flaschenhälsen" wie "Build Management„ und "Integration Management" mit einer vor Ort Präsenz am Ort des Geschehens: Wroclaw!
Einsetzung eines durchsetzungsfähigen PL Operator, der die Abstimmung zwischen den Ländern, den großen Netzwerk Providern, dem Costumisation Team und dem Operator ST vornimmt und die termingerechte und erwartungsgerechte Bereitstellung der SW-Varianten überwacht. Dies ist bei Kestrel mit mehr als 35 Varianten sicher ein "full time" job und erledigt sich offensichtlich nicht von allein (Vorschlag: Michael Höfl)!
Einführung von dokumentierten und abgesicherten Prozessen zur zukünftigen Varianten Bereitstellung und deren Test vor der flächigen Auslieferung, sowie eine Strukturierung der Informationsprozesse. Abstimmung und Information über Variantentermine/-verzüge sind unzureichend bzw. Fehleinschätzungen.
Reduktion von Overhead und Fehlerpotentialen: Auflösung von drei zu synchronisierenden SW-Datenbanken: KLF, SD und Wroclaw.
Die Erreichung des seit Anfang Januar durch Projektleitung vorgegebenen Zieles 20 netto Bugfixes pro Tag = 100 Fixes pro Woche muß seitens SW-Leitung zugesagt werden. In native SW hatten wir bis zu 700 Fixes pro Woche und auch beim Wolf5 waren über 300 pro Woche möglich.
Sofortige schriftliche Fixierung von nachvollziehbare Verbesserungsmaßnahmen im Bereich SW, da sonst ein Verzug beim Kestrel kommuniziert werden muß. Termin: Dienstag 16:00Uhr!
Die Einhaltung der Launchtermine Kestrel (17.03. Retail) - Operator gemäß Planung ist für die SW-Org. genauso ein bindendes KPI wie für TPM.
100% Freigabe von Mark-Oliver Passauer für das Program 3G (Kestrel)

## Slide 4: New Roadmap as of 10.02.2006 3G dominates new portfolio
%
Q1
Q2
CY2007
Q3
Q4
Explore
Performance
H
M
Explore
Image/Status
H
M
L
M
L
Affordable
Quality
Explore
Passion
H
M
3G
2G
Goldstone-PHA
Pearl (Moonstone)
Morgonite (Lolite)
Zircon
Low cost ownership
Alumen-PHA
Multimedia for the masses
Crystal - PHA
Mysterious sensation
Ruby-PHE
Diamond
Platinum-PHA
Quartz (Marten)
04/07
02/07
Kaolin
Intensively Feminine
03/07
02/07
02/07
Luxury style statement
Garnet - PHA
05/07
The sculpture
Koala-PHE
04/07
07/07
10/07
08/07
01/07
04/07
03/07
Sunstone
07/07
Mangania-PHA
02/07
Silverstone
09/07
Mica-PHE
04/07
Galena
08/07
Titanium - PHE
Kunzite
Mallow-PHE
04/07
Style expression
Fun expression
09/07
06/07
Under discussion
Need a repositioning
3G/EDGE
Low end
Onyx II
OLED
Multimedia
Diamond II
GPS
Landscape
3G/EDGE/HSDPA & VT
SWIFT 3G ultra-slim
Waterproof
camcorder
Quail with Camera
Jasper II
ROBUST GPS & VT
Poppy 3
Amber II
Flamingo with Camera

## Slide 5: New Roadmap as of 10.02.2006 – Updated acc. CTO 3G dominates new portfolio
%