## Feedback
LCM Feedback
Bitte Feedback in der Art "Was ist Eure Wahrnehmung", "Welche Wirkung hat das auf Euch / das Projekt", "Welche Änderung wünscht Ihr Euch
Rückmeldung bitte bis zum 15.05. an mich, ich kombiniere dann Eurer Feedback in eine gemeinsame Tabelle.
# | Name | Prio | Bereich | Thema | Beschreibung / Wahrnehmung | Wirkung | Wunsch
Thema Skills TLM TPL
13 | Betting | 1 | Skills | Starkes Gefälle im Punkto: Kompetenzen, Dynamik, Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit der LCM Vertreter im PD-Team / POT-Team | Die Qualität der unter Thema beschriebenen Eigenschaften gehen bei den verschiedenen Vertretern bei LCM stark auseinander. Jeder im Projekt ist bestrebt den Besten zu bekommen , somit kommt es auch zu Überbelastung durch mehrere Projekte | Qualität der LCM leidet und wird für mich als ehr gering wahrgenommen | Aufbau und vernünftige Ausbildung der LCM Vertreter. Z.B. vor Amtsübernahme eine Art Trainingsprogramm durch alle wesentlichen Abteilungen
7 | Engelhardt | 3 | Skills | TLM TPL Selbstverständnis | Die Erfahrung mit meinem letzten TLM TPL war, daß sich dieser über weite Strecken als gegenüber Dritten (anderen Teilprojekten oder Partnern) völlig passiv zeigte. Seine Erwartungshaltung war, daß ihm alle Zulierferungen, die er braucht um seine Aufgabe zu erfüllen von Dritten selbsttätig zugeliefert werden und sich im Falle von Verzögerungen oder Funktionsproblemen der zuliefernde TPL oder am besten gleich der PLT um entsprechendes Management zur Verbesserung der Situation kümmert. | Meine Erwartung ist jedoch, daß immer derjenige darauf achtet, daß das Ergebnis eines Arbeitspaketes terminlich und inhaltlich auch nach seinen Erwartungen zufriedenstellend ausfällt und ggf. aktiv gegensteuert, der dieses Ergebnis braucht. | Ein entsprechendes Selbstverständnis wünsche ich mir vom TLM TPL. Ist eine konkrete Erfahrung aus meinem letztem Projekt, heißt nicht daß alle TLM TPLs so arbeiten.
14 | Hohenleitner |  | Skills | Team-Mindset: LCM außen vor | Ich hatte des öfteren das Gefühl, dass LCM sich als eigenständige, nicht zum Projektteam gehörende Einheit fühlt. Motto: "ihr" entwickelt ein Gerät, beweißt uns, dass das auch produzierbar ist und wir fertigen danach…. | Fehlende Interaktion, Missverständnisse, Probleme werden erst zu spät erkannt. | mehr Teamgeist
8 | Engelhardt | 1 | Skills | Verlässlichkeit bei AI Erledigung | In der PD Runde werden Aktionspunkte vereinbart, der TPL nennt dazu einen realistischen Fälligkeitstermin. Die Erledigungstermine werden regelmäßig überschritten oder irgendwann im Nachhinein stellt sich heraus, daß sich der TLM TPL dafür gar nicht zuständig fühlt, Ergebnisse sind oft erst nach hartnäckigem Nachfragen zu bekommen, es zeigt sich daß er sich in der Zwischenzeit des öfteren gar nicht mit dem AI beschäftigt hat. | Bringt eine Gleichgültigkeit gegenüber gemeinsam getroffenen Vereinbarungen zum Ausdruck, gefährdet Projekttermine. | Verlässlichkeit bei der Erledigung von Aktionspunkten
9 | Gallos | 1 | Skills | Projektmgmt. Skills unzureichend | Meine Wahrnehmung ist, dass Kollegen aus dem LCM Bereich gut in 6Sigma, BlackBelt etc geschult sind aber weniger gut im Bereich Projektmanagement. Dies zeigt sich insbesondere dann, wenn PT1, PT2, PT3 vorrauschauend ausgesteuert werden müßen. | Die Belange von SCM werden im PD-Team immer gut vertreten hinsichtlich der Forderungen "SCM-gerecht" zu entwickeln. Wenn es um Lieferungen z.B. Prototypes geht werden Termine z.t. nicht eingehalten, Supplier werden nicht ausreichend getracked, Crossfunktionale requests innerhalb des PD-Teams nicht rechtzeitig erhoben. | LCM3 ist eine imens wichtige Schnittstelle im PD Team, da PT1, PT2 und PT3 nicht am PD Team teilnehmen. Es muß hier ein sauberer Informationsaustausch stattfinden und als PL vorausschauend gehandelt werden. Mehr Weiterbildung als PL und mehr "wirken" als PL.
25 | Kockmann | 1 | Skills | Pro-aktives Handeln | Gerade während des Start des Projektes und auch noch in der gesamten ersten Hälfte des Projektes war mein Eindruck, dass das Engangement von LCM3 (und auch PT) im Projekt hätte stärker sein müssen | Einbinden von PT in projektspezifische Abstimmung wurde durch PLT/TPM getrieben, damit wichtige Infos fließen und Ergebnisse rechtzeitig zur Verfügung stehen | Stärkeres Pro-aktives Handeln der LCM3 TPLs und stärkeres fachliches Einbinden der PT Projekleiter
17 | Hohenleitner |  | Skills | LCM Vertreter im PD Team | LCM3 soll laut Organisation alleiniger Vertreter von LCM/PT im PD Team sein. | Der LCM3 Projektleiter steuert u.a. die PT/ den Musterbau aus - dies ist meiner Ansicht nach nur durch einen sehr starken TPL möglich. | Starken TPL oder Musterbau Repräsentant wieder ins PD Team
8 | Zimmer | 1 | Skills | Terminplanung & Einhaltung | Termine für Musterbaudurchläufe werden abgestimmt, die Umsetzung bei den Suppliern ( Rohwedder-Pematech; Dolwin etc.) für Adapter wird nicht immer getrackt | Verspätete Lieferung der Adapter, keine saubere Inbetriebnahme, Keine oder nur Teil-Prüfabdeckung und Verspätung bei Prüfprogrammanbieten , Verzug im Durchlauf, Verzug in der Auslieferung | Zugesagte Termine halten, Termine tracken und bei absehbaren Verzug frühzeitige Warnung an TPM
Thema Kommunikation
15 | Hohenleitner |  | Komm. | Offene Kommunikation zu spät | Ich hatte den Eindruck, dass versucht wird, Probleme die in der Produktion auftauchen, LCM intern zu lösen und erst, wenn kein Weg gefunden wird, an das Projektteam kommuniziert werden. | Probleme werden erst zu spät analysiert und gelöst- | offene Kommunikation (auch über Probleme); z.B.: SD Team Protokolle zur Info verteilen.
16 | Hohenleitner |  | Komm. | Kommunikation zw. SCM QM und LCM | Die Kommunikation zwischen LCM und SCM QM funktioniert meines Erachtens nur unzureichend. | Gerade in der Ramp Up Phase ist ein enger Austausch zur Verfügbarkeit und Qualität der Teile von großer Bedeutung um verlässliche Voraussagen treffen zu können. Dies hat nicht immer funktioniert. | Intensiverer Kommunikation LCM - SCM QM.
27 | Kockmann | 1 | Komm. | Intransparentes SD-Team Meeting | Das SD-Team Meeting wurde von SCM nach aussen "abgeschottet". Es entstand der Eindruck von Geheimniskrämerei im SD-Team Meeting | Wertvolle Zeit zum addressieren von Problemen ging verloren. | "Transparentes" SD-Team Meeting für das PD-Team und vor allem TPM
26 | Kockmann | 1 | Komm. | Informationsfluß PD-Team / LCM / PT&SD-Team | Es gab häufig Situationen in denen PT und auch das SD-Team nicht rechtzeitig über den aktuellen Stand der Themen bzw beschlossene Änderungen aus dem PD-Team unterrichtet waren. | Teilweise Projektverzögerungen in bestimmten Teilbereichen wg. zu später Informationsverteilung | Optimierung des Kommunikationsflusses bei LCM.
6 | Engelhardt | 3 | Komm. | Erreichbarkeit der Musterbau Mitarbeiter | Die Kollegen im Musterbau sind nicht immer kurzfristig erreichbar. Wenn Besprechungen stattfinden, heben die Kollegen nicht ab, was ich nicht kritisiere. In diesem Fall würde ich mir jedoch die Möglichkeit wünschen, eine Nachricht zu hinterlassen, weil es sich manchmal um sehr dringende Anfragen handelt, z.B. wenn es darum geht noch kurzfristig eine Lieferung anzustoßen. Leider hat keiner der Mitarbeiter einen Anrufbeantworter, meines Wissens wegen der damit verbundenen IT Kosten. Ich erhalte auch in den meisten Fällen keinen Rückruf, wenn ich versucht habe, einen Kollegen zu erreichen (TelasWeb Journal). TelasWeb und Email sind erfahrungsgemäß nur bedingt sinnvoll, weil die Nachricht längst nicht immer zeitnah gelesen wird (z.B. weil MA auf dem Gelände unterwegs ist). Nachtrag: Zwischenzeitlich hat wenigstens der TLM TPL ein Mobiltelefon erhalten. | Das hat schon mehrfach dazu geführt, dass kurzfristige Lieferungen erst mit einem Tag Verzug versendet werden konnten. | Verbesserung der Erreichbarkeit, z.B. durch Anrufbeantworter.
10 | Gallos | 1 | Komm. | An/Abwesenheit: Vertreter | Für den Fall der Abwesenheit ist in den seltensten Fällen ein Vertreter anwesend. | In wichtigen Phasen des Projektes können Anfragen nicht gegeben werden, oder Tasks nicht mitgenommen werden. | Es muß immer ein LCM3 Vertreter im PD-Team sein, falls Abwesend.
23 | Lang |  | Komm. | Prototype Planning Transparenz | Keine Transparenz der gefertigten Varianten/ Muster aufgrund von unvollstaendiger Rueckmeldung durch SCM | Verspäteter Beginn des Feldtests, wegen fehlender Varianten Second Source Qualifizierung verspaetet | Prototypen/ Varianten Planung unter Verantworung von SCM
21 | Neumann |  | Komm. | Schnittstelle SD-QM -> PD Team | SCM-QM wird durch SCM-QA vertreten. Gerade im Ramp Up fungiert SCM-QM nur als Vermittler | Ineffizienz der PD-Meetings | Bessere Synchronisation zwischen SCM-QM und SCM Vertreter im PD-Team
Thema Material Mgmt.
12 | Ralf Kern | 1 | MM | Verantwortung für Materialverfügbarkeit hinsichtlich Pilot, Ramp Up, Massenproduktion (LCM1-Thematik) | Potentielle Probleme hinsichtlich Materialverfügbarkeit werden zu spät erkannt und können nur durch erhöhte Aufwände abgefangen werden bzw. führen zu Verlust von Produktionsvolumen | Proaktive Maßnahmen (in Abstimmung mit QM PRO/SQA/SQD & Logistik) werden nicht getrieben um die zur Materialverfügbarkeit zu gewährleisten | Einrichtung proaktiver Maßnahmen, z.B.: > Auflistung der Top10-Komponenten > Hinterfragung der Toolingpläne hinsichtlich "Wann startet der Toolaufbau?", "Welcher Auslastung ist geplant?", "Welcher Yield wird angenommen?", "Wie wir der Yield in den B1/B1+/B2 Durchläufen beim Lieferanten abgeprüft?" > Tägliches Überprüfen der Lieferstati (ca. 3 Wochen vor & während Pilot/Ramp Up) "Sind Lieferungen bestätigt?", "Sind Lieferungen abgeschickt worden?" TPM ist Eskalationsstufe bzw. "Wegbereiter" / Proaktion liegt beim LCM1-PL.
3 | Engelhardt | 1 | MM | Lagerinventur rechtzeitig vor LP Bestückung | Die Erstbestückung von neu eingetroffenen Baugruppen erfordert aus verschiedensten Gründen extrem viel Zeit. Bspe. Aus der W5 Vergangenheit: BE zwar vorhanden aber vom Hersteller in falschem Gehäuse (CSP statt BGA) angeliefert, fiel erst beim einfahren der Linie auf. BE einer verkehrten Variante geliefert (elektr. Multiplexer waren zu langsam), alte Chiprevisionen im Lager, die dann bestückt werden obwohl die neueste Varainte bestückt werden sollte. Bzgl. Orientierung im Gurt: Langwierige manuelle Korrektur der BE Orientierung nach Bestückung des ersten Klebefoliennutzens, teilweise große Anzahl von BE verdreht, was das einfahren der SMD Linie leicht um 4..7 Stunden verlangsamen kann. Das fehlen von den richtigen BE kann bei kritischen BE die Bestückung unmöglich machen und ohne weiteres zu 2 Wochen Verzug bei der Bestückung führen, was für den Terminplan katastrophal wäre. | Die Bereitstellung von Prototypen dauert länger als nötig, die verbleibende Zeit zur Evaluierung der Baugruppen wird verkürzt. | Vor der ersten Bestückung einer regulären LP Revision (A1, B1,…) Püfung bzgl.: - Existenz aller BE? - Ausreichende Stückzahl für alle betroffenen Projekte? - Korrekte Variante: Revisionsaufdruck, Typenaufdruck, Gehäuse? - Orientierung im Gurt: Korrekte Bestückorientierung? Falls nicht entsprechende Vorabkorrektur der Positionsdaten im Bestückprgr.
4 | Engelhardt | 2 | MM | Stückzahl- und Zeitmanagement verbessern | Nach der vergleichsweise schnellen SMD Bestückung (z.B. 1 Tag) erfolgt die vergleichsweise langsame Prüfung der Baugruppen (z.B. 5 Tage) und anschließend der sukzessive Versand auf täglicher Basis (Situation im Wolf 5 aufgrund sehr hoher Prüfzeiten). Für den kontinuierlichen Versand von Telefonen/Baugruppen ist entscheidend, dass rechtzeitig Bgn. nachproduziert und zeitnah getestet werden können. Dazu muß die Auslastung der Linie berücksichtigt werden, damit man sagen kann, wann wieder bestückt werden kann und wie viele Bgn. somit im vorhergehenden Durchlauf produziert werden müssen um ein Leerlaufen der Testlinie / des Versandes zu vermeiden. Im W5 hat es während zweier regulärer Bgn. Durchläufe Situationen gegeben, in denen mehrere Wochen hintereinander keine Bgn. ausgeliefert werden konnten weil entweder SMD oder Testlinie nicht rechtzeitig nachproduzieren konnte. | Die Entwicklung kann nicht mit ausreichenden Stückzahlen versorgt werden, der Entwicklungsfortschritt stockt. | Ich würde mir wünschen, dass hier ein besseres Zeit- und Resourenmgmt. Im MuBau erfolgt, was derart lange Verzögerungen vermeidet.
11 | Ralf Kern | 1 | MM | Wahrnehmung der Verantwortung für Musterbaudurchläufe (LCM3-Thematik) | Verantwortung für Musterbaudurchläufe hinsichtlich Verfügbarkeit der Bauteile, Mechanikkomponenten & Prüfdapter, "zeitnaher" Aufbau und schnellstmöglich, priorisierte Auslieferung wurde durch den technischen Projektleiter getrieben | Verzögerung bei der Geräte-Auslieferung | LCM3-PL übernimmt Verantwortung für Musterbaudurchläufe hinsichtlich > Verfügbarkeit der Bauteile, Mechanikkomponenten & Prüfdapter > "zeitnaher" Aufbau & schnellstmögliche, priorisierte Auslieferung > Komplette Aussteuerung Mubau inkl. Schnittstelle zur Entwicklung > Tägliches Reporting während Mubau-Phasen PLT/TPM R&D ist Eskalationsstufe bzw. "Wegbereiter" / Proaktion liegt beim LCM3-PL
2 | Engelhardt | 1 | MM | Versand von Prototypen: Zeitlich zu unflexibel | Der Versand kann leider nur in einem relativ begrenzten Zeitfenster angestoßen werden, nämlich regulär für denselben Tag nur bis um spätestens 15:00. Diese relativ frühe Grenze halte ich unserem Consumergeschäft für total unangemessen. Regelmäßig stellt sich erst im Verlauf des Nachmittages heraus, dass jemand an einem der anderen Standorte eine Lieferung dringend benötigt. Heute bedeutet das jeweils einen Tag Verzug. | Es entsteht der Eindruck daß Arbeitszeitregelungen/-wünsche über die Erfordernisse unseres Consumergeschäfts gestellt werden. | Ich würde mir wünschen dass ein Versand / eine Mitnahme bis mindestens 19:00 initiiert werden kann, alleine schon wegen des Zeitzonen Unterschiedes zwischen San Diego und Deutschland, durch den wir unvorhergesehene Anfragen bzgl. HW frühestens um 17:00 erhalten.
18 | Neumann |  | MM | Supplier Management: Ansprechpartner unklar | Verantwortlichkeiten nich transparent -> Zu viele Verantwortliche (SCM-QM, MD, SP, QM) | CCC und Lumberg wussten teilweise nicht wem sie folgen sollten und konnten uns so gegenseitig ausspielen | Pro Teil einen dedizierten Ansprechpartner innerhalb BenQ, der sich dieses Problems annimmt und alle weiteren Aktivitaeten koordiniert
20 | Neumann |  | MM | TTD Ausgestaltung | TTD Frontcover Polaris bot keinerlei Angriffspunkte fuer einen Claim | Fertigungs Probleme gingen zu Lasten von BenQ, Claim Verhandlungen nicht oder nur teilweise erfolgreich, aufgrund fehlender Dokumentation! | Erstellung einer verbindlichen TDD zum M1 (natuerlich nur soweit wie moeglich) und kontinuierliche Vortfuehrung -> Absprachen per Email muessen zeitnah in die TDD einfliessen!
| Thema Empowerment | Thema Empowerment
22 | Neumann |  | Emp | Autorisation der SCM Projektleitung | Die Polaris SCM Projektleitung war einverstanden den Polaris S25 mit Einschraenkungen/ Auflagen zu erklaeren. Wurde spaeter vom SCM-Board overruled! | Verbindliche Absprachen innerhalb des Projekt-Teams nicht moeglich! DasSCM Management musste permanent von der Projekt-Leitung mit einbezogen werden. | Die SCM Projektleitung muss 100% autorisiert sein!
28 | Kockmann | 1 | Emp | LCM1 als Verantwortlich für SCM QM | Statements & Commitments von LCM1 werden nachträglich von SCM QM overruled. SCM QM Performance im Projekt nicht ausreichend, wurde aber durch LCM nicht addressiert | LCM1 war nicht wirklich als Verantwortlicher für SCM QM im Projekt präsent. Absprachen müssen direkt mit SCM QM gemacht werden. | Klärung der Aufstellung und Reporting Struktur LCM - SCM QM innerhalb von SCM.
Thema Verschiedenes
24 | Lang / Neumann |  | Misc. | Erfolgreiche Zusammenarbeit | Die Zusammenarbeit mit der LCM1/ LCM3 Projektleitung Polaris war erfolgreich ( Pro-aktives Erkennen und Loesen von Problemen, gute Kommunikation…) |  | Weiter So!
1 | Engelhardt | 1 | MuBau | Kontinuierlicher Verbesserungsprozeß im MuBau | Im Musterbauprozeß gibt es nach meiner Erfahrung an einigen Stellen Optimierungspotential, welches nicht genutzt wird, siehe Punkte 3 u. 4. Nach meiner Erfahrung versuchen die Kollegen im Musterbau zwar stets, auftretende Probleme abzustellen. Die daraus abzuleitenden Verbesserungsmaßnahmen für den Prozeß werden jedoch nicht eingeleitet, was dazu führt, dass bestimmte Probleme seit langer Zeit immer wieder auftreten. Von den Musterbaukollegen erntet man in solchen Fällen oft ein lethargisches Schulterzucken und den Hinweis darauf, dass das halt so ist ohne jedoch klare Argumente dafür zu erhalten, warum ein bestimmtes Problem unabänderlich ist. Verbesserungsvorschläge, die von mir gemacht wurden werden gar nicht oder äußerst halbherzig verfolgt. | Es entsteht der Eindruck, die Kollegen im Musterbau haben kein Interesse daran, ihre Prozesse zu verbessern und damit zu einer kontinuierlichen Produktivitätssteigerung beizutragen. | Ich würde mir wünschen, dass sich im MuBau jemand dafür verantwortlich fühlt und dies nachdrücklich verfolgt, ständig Prozeßverbesserungen zu sammeln und mit den involvierten Kollegen Möglichkeiten der Umsetzung zu diskutieren und Lösungen in den MuBau u. ggf. auch Entwicklungsprozeß einzubringen.
5 | Engelhardt | 2 | MuBau | Qualitätssicherung im MuBau | Der Q-sicherungsprozeß ist bei Standard HW durch den Testprozeß gewährleistet. Bei Spezial HW (z.B. Std. HW mit zusätzl. Debug Schnittstellen) ist dies jedoch nicht so, weil die zusätzliche Funktionalität im Std. Prüfprozeß nicht berücksichtigt wird. | Es wird nicht funktionale Hardware ausgeliefert, mit der nicht entwickelt werden kann. Je nach Abnehmer (intern/QCT) führt dies z.T. zu wesentlichen Verzögerungen und Verstimmungen. | Hier würde ich mir wünschen, dass die MA im MuBau konsequent darauf achten, dass ein lückenloser Abnahmeprozeß für jede einzelne HW Variante installiert ist und dass von der Entwicklung Möglichkeiten zum Test dieser Funktionen bereitgestellt werden. Ziel muß sein dass HW grundsätzlich nie ungeprüft den Standort verlässt (Ausnahmen sind zwar möglich, bedürfen jedoch immer erst der Absprache mit betroffenen TPLs, PLT oder ext. Partnern).
19 | Lang |  | MM | Overload | Aufgrund der Vielzahl von Problemen bei Polaris (Rasthaken, Verklebung, Keypad…) konnten die Themen von nur einem verantwortlichem Mitarbeiter nicht mit Nachdruck verfolgt werden | 1. Probleme wurden nicht oder nur sehr spaet gelöst -> Verschiebung des Ramp Up 2. S4 gefaehrdet (TTD) | Adequate Bereitstellung von Ressourcen, speziell im Vertretungsfall (permanenter Wechsel der Ansprechpartner vermeiden!)