## MS Overview 120406
Product projects
i | Ver. name | Status | Project | M alpha | M0 | S0 | M1 | S2 | S3 | S4 | M3 | DS | M4/M5 | Last update | Last user ID | PL
12 | S0.3 31.03.2006 | Appr | Chameleon |  | 2006-03-20 | 2006-03-20 | 2006-03-31 | 2006-07-10 | 2006-10-16 | 2006-12-22 | 2006-12-22 | 2006-11-10 | 2007-12-22 | 27. Mar. 2006 15:09 | 5 | Gallos
21 | V0.23 03.04.2006 | Appr | Gemstone_Apoxi_Platform | 2006-01-19 | 2006-03-08 | 2006-04-14 | 2006-05-19 | 2006-09-15 | 2007-01-19 | 2007-05-18 | 2007-06-15 | 2007-02-20 | 2008-06-13 | 06. Feb. 2006 08:37 | 551 | Geiger
23 | M0.8 30_03_2006 | Appr | Hawk | 2006-02-03 | 2006-03-08 | 2006-03-14 | 2006-03-31 | 2006-06-12 | 2006-07-31 | 2006-09-15 | 2006-09-15 | 2006-08-11 | 2007-06-30 | 14. Mar. 2006 09:49 | 5 | Dalmose
24 | DS.4 06.04.2006 | Appr | Hydra | 2003-12-03 | 2004-07-07 | 2004-12-02 | 2004-12-02 | 2005-03-02 | 2006-02-14 | 2006-05-26 | 2006-05-26 | 2006-02-17 | 2006-12-31 | 06. Apr. 2006 12:32 | 551 | Christiansen
25 | M0 2.2 | Appr | Jerry (VF simply) | 2006-01-17 | 2006-03-16 | 2006-04-07 | 2006-04-07 | 2006-07-31 | 2006-08-23 | 2006-11-22 | 2006-12-01 | 2006-10-09 |  | 07. Apr. 2006 11:03 | 5 | Song
33 | DS.1 2006_03_22 | Appr | Minos | 2003-10-03 | 2004-06-30 | 2004-12-02 | 2004-12-02 | 2005-03-02 | 2006-02-14 | 2006-05-26 | 2006-05-26 | 2006-02-17 | 2007-01-31 | 23. Feb. 2006 13:56 | 5 | Barner
34 | M1.03 | Appr | Obsidian | 2005-10-27 | 2005-12-02 | 2006-02-02 | 2006-03-15 | 2006-05-18 | 2006-08-18 | 2006-10-19 | 2006-10-19 | 2006-09-08 | 2006-11-23 | 23. Mar. 2006 15:24 | 5 | Stokholm
39 | S2_S25 10_03_2006 | Appr | Philippe former Minos II | 2005-10-25 | 2005-11-18 | 2005-11-18 | 2005-12-14 | 2006-03-10 | 2006-04-26 | 2006-06-30 | 2006-06-30 | 2006-05-29 | 2007-01-31 | 14. Mar. 2006 09:46 | 115 | Dalmose
41 | Plan DS.2 _30.03.2006 | Appr | Polaris | 2005-02-15 | 2005-07-01 | 2005-09-23 | 2005-09-23 | 2005-10-21 | 2006-03-09 | 2006-05-31 | 2006-05-31 | 2006-02-23 | 2007-04-30 | 07. Mar. 2006 13:18 | 5 | Neumann
47 | S2.4 _ 030406 | Appr | QCT_6250_Onyx | 2005-10-28 | 2005-12-23 | 2006-01-19 | 2006-03-17 | 2006-06-08 | 2006-08-25 | 2006-12-21 | 2006-12-21 | 2006-10-20 |  | 17. Mar. 2006 14:48 | 5 | Feldhoff
54 | S3.6 31.03.2006 | Appr | Swift (Multimedia) |  | 2005-07-01 | 2005-09-23 | 2005-10-10 | 2005-10-28 | 2006-03-31 | 2006-08-04 | 2006-08-04 | 2006-04-28 |  | 03. Nov. 2005 11:04 | 551 | Kockmann
59 | Plan M0_V10 08.02.2006 SP Mch: internal hrs changed to consultant | Appr | X85 Platform SG2 (Rel2) |  | 2005-07-01 | 2005-09-23 | 2005-09-23 | 2005-10-28 | 2006-03-24 | 2006-08-31 | 2006-09-30 | 2006-04-28 |  | 18. Jan. 2006 14:07 | 132 | Geiger
60 | V.0.15 | Appr | X95_MP-E+_SG3_Diamond | 2006-01-19 | 2006-04-21 | 2006-05-19 | 2006-06-23 | 2006-10-12 | 2007-02-06 | 2007-05-22 | 2007-05-22 | 2007-04-17 | 2008-06-18 | 30. Mar. 2006 11:06 | 5 | Barner
pre Projects
i | Ver. name | Status | preProject | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | Last update | Last user ID | PL
12 | I3: Rev 1.5 | Appr | Bluetooth: Integration and Qualification of Enhanced Data Rate (3MBit/s) | 2004-01-31 | 2005-03-31 | 2005-09-30 | 2006-04-30 | 2006-09-30 | 27. Oct. 2005 12:44 | 5 | Karacelik
30 | V 0.4 I0 declaration | Appr | DVB-H 95 | 2005-12-23 | 2006-04-30 | 2006-09-30 | 2006-12-30 | 2007-03-30 | 31. Jan. 2006 14:14 | 257 | Karacelik
71 | Plan_I3.1 06.02.2006 | Appr | WLAN: Data over WLAN | 2003-09-19 | 2004-06-09 | 2005-03-31 | 2005-12-16 | 2006-03-31 | 31. Jan. 2006 14:16 | 257 | Karacelik
74 | I0.3 29.03.2006 | Scen | Bluetooth for Gen. 95 | 2006-01-27 | 2006-05-31 | 2006-09-29 | 2006-12-30 | 2007-02-28 | 01. Mar. 2006 12:57 | 5 | Karacelik
102 | Plan_I4.1 | Fini | Bluetooth X75 | 2002-12-19 | 2003-10-31 | 2004-09-30 | 2005-04-29 | 2005-09-29 | 21. Feb. 2006 12:22 | 5 | Karacelik