## Sheet1
Product projects
i | Ver. name | Status | Project | M alpha | M0 | S0 | M1 | S2 | S3 | S4 | M3 | DS | M4/M5 | Last update | Last user ID | PL
12 | M1.1 | Appr | Chameleon |  | 20.03.2006 | 20.03.2006 | 20.04.2006 | 10.07.2006 | 16.10.2006 | 22.12.2006 | 22.12.2006 | 10.11.2006 | 22.12.2007 | 25. Apr. 2006 11:26 | 551 | Gallos
21 | V0.24 10.05.2006 | Appr | Gemstone_Apoxi_Platform | 19.01.2006 | 08.03.2006 | 14.04.2006 | 19.05.2006 | 15.09.2006 | 19.01.2007 | 18.05.2007 | 15.06.2007 | 20.02.2007 | 13.06.2008 | 06. Feb. 2006 08:37 | 551 | Geiger
23 | M0.8 30_03_2006 | Appr | Hawk | 03.02.2006 | 08.03.2006 | 14.03.2006 | 31.03.2006 | 12.06.2006 | 31.07.2006 | 15.09.2006 | 15.09.2006 | 11.08.2006 | 30.06.2007 | 14. Mar. 2006 09:49 | 551 | Dalmose
24 | DS.6 10.05.2006 | Appr | Hydra | 03.12.2003 | 07.07.2004 | 02.12.2004 | 02.12.2004 | 02.03.2005 | 14.02.2006 | 26.05.2006 | 26.05.2006 | 17.02.2006 | 31.12.2006 | 06. Apr. 2006 12:32 | 551 | Christiansen
25 | S15 Rmeved AAL effort | Appr | Jerry (VF simply) | 17.01.2006 | 16.03.2006 | 07.04.2006 | 07.04.2006 | 31.07.2006 | 23.08.2006 | 22.11.2006 | 01.12.2006 | 09.10.2006 |  | 07. Apr. 2006 11:03 | 551 | Song
26 | M1 | Appr | Koala | 22.03.2006 | 30.05.2006 | 30.06.2006 | 30.07.2006 | 30.10.2006 | 30.03.2007 | 30.06.2007 | 30.07.2007 | 30.04.2007 | 30.07.2008 | 27. Apr. 2006 16:09 | 551 | Engelhardt
34 | DS.1 2006_03_22 | Appr | Minos | 03.10.2003 | 30.06.2004 | 02.12.2004 | 02.12.2004 | 02.03.2005 | 14.02.2006 | 26.05.2006 | 26.05.2006 | 17.02.2006 | 31.01.2007 | 23. Feb. 2006 13:56 | 5 | Barner
35 | M1.04 | Appr | Obsidian | 27.10.2005 | 07.12.2005 | 03.02.2006 | 17.03.2006 | 18.05.2006 | 18.08.2006 | 19.10.2006 | 19.10.2006 | 08.09.2006 | 31.07.2007 | 21. Apr. 2006 11:42 | 551 | Stokholm
36 | M1 | Appr | Obsidian LAM 850 |  |  |  | 04.05.2006 |  | 18.08.2006 | 03.11.2006 | 03.11.2006 | 13.10.2006 | 31.07.2007 | 28. Apr. 2006 14:05 | 551 | Stokholm
41 | S3 24_04_2006 | Appr | Philippe former Minos II | 25.10.2005 | 18.11.2005 | 18.11.2005 | 14.12.2005 | 10.03.2006 | 26.04.2006 | 30.06.2006 | 30.06.2006 | 29.05.2006 | 31.01.2007 | 14. Mar. 2006 09:46 | 551 | Dalmose
43 | Plan DS.4 _24.04.2006 (APAC introduction) | Appr | Polaris | 15.02.2005 | 01.07.2005 | 23.09.2005 | 23.09.2005 | 21.10.2005 | 09.03.2006 | 31.05.2006 | 31.05.2006 | 23.02.2006 | 30.04.2007 | 18. Apr. 2006 11:34 | 5 | Neumann
45 | M1.1 | Appr | QCT 6280 Ruby | 17.01.2006 | 03.03.2006 | 12.04.2006 | 17.05.2006 | 02.08.2006 | 20.12.2006 | 11.04.2007 | 11.04.2007 | 28.02.2007 |  | 24. Mar. 2006 11:11 | 551 | Wiesing
48 | DS.1 18.04.2006 | Appr | QCT_6250_Kestrel |  | 08.04.2005 | 08.04.2005 | 08.07.2005 | 09.09.2005 | 06.04.2006 | 12.05.2006 | 12.05.2006 | 07.04.2006 |  | 18. Apr. 2006 11:53 | 5 | Petersen
49 | S2.6 _ 040506 | Appr | QCT_6250_Onyx | 28.10.2005 | 23.12.2005 | 19.01.2006 | 17.03.2006 | 08.06.2006 | 25.08.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 20.10.2006 |  | 17. Mar. 2006 14:48 | 5 | Feldhoff
51 | M3.1 | Appr | QCT_6250_Wolf5 | 21.01.2004 | 02.07.2004 | 19.08.2004 | 22.10.2004 | 03.06.2005 | 29.12.2005 | 17.03.2006 | 31.03.2006 | 29.12.2005 | 15.09.2006 | 21. Apr. 2006 12:45 | 5 | Engelhardt
54 | M0.4 | Appr | Silverstone | 19.05.2006 | 30.06.2006 | 04.08.2006 | 01.09.2006 | 15.12.2007 | 14.04.2007 | 30.06.2007 | 30.07.2007 | 15.05.2007 | 30.07.2008 | 04. May. 2006 13:12 | 551 | Kern
57 | S4 | Appr | Swift (Multimedia) |  | 01.07.2005 | 23.09.2005 | 10.10.2005 | 28.10.2005 | 03.05.2006 | 04.08.2006 | 04.08.2006 | 03.05.2006 |  | 09. May. 2006 11:36 | 551 | Hohenleitner
62 | Plan M0_V11 10.05.2006 | Appr | X85 Platform SG2 (Rel2) |  | 01.07.2005 | 23.09.2005 | 23.09.2005 | 28.10.2005 | 24.03.2006 | 31.08.2006 | 30.09.2006 | 28.04.2006 |  | 18. Jan. 2006 14:07 | 551 | Geiger
63 | M1 | Appr | X95_MP-E+_SG3_Diamond | 19.01.2006 | 21.04.2006 | 19.05.2006 | 23.06.2006 | 12.10.2006 | 07.02.2007 | 30.05.2007 | 30.05.2007 | 20.04.2007 | 18.06.2008 | 24. Apr. 2006 12:59 | 551 | Barner
pre Projects
i | Ver. name | Status | preProject | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | Last update | Last user ID | PL
12 | I3: Rev 1.5 | Appr | Bluetooth: Integration and Qualification of Enhanced Data Rate (3MBit/s) | 31.01.2004 | 31.03.2005 | 30.09.2005 | 30.04.2006 | 30.09.2006 | 27. Oct. 2005 12:44 | 5 | Karacelik
30 | V 0.4 I0 declaration | Appr | DVB-H 95 | 23.12.2005 | 30.04.2006 | 30.09.2006 | 30.12.2006 | 30.03.2007 | 31. Jan. 2006 14:14 | 257 | Karacelik
69 | Plan_I3.1 06.02.2006 | Appr | WLAN: Data over WLAN | 19.09.2003 | 09.06.2004 | 31.03.2005 | 16.12.2005 | 31.03.2006 | 31. Jan. 2006 14:16 | 257 | Karacelik
72 | I0.3 29.03.2006 | Scen | Bluetooth for Gen. 95 | 27.01.2006 | 31.05.2006 | 29.09.2006 | 30.12.2006 | 28.02.2007 | 01. Mar. 2006 12:57 | 5 | Karacelik
98 | Plan_I4.1 | Fini | Bluetooth X75 | 19.12.2002 | 31.10.2003 | 30.09.2004 | 29.04.2005 | 29.09.2005 | 21. Feb. 2006 12:22 | 5 | Karacelik